## Для ГНБ
ОБЩАЯ ИНФО | [8 empty] | ПОДПИСАНТЫ |  |  |  | Должность | ФИО | ИОФ
Вид коммуникации |  | Прокладка 2-х труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 методом ГНБ | [6 empty] | Ответственный за составление доков |  |  |  | Буровой мастер | Киселев Д.В. | Д.В. Киселев |  |  | k расчета | 2.16 | 20 | Полимер REAMAX | Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | [6 empty] | Руководитель буровых работ |  |  |  | Оператор буровой установки | Петров П.М. | П.М. Петров | [5 empty] | Бентонит D-D* | Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Длина одной буровой штанги |  | 4,57 м | [10 empty] | Начальник участка | Карпов С.А. | С.А. Карпов | [5 empty] | Труба | Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Система локации, тип зонда |  | Digitrack Eclipse | [19 empty] | Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ
| Название ГНБ | Кол-во расширений | Диаметр | Длина | Количество труб | Начало работ | Окончание работ | Труба | Участок |  | Диаметр трубы | Бентонит | Полимер | Время работы |  | Расширения:
1 | Закрытый переход №1 | 5 | 500 | 64 | 2 | 26.06.2024 г. | 28.06.2024 г. | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 | Т.1 | Т.2 | 160 | 2764.8 | 276.48 | 46 ч |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
2 | Закрытый переход №2 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
3 | Закрытый переход №3 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
4 | Закрытый переход №4 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
5 | Закрытый переход №5 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
6 | Закрытый переход №6 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
7 | Закрытый переход №7 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500
8 | Закрытый переход №8 | 5 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 250 | 300 | 400 | 500

## ФОРМА
Общая информация
Заказчик | ПАО "Россети Ленэнерго" | Отдел капитального строительства филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48. | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783401001, 196601, Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, дом 53, литера А., тел. +7 (812) 451‒73‒29 | Город | Санкт-Петербург |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
Генподрядчик | ООО «Электромонтаж-110» |  | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 |  | Год | 2024 |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110» | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Монтажная организация | ООО «Электромонтаж-110» |  | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [6 empty] | ООО «СЭТ» | ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
Эксплуатация | Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" |  | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53, литера А, тел: +7 (812) 494-33-35 | Количество экземпляров | 2 |  |  |  |  | ООО «БЭСК» | ОГРН 1137847231720, ИНН 7839480826, КПП 780201001, 194362, город Санкт-Петербург, поселок Парголово, Выборгское ш., д. 503 к. 3 литер а, офис 308
Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРИМ" | ОГРН 1157847087386, ИНН 7806094783, КПП 780601001, 195176, Г.Санкт-Петербург, Пр-кт Пискарёвский, д. 25, литера А, помещ. 8Н офис 404/2; Саморегулируемая организация Ассоциация СРО «МОСК», НОСТРОЙ № СРО-С-180-20012010
ТОМ ИД | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ | Адрес возврата демонтажа -> | [7 empty] | ООО "Ясень-Электро" | ОГРН 1027810296821, ИНН 7826004837, КПП 781401001, 197183, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул. Школьная, д. 56, лит. А, пом. 3Н, ком. 1-2
Проектировщик | ООО «СЭТ» |  | ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н | [6 empty] | Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197730, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53, литера А, тел: +7 (812) 494-33-35
Проект | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО | 23-060986 | [6 empty] | ООО "Энергетик" | ОГРН 1117847136384, ИНН 7802747520, КПП 780601001, 194100, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 72, литер Б, пом. 5-Н
Акт технической готовности электромонтажных работ | 1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт. | Ф11 | 2024-01-29 | <- дата окончания прокладки труб
Дата составления акта | 2024-03-29 | Ф14а | 2024-01-29 | <- непосредственно перед началом прокладки кабеля |  | Виды работ для подписантов | [5 empty] | +
Ф6б | 2024-01-29 | Ф15 | 2024-01-29 | <- перед началом прокладки кабеля | [7 empty] | 1
Тип труб | ПНД | Ф17 | 2024-01-29 | <- дата после засыпки песком траншеи |  | ВЛ | КЛ | ТП |  |  |  | 0
Песчаная подсыпка | 100 | Ф18 | 2024-01-29 | <- дата прокладки последнего кабеля |  | + | + | +
Засыпка песком | 200 | Ф19 | 2024-01-31 | <- дата установки последних муфт
АГРО КЛ-10кВ | 1 | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
АГРО ВЛ-10кВ | 2 | 2024-03-03 | воздушной линии 10кВ | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
АГРО КЛ-0,4кВ | 3 | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
АГРО ВЛ-0,4кВ | 4 | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
АГРО ТП | 5 | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
АРОК КЛ-10кВ | 1 | 2024-03-03 | кабельной линии 10кВ | Схема разбивки оси трассы КЛ
АРОК ВЛ-10кВ | 2 | 2024-03-03 | воздушной линии 10кВ | Схема разбивки оси трассы КЛ
АРОК КЛ-0,4кВ | 3 | 2024-03-03 | кабельной линии 0,4кВ | Схема разбивки оси трассы КЛ
АРОК ВЛ-0,4кВ | 4 | 2024-03-03 | воздушной линии 0,4кВ | Схема разбивки оси трассы КЛ
АРОК ТП | 5 | 2024-03-03 | трансформаторной подстанции | Схема разбивки оси трассы КЛ
Акт расчистки |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | ВЛ | 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 0,28 Га ;
Акт приемки |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | ВЛ | Исполнительные схемы по расчистке трассы
Акт благоустройства |  | 2024-03-01 | 2024-03-03 | КЛ | Исполнительная схема "Восстановление благоустройства" |  |  |  | №1-БУ
Актуальные доки:
Форма 2, Форма 6, Форма 6б, Форма 22 | СП 76.13330.2016 | +
Форма 17 | ГОСТ 24183-80 | +
Форма 17 | ГОСТ 16441-78 | +
Форма 17 | ГОСТ 24334-2020 | +
Форма 17 | ПУЭ-6 | +
АРОК, АГРО | СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве" | +
АОСР | СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | +
АОСР | СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | +
Ведомость
Подписи
Note on D6: Автор: Для ГНБ
Note on C9: Автор: Для ГНБ

## ПОДПИСИ
КТО | Должность | Фамилия Имя Отчество | ФИО | ФИО | Приказы | Формы
| функция |  | функция | функция
Генподрядчик | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 | 2 | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 |  |  | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Тугульбаев Сергей Васильевич | С.В. Тугульбаев | Приказ №336 от 28.03.2023
Заказчик | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС" | Алексеев С.В. | Алексеев С.В. | С.В. Алексеев |  | 2
Эксплуатация ТП | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | акт Д., 4, 5, 6, 8, А.болт.соед., 24+, АГРО, АРОК с ТП, АОСР с ТП
Эксплуатация ВЛ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | акт Д., 4, 5, 22, 23, 24+, 25, знаки, А. осмотра провода, А.осмотра Р, А.осмотра ОПН, А . расчистки АГРО, АРОК с ВЛ, АОСР с ВЛ
Эксплуатация КЛ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин
Эксплуатация ГНБ | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | Чечин Д.М. | Чечин Д.М. | Д.М. Чечин |  | Акты ГНБ
Геодезист заказчика | Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР" | Филёва Н.О. | Филёва Н.О. | Н.О. Филёва | Приказ №414 от 10.04.2024 | АГРО, АРОК
Технадзор заказчика | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко | Приказ №414 от 10.04.2024 | АОСР |  |  | Приказы уникальные
Технадзор заказчика для ГНБ | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Величко А.А. | Величко А.А. | А.А. Величко |  | Акты ГНБ
Производитель работ | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | Курбатов А.В. | Курбатов А.В. | А.В. Курбатов |  | 2, ВОР, акт Д., 3, 5, 6б, 8, 11, 14а, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 6а, вед.Ф8, А.болт.соед., 11, 14, 23, 25, А.ОПН, А.барабан, АРОК, АООК, АОСР |  |  | 0 |  | Приказ №2201/224 от 22.01.2024
Монтажная организация | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | Курбатов А.В. | Курбатов А.В. | А.В. Курбатов |  | 2 |  |  | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 |  | 0
Геодезист | Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110» | Фатахова Е.Я. | Фатахова Е.Я. | Е.Я. Фатахова |  | АГРО, АРОК
Руководитель проекта | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский |  | 2, ВОР, акт Д., 3, 5, 6б, 8, 11, 14а, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 6а, вед.Ф8, А.болт.соед., 11, 14, 23, 25, А.ОПН, А.барабан, АРОК, АООК, АОСР
НРС
Тех надзор | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский |  | АГРО, АРОК, АООК, АОСР |  | № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
Проектировщик | [5 empty] | АГРО, АРОК, АООК, АОСР
Пусконаладка | Начальник электролаборатории ООО "НДК" | Калинин М.Ю. | Калинин М.Ю. | М.Ю. Калинин |  | 6б
Генподрядчик | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | Шлёнский С.В. | Шлёнский С.В. | С.В. Шлёнский
Представители иных лиц
Ведомость
Общая инфо

## Подписанты (hidden)
ФИЛЬТР | ФИО | ДОЛЖНОСТЬ
ЭМ-110 | Шлёнский С.В. | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
ЭМ-110 | Фатахова Е.Я. | Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
ЭМ-110 | Курбатов А.В. | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
ЭМ-110
ЭМ-110
ЭМ-110
ЭМ-110
ЭМ-110
БЭСК | Матвеев А.С. | Заместитель генерального директора ООО «БЭСК» | № НРС №0162881 от 27.06.2018г.
БЭСК | Махмадов А.Р. | Производитель работ ООО«БЭСК»
БЭСК | Алексеенков Д.С. | Инженер-геодезист ООО «БЭСК»
БЭСК
БЭСК
БЭСК
БЭСК
БЭСК
ЭнСтрим | Горохов В.К. | Главный инженер ООО «Энергострим»
ЭнСтрим | Прудникова М.А. | Геодезист ООО «Энергострим»
ЭнСтрим | Воронин В.Б. | Исполнительный директор ООО «Энергострим» | № в НРС №С-78-234225
ЭнСтрим | Курбатов А.В. | Производитель работ ООО «Энергострим»
ЭнСтрим
ЭнСтрим
ЭнСтрим
ЭнСтрим
ЭнСтрим
СЭТ | Потоцкий А.А. | Директор по строительству ООО «СЭТ»
СЭТ | Нугуманов М.А. | Начальник участка ООО «СЭТ»
СЭТ | Попов А.В. | Инженер-геодезист ООО «СЭТ»
СЭТ | Кольцов А.Г. | Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» | НРС №С-78-189445 от 05.04.2019г.
СЭТ
СЭТ
СЭТ
СЭТ
ПЭС | Цымбаленко В.Ю. | Директор ООО "Петербургэнергострой"
ПЭС | Мачуга В.В. | Заместитель директора по производству ООО "Петербургэнергострой"
ПЭС | Ерофеев А.А. | Геодезист ООО "Петербургэнергострой"
ПЭС | Перцева И.Б. | Начальник ПТО ООО "Петербургэнергострой"
ПЭС
ПЭС
ПЭС
ПЭС
ЛЭСР | Величко А.А. | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Ибрагимов А.Р. | Ведущий инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Шаховский С.А. | Ведущий инженер 1 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Капитонов И.Е. | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Близняков И.В. | Инженер 2 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Тугульбаев С.В. | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Жамойдин Ф.Ф. | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Сафуанова В.А. | Ведущий инженер 3 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Манина Е.С. | Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
ЛЭСР | Филёва Н.О. | Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
ЛЭСР
ЛЭСР
ЛЭСР
ЛЭСР
ЛЭСР
ЛЭСР
ЛЭ | Алексеев С.В. | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"
ЛЭ | Чечин Д.М. | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
ЛЭ | Полозов А.А. | Начальник Всеволожского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"
ЛЭ | Проценко В.М. | Старший мастер по ТП Всеволожского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
ЛЭ | Шенягин А.В. | Мастер по ВЛ Всеволожского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
ЛЭ | Соколов Ю.А. | Мастер оп КЛ Всеволожского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
ЛЭ | Буренок М.Ю. | Главный инженер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
ЛЭ | Ширяев Е.М. | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
ЛЭ | Сивков Р.И. | Начальник Красносельского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"
ЛЭ | Козицын А.С. | Мастер Красносельского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"
ЛЭ | Гусев В.А. | Начальник Пушкинского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ЮЭС"
ЛЭ | Трусов И.А. | Мастер оп КЛ Пушкинского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС»
ЛЭ | Пилюков И.Г. | Мастер по ВЛ Пушкинского РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС»
ЛЭ | Куропаткин С.А. | Начальник службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
ЛЭ | Казанцев А.Б. | Мастер Курортного РЭС службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЛЭ
ЭТЛ | Калинин М.Ю. | Начальник электролаборатории ООО "НДК"
ЭТЛ | Григорьев А.П. | Начальник электролаборатории ООО "Рутест"
ЭТЛ
ЭТЛ
ЭТЛ
ЭТЛ
ЭТЛ
ЭТЛ

## АКТЫ скрытых работ
АОСР № | № | Наименование работ | дата начала |  |  | дата окончания |  |  | При выполнении работ применены, ссылки на паспорта и сертификаты | Схемы, чертежи, результаты экспертиз и исследований | СНиП, ГОСТ | Последующие работы | Приложения |  |  | Номер АОСР и АООК |  |  | Кол-во схем | Наименование схем 1 | Наименование схем 2 | Наименование схем 3 | Наименование схем 4
АОСР_1 | 1-ОП-10-1 | Разработка котлована для установки стоек | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1-ОП-10-1-1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1-ОП-10-1-2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка опор | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП-10-1 от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек | 1 | ОП-10 | 1 | 2 | Бурение скважин под установку опор одностоечных | Бурение скважин под установку опор двухстоечных | 0 | 0 | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
АОСР_2 | 2-ОП | Установка опор | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №2-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №2-ОП-2 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-ОП от 13 марта 2024г. Установка опор | 2 | ОП |  | 2 | Установка одностоечных опор | Установка двухстоечных опор | 0 | 0
АОСР_3 | 3-ОП | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | 11 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №3-ОП-1 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №3-ОП-2 Обратная засыпка скважин | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж провода | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-ОП от 13 марта 2024г. Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | 3 | ОП |  | 2 | Обратная засыпка скважин | Обратная засыпка скважин | 0 | 0 | песок | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
АОСР_4 | 1-КЗ_КК | Разработка грунта траншеи | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Разработка грунта траншеи | 1 | КЗ_КК |  | 1 | Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | грунт | -
АОСР_5 | 2-КЗ_КК | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Уголок г/к 63х63х5мм. Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Исполнительная схема №2-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 2 | КЗ_КК |  | 1 | Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | 0 | 0 | 0
АОСР_6 | 3-КЗ_КК | Монтаж горизонтального заземлителя | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №3-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя | 3 | КЗ_КК |  | 1 | Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | 0 | 0 | 0
АОСР_7 | 4-КЗ_КК | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №4-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений | 4 | КЗ_КК |  | 1 | Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | 0 | 0 | 0
АОСР_8 | 5-КЗ_КК | Обратная засыпка траншеи | 12 | марта | 2024 | 13 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №5-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_КК от 13 марта 2024г. Обратная засыпка траншеи | 5 | КЗ_КК |  | 1 | Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | 0 | 0 | 0
АОСР_9 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта приемных и стартовых котлованов | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1-КЛ0,4-1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №1-КЛ0,4-2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №1-КЛ0,4-3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ- | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство ГНБ перехода №1 | - | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Разработка грунта приемных и стартовых котлованов | 1 | КЛ0,4 |  | 3 | Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ | Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ | Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ | 0
АОСР_10 | 2-КЛ0,4 | Устройство ГНБ перехода №1 | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт; Бентонитовая глина; Полимер для стабилизации буровых скважин | Исполнительная схема №2-КЛ0,4-1 Продольный профиль ГНБ №1 | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство ГНБ перехода №211 | Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №2-КЛ0,4 от 27 января 2024 г. | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Устройство ГНБ перехода №1 | 2 | КЛ0,4 |  | 1 | Продольный профиль ГНБ №1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
АОСР_11 | 3-КЛ0,4 | Устройство ГНБ перехода №211 | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт; Бентонитовая глина; Полимер для стабилизации буровых скважин | Исполнительная схема №3-КЛ0,4-1 Продольный профиль ГНБ №2 | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Разработка грунта траншеи | Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №3-КЛ0,4 от 27 января 2024 г. | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Устройство ГНБ перехода №211 | 3 | КЛ0,4 |  | 1 | Продольный профиль ГНБ №2 | 0 | 0 | 0 |  |  | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Бентонитовая глина. Паспорт качества б/н от 06.03.2023; Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019; Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"; Монтажная пена. Сертификат соответствия №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
АОСР_12 | 4-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №4-КЛ0,4-1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания | - | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Разработка грунта траншеи | 4 | КЛ0,4 |  | 1 | Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0
АОСР_13 | 5-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №5-КЛ0,4-1 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Прокладка труб в траншее | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Устройство песчанного основания | 5 | КЛ0,4 |  | 1 | Устройство песчаного основания траншеи | 0 | 0 | 0
АОСР_14 | 6-КЛ0,4 | Прокладка труб в траншее | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Трубы ТЗК. Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027 | Исполнительная схема №6-КЛ0,4-1 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-10 кВ | Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №6-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Прокладка труб в траншее | 6 | КЛ0,4 |  | 1 | Прокладка труб в траншее | 0 | 0 | 0
АОСР_15 | 7-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-10 кВ | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1.; Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Исполнительная схема №7-КЛ0,4-1 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж соединительных муфт | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №7-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Прокладка КЛ-10 кВ | 7 | КЛ0,4 |  | 1 | Прокладка КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 0
АОСР_16 | 8-КЛ0,4 | Монтаж соединительных муфт | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Соединительные муфты 3СТп-10У-70…120 (ЭРГ); Инструкция по монтажу. Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.Н22664 | Исполнительная схема №8-КЛ0,4-1 Монтаж соединительных муфт | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком | Инструкция по монтажу. Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.Н22664 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №8-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Монтаж соединительных муфт | 8 | КЛ0,4 |  | 1 | Монтаж соединительных муфт | 0 | 0 | 0
АОСР_17 | 9-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №9-КЛ0,4-1 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Укладка плитки ПЗК | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №9-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком | 9 | КЛ0,4 |  | 1 | Обратная засыпка кабеля песком | 0 | 0 | 0
АОСР_18 | 10-КЛ0,4 | Укладка плитки ПЗК | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Плитка ПЗК; Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | Исполнительная схема №10-КЛ0,4-1 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Засыпка траншеи песком | Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №10-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Укладка плитки ПЗК | 10 | КЛ0,4 |  | 1 | Укладка плитки ПЗК | 0 | 0 | 0
АОСР_19 | 11-КЛ0,4 | Засыпка траншеи песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №11-КЛ0,4-1 Обратная засыпка траншеи песком | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №11-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка траншеи песком | 11 | КЛ0,4 |  | 1 | Обратная засыпка траншеи песком | 0 | 0 | 0
АОСР_20 | 12-КЛ0,4 | Засыпка траншеи песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №12-КЛ0,4-1 Обратная засыпка траншеи песком | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №12-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка траншеи песком | 12 | КЛ0,4 |  | 1 | Обратная засыпка траншеи песком | 0 | 0 | 0
АОСР_21 | 13-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком | 29 | января | 2024 | 29 | января | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №13-КЛ0,4-1 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Прокладка труб в траншее | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №13-КЛ0,4 от 29 января 2024г. Засыпка кабеля песком | 13 | КЛ0,4 |  | 1 | Обратная засыпка кабеля песком | 0 | 0 | 0
АОСР_22 | 14-КЛ0,4 | Прокладка труб в траншее | 27 | января | 2024 | 28 | января | 2024 | Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | Исполнительная схема №14-КЛ0,4-1 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Устройство ГНБ перехода №211 | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023 | КЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №14-КЛ0,4 от 28 января 2024г. Прокладка труб в траншее | 14 | КЛ0,4 |  | 1 | Прокладка труб в траншее | 0 | 0 | 0
АОСР_23 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1-КЗ_ОП-1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №1-КЗ_ОП-2 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Разработка грунта траншеи | 1 | КЗ_ОП |  | 2 | Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ) | Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ) | 0 | 0
АОСР_24 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2-КЗ_ОП-1 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №2-КЗ_ОП-2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 2 | КЗ_ОП |  | 2 | Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ) | Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ) | 0 | 0
АОСР_25 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №3-КЗ_ОП-1 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3-КЗ_ОП-2 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя | 3 | КЗ_ОП |  | 2 | Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ) | Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ) | 0 | 0
АОСР_26 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №4-КЗ_ОП-1 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №4-КЗ_ОП-2 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Огрунтовка и окраска сварных соединений | 4 | КЗ_ОП |  | 2 | Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ) | Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ) | 0 | 0
АОСР_27 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 28 | февраля | 2024 | 29 | февраля | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №5-КЗ_ОП-1 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №5-КЗ_ОП-2 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ) | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ВЛ | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП от 29 февраля 2024г. Обратная засыпка траншеи | 5 | КЗ_ОП |  | 2 | Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ) | Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ) | 0 | 0
АОСР_28 | 1-Ф_КТП | Разработка грунта котлована | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1-Ф_КТП-1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Разработка грунта котлована | 1 | Ф_КТП |  | 1 | Разработка грунта котлована под фундамент КТП | 0 | 0 | 0
АОСР_29 | 2-Ф_КТП | Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | 04 | марта | 2024 | 04 | марта | 2024 | Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | Исполнительная схема №2-Ф_КТП-1 Укладка геотекстиля | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-Ф_КТП от 04 марта 2024г. Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой | 2 | Ф_КТП |  | 1 | Укладка геотекстиля | 0 | 0 | 0
АОСР_30 | 3-Ф_КТП | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | Исполнительная схема №3-Ф_КТП-1 Устройство песчаного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 3 | Ф_КТП |  | 1 | Устройство песчаного основания котлована | 0 | 0 | 0
АОСР_31 | 4-Ф_КТП | Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Исполнительная схема №4-Ф_КТП-1 Устройство щебеночного основания котлована | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж блоков ФБС | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием | 4 | Ф_КТП |  | 1 | Устройство щебеночного основания котлована | 0 | 0 | 0
АОСР_32 | 5-Ф_КТП | Монтаж блоков ФБС | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | Исполнительная схема №5-Ф_КТП-1 Монтаж блоков ФБС | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка КТП | Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ" | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №5-Ф_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж блоков ФБС | 5 | Ф_КТП |  | 1 | Монтаж блоков ФБС | 0 | 0 | 0
АОСР_33 | 1-КЗ_КТП | Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1-КЗ_КТП-1 Разработка грунта под монтаж контура заземления | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП | 1 | КЗ_КТП |  | 1 | Разработка грунта под монтаж контура заземления | 0 | 0 | 0
АОСР_34 | 2-КЗ_КТП | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Уголок стальной г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2-КЗ_КТП-1 Монтаж вертикальных электродов | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 2 | КЗ_КТП |  | 1 | Монтаж вертикальных электродов | 0 | 0 | 0
АОСР_35 | 3-КЗ_КТП | Монтаж горизонтального заземлителя | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Полоса г/к 40х5. Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №3-КЗ_КТП-1 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Монтаж горизонтального заземлителя | 3 | КЗ_КТП |  | 1 | Монтаж горизонтального заземлителя | 0 | 0 | 0
АОСР_36 | 4-КЗ_КТП | Обратная засыпка траншеи | 05 | марта | 2024 | 05 | марта | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №4-КЗ_КТП-1 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ТП | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_КТП от 05 марта 2024г. Обратная засыпка траншеи | 4 | КЗ_КТП |  | 1 | Обратная засыпка траншеи | 0 | 0 | 0
АООК_37 | 1-ОП | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №1-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №1-ОП-2 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка скважин | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ |  | 1 | ОП |  | 2 | Установка одностоечных опор | Установка двухстоечных опор | 0 | 0
АООК_38 | 2-ОП | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №2-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №2-ОП-2 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка скважин | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ |  | 2 | ОП |  | 2 | Установка одностоечных опор | Установка двухстоечных опор | 0 | 0
АООК_39 | 3-ОП | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №3-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №3-ОП-2 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка скважин | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ |  | 3 | ОП |  | 2 | Установка одностоечных опор | Установка двухстоечных опор | 0 | 0
АООК_40 | 4-ОП | опоры типа А20-3Н, П20-3Н, П23 | 11 | декабря | 2024 | 13 | декабря | 2024 | Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | Исполнительная схема №4-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №4-ОП-2 Установка двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка скважин | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024 | ВЛ |  | 4 | ОП |  | 2 | Установка одностоечных опор | Установка двухстоечных опор | 0 | 0
АОСР_34 |  | Установка сетчатого забора |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_35 | 23 | Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | 5 | 2021-04-01 | 2022 | 5 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №6.1. Бурение котлованов для установки столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения |  | ТП
АОСР_36 | 24 | Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | ЦПС М-150. Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | Исполнительная схема №6.2. Установка и бетонирование столбов сетчатого ограждения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.РА01.В.12845/18 (до 21.12.23) | ТП
АОСР_37 |  | Прокладка КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | января | [6 empty] | ТП
АОСР_38 | 1-КЛ0,4 | Разработка грунта траншеи | 15 | июля | 2022 | 18 | января | 2022 | Не применялись | Исполнительная схема №4.1 Разработка грунта под монтаж КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | - | ТП
АОСР_39 | 2-КЛ0,4 | Устройство песчанного основания с послойным трамбованием | 18 | июля | 2022 | 20 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.2 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_40 | 3-КЛ0,4 | Закладка х/ц труб БНТ-100 на вводе в кабельные помещения ТП и ГРЩ с последующей заделкой и герметизацией труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы хризотилцементные БНТ-100. Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | Исполнительная схема №4.3 Закладка х/ц труб на вводе в кабельные помещения | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | Паспорт качества №19 от 02.12.2019, сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61.Н01158 от 13.02.2020 сроком действия до 12.02.2023; Раствор строительный М150. Отказное письмо №427-5-1345 от 29.05.2018 ФБУ "ТЕСТ-С.-Петербург"; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт"; Стекло жидкое. Отказное письмо №318/120419/НА36 от 12.04.2019 ООО "ТНК"; Уплотнитель УКПт-100/22. Отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос" | ТП
АОСР_33 | 4-КЛ0,4 | Устройство переходов в местах пересечения с коммуникациями и проездами трубами ТЗК с последующей заделкой (уплотнением) концов труб уплотнителем и гидроизоляцией вводных труб | 21 | июля | 2022 | 21 | января | 2022 | Трубы ТЗК 110. Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | Исполнительная схема №4.4 Устройство перехода в местах пересечения с проездами | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР12.0056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024; Мастика термоусадочная огнестойкая СР 611А. Отказное письмо исх. №335 от 20.11.2017 АНО по сертификации "Электросерт" | ТП
АОСР_34 | 5-КЛ0,4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ с нанесением огнезащитного покрытия Огракс В1 | 22 | июля | 2022 | 26 | января | 2022 | Кабель силовой АПвБШп-1 4х240. Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | Исполнительная схема №4.5 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | Барабан №3098 от 11.2021 АО "Завод "Чувашкабель"; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00284/20 с 10.03.2020 сроком действия до 09.03.2025; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Паспорт качества продукции №12827/2 от 20.05.2020, сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024 | ТП
АОСР_35 | 5-КЛ0,4 | Установка соединительных муфт | 6 | 2021-04-01 | 2022 | 6 | января | 2022 | Соединительная муфта POLJ-12/1x120-240-CEE01 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | Исполнительная схема №2.4. Установка соединительных муфт | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 | Монтаж заборных секций и калитки | Сертификат соответствия ЕАЭС RU С.СН.АМ03.В.01162/19 (срок действия c 15.04.2019 г. по 14.04.2024 г.) | ТП
АОСР_36 | 6-КЛ0,4 | Засыпка кабеля песком с послойным трамбованием | 25 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Песок для строительных работ. Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | Исполнительная схема №4.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Укладка плитки ПЗК | Паспорт на партию готовой продукции №19582-20/21 от 13.10.2021 | ТП
АОСР_37 | 7-КЛ0,4 | Укладка плитки ПЗК | 26 | июля | 2022 | 27 | января | 2022 | Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | Исполнительная схема №4.7 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | Технический паспорт б/н от 12.03.2021, отказное письмо исх. №074/р-п от 08.07.2011 ООО "Севзапстройтрест" | ТП
АОСР_38 | 8-КЛ0,4 | Обратная засыпка траншеи вырытым грунтом с послойным трамбованием | 28 | июля | 2022 | 29 | января | 2022 | - | Исполнительная схема №4.8 Обратная засыпка траншеи грунтом | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»" | - | - | ТП
| 3-КТП | Укладка двустенной гофрированной трубы d160мм | 17 | января | 2024 | 17 | января | 2024 | Двустенная гофрированная труба d160мм.Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023 | Исполнительная схема №3.3. Укладка двустенной гофрированной трубы | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | 0 | Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.05292 от 21.10.2020 сроком действия до 20.10.2023
| 4-КЗ_КТП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 01 | марта | 2024 | 02 | марта | 2024 | Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №4 Устройство заземления СТП 25-10/0,4кВ и опоры №3.3 ВЛЗ-10кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | 0 | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
|  | Разработка грунта траншеи | 11 | декабря | 2024 | 11 | декабря | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема № Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | КЛ
|  | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | 11 | декабря | 2024 | 11 | декабря | 2024 | Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023 | Исполнительная схема № Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023 | КЛ
|  | Монтаж горизонтального заземлителя | 11 | декабря | 2024 | 11 | декабря | 2024 | Полоса г/к 40х4 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023 | Исполнительная схема № Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023 | КЛ
|  | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 11 | декабря | 2024 | 11 | декабря | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема № Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | КЛ
|  | Обратная засыпка траншеи | 11 | декабря | 2024 | 11 | декабря | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема № Монтаж контура заземления КК-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | КЛ
|  | Разработка грунта траншеи | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №.2.1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Устройство песчанного основания | - | КЛ
|  | Устройство песчанного основания | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №.2.2 Устройство песчаного основания траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Прокладка труб в траншее | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ
|  | Прокладка труб в траншее | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Трубы гофр. ПНД д.160; Решение по заявке на проведение сертификации продукции №165001 от 14.06.2018 | Исполнительная схема №.2.3 Прокладка труб в траншее | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Прокладка КЛ-0,4 кВ | Решение по заявке на проведение сертификации продукции №165001 от 14.06.2018 | КЛ
|  | Прокладка КЛ-0,4 кВ | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1. Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г. | Исполнительная схема №.2.4 Прокладка КЛ-0,4кВ | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж соединительной муфты | Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г. | КЛ
|  | Монтаж соединительной муфты | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Соединительная муфта; Инструкция по монтажу. Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.Н22664 | Исполнительная схема №.2.5 Монтаж соединительной муфты | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка кабеля песком | Инструкция по монтажу. Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.Н22664 | КЛ
|  | Засыпка кабеля песком | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | Исполнительная схема №.2.6 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Укладка плитки ПЗК | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт" | КЛ
|  | Укладка плитки ПЗК | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Плитка ПЗК. Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | Исполнительная схема №.2.7 Укладка плитки ПЗК | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Засыпка траншеи грунтом | Технический паспорт б/н от 12.03.2021 | КЛ
|  | Засыпка траншеи грунтом | 04 | декабря | 2024 | 04 | декабря | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №.2.8 Обратная засыпка кабеля песком | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Заводка кабеля в КК | - | КЛ
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Материалы для Ф.5
Наименование электрооборудования | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | ФИЛЬТР |  |  | Оборудование | 1
Линейная арматура |  |  |  | 3 |  |  | Материалы | 2
Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 | м | 15 | 3 |  |  | Для обоих форм | 3
Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 | шт. | 21 | 3
Бугель для фиксации ленты | B 20 | шт. | 15 | 3
Зажим натяжной | НБ-2-6 | шт. | 6 | 3 |  | по Ф-5 | по ИД
Колпачок | К22 | шт. | 21 | 3 | СВ110-3,5 | 3 | 3 | TRUE
Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 42 | 3
Металлопрокат |  |  |  | 3
Вывод заземлителя стальной | 40х4 | шт. | 8 | 3
Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 | м | 30 | 3
Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм | м | 36 | 3
Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм | м | 54 | 3
Стандартные изделия |  |  |  | 2
Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 | шт. | 2 | 3
Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 | шт. | 3 | 3
Прочее |  |  |  | 3
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 | шт. | 4 | 3
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 | шт. | 4 | 3
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 |  |  |  | 3
Материалы |  |  |  | 3
Песок строительный класс 1 |  | м3 | 8.67 | 2
Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 | шт | 27 | 3
Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* | шт. | 2 | 3
Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 | шт. | 200 | 3
Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 | шт. | 10 | 3
Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 | шт. | 12 | 2
Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 | шт. | 12 | 2
Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 | шт. | 6 | 2
Прочие материалы |  |  |  | 2
Метизы |  | кг | 3 | 2
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 |  |  |  | 2
Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | 2
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 | м | 515315 | 2
Оборудование на напряжение выше 1000 В |  |  |  | 2
Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК
Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1
Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1
Привод разъединителя качающегося типа РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с заземлителями с двух сторон | ПР-02-7УХЛ1
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
Разъединитель наружной установки качающегося типа с заземлителями с двух сторон Iном = 400А | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1
Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406 |  |  |  | 2
Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | 2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 |  |  | 2
Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 |  |  | 2
Муфты |  |  |  | 2
Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) |  |  | 2
Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) |  |  | 2
Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б)
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19
Кабельно-проводниковая продукция
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016 | СВ110-3,5 | шт. | 3
Заземляющий проводник | ЗП1 | м | 21
Зажим плашечный | ПС2-1 | шт. | 24
Оголовок | ОГ56 | шт. | 2
Траверса | ТМ2а | шт. | 5
Надставка | ТС1 | шт. | 2
Лоток стальной | ЛК 3 м | шт. | 2
Узел крепления лотка |  | шт. | 6
Хомут | Х51 | шт. | 17
Линейная арматура |  |  |  | 2
Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 | м | 15 | 2
Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 | шт. | 21 | 2
Бугель для фиксации ленты | B 20 | шт. | 15 | 2
Зажим натяжной | НБ-2-6 | шт. | 6 | 2
Колпачок | К22 | шт. | 21 | 2
Вязка спиральная | СВ 120 | шт. | 42
Металлопрокат
Вывод заземлителя стальной | 40х4 | шт. | 8
Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 | м | 30
Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм | м | 36
Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм | м | 54
Стандартные изделия
Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 | шт. | 2
Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 | шт. | 3
Прочее
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 | шт. | 4
Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 | шт. | 4
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19
Материалы
Песок строительный класс 1 |  | м3 | 8.67
Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 | шт | 27
Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* | шт. | 2
Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 | шт. | 200
Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 | шт. | 10
Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 | шт. | 12
Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 | шт. | 12
Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 | шт. | 6
Прочие материалы
Метизы |  | кг | 3
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 |  |  | 25.1234
Кабельно-проводниковая продукция
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120
Оборудование на напряжение выше 1000 В
Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК
Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1
Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1
Привод разъединителя качающегося типа РЛК.2-10.IV/400УХЛ1 с заземлителями с двух сторон | ПР-02-7УХЛ1
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
Разъединитель наружной установки качающегося типа с заземлителями с двух сторон Iном = 400А | РЛК.2-10.IV/400УХЛ1
Разрядник мультикамерный | РМК-20-IV-УХЛ1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406
Кабельно-проводниковая продукция
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10
Провод одножильный медный | ПугВ 1х70
Муфты
Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б)
Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б)
Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (комплект поставки на одну фазу) | ПСТ(с)-10-150/240(Б)
Строительство ВЛ-10 кВ ф. 631-19
Кабельно-проводниковая продукция
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120
Оборудование на напряжение выше 1000 В
Изолятор опорный | ИОР-10-3,75 УХЛ2, ГОСТ Р 52034-08
Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъеденителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм | КМЧ РЛК
Ограничитель перенапряжений полимерный | ОПН-П-10/12/10/550 У1
Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 | ПР-01-07 УХЛ1
Разъединитель линейный качающегося типа, с полимерными изоляторами. | РЛК.1а-10.IV/400 УХЛ1
Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19
Кабельно-проводниковая продукция
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АПвПу2г 1х240/70-10
Провод одножильный медный | ПугВ 1х70
Муфты
Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б)
Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б)

## Тит. (ЭС)
ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"
ИНН7806094783 КПП 780601001 ОГРН 1157847087386 195176, г. Санкт-Петербург Пискарёвский пр-кт, дом № 25, литер А, пом. 8н офис 404/2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит. (БЭСК)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БалтийскаяЭнергоСтроительнаяКомпания»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит. (ЯЭ)
197183, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, ул. Школьная, д. 56, лит. А, пом. 3Н, ком. 1-2 р/с 40702810155000015887 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810500000000653, ИНН 7826004837, КПП 781401001
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит. (СЭТ)
ООО "СЭТ"
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит. (ЭМ-110)
Общество с ограниченной ответственностью
«Электромонтаж-110»
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ
| Изм. | № док. | Подп. | Дата
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Тит. (Э-тик)
ООО "Энергетик"
ИНН 7802747520 КПП 780601001 ОГРН 1117847136384 194100, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 72, литер Б, пом. 5-Н
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ
ПАО "Россети Ленэнерго"
(Заказчик)
Санкт-Петербург
2024
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## ВОР
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  | (дата)
ФИЛЬТР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п.п. | Наименование работ |  |  |  | ед. изм. |  | кол-во
1. | Строительство КЛ-0,4кВ | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | Строительство КЛ-0,4кВ
1.1 | Разбивка кабельной трассы КЛ-0,4 кВ (Н1.1) с закреплением |  |  |  | м |  | 26 | 1 | 1 | 1 | Разбивка кабельной трассы КЛ-0,4 кВ (Н1.1) с закреплением | м | 26
1.2 | Разбивка кабельной трассы КЛ-0,4 кВ (Н2) с закреплением |  |  |  | м |  | 9 | 1 | 1 | 2 | Разбивка кабельной трассы КЛ-0,4 кВ (Н2) с закреплением | м | 9
1.3 | Контрольно-исполнительная съемка КЛ-0,4кВ (Н1.1) |  |  |  | м |  | 26 | 1 | 1 | 3 | Контрольно-исполнительная съемка КЛ-0,4кВ (Н1.1) | м | 26
1.4 | Контрольно-исполнительная съемка КЛ-0,4кВ (Н2) |  |  |  | м |  | 9 | 1 | 1 | 4 | Контрольно-исполнительная съемка КЛ-0,4кВ (Н2) | м | 9
2. | Работы по благоустройству | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | Работы по благоустройству
2.1 | Разборка основания газона сред. толщиной 20см |  |  |  | м2/м3 |  | 29,3/5,86 | 1 | 2 | 1 | Разборка основания газона сред. толщиной 20см | м2/м3 | 29,3/5,86
2.2 | Восстановление плодородного слоя вручную привозным грунтом средней толщиной 20 см |  |  |  | м2/м3 |  | 29,3/5,86 | 1 | 2 | 2 | Восстановление плодородного слоя вручную привозным грунтом средней толщиной 20 см | м2/м3 | 29,3/5,86
2.3 | Посев газонных трав |  |  |  | м2/кг |  | 29,3/0,59 | 1 | 2 | 3 | Посев газонных трав | м2/кг | 29,3/0,59
3. | Земляные работы | [6 empty] | 1 | 3 | 0 | Земляные работы
3.1 | Рытье траншеи в отвал в грунте II категории в существующем газоне для прокладки кабеля КЛ 0,4 кВ Н1.1 (ширина 0,5 м, глубина 0,9 м) h=0,7м с последующей погрузкой в автосамосвал, в т.ч: |  |  |  | м/м3 |  | 26/9,1 | 1 | 3 | 1 | Рытье траншеи в отвал в грунте II категории в существующем газоне для прокладки кабеля КЛ 0,4 кВ Н1.1 (ширина 0,5 м, глубина 0,9 м) h=0,7м с последующей погрузкой в автосамосвал, в т.ч: | м/м3 | 26/9,1
3.2 | - рытье экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 |  |  |  | м/м3 |  | 26/6,37 | 1 | 3 | 2 | - рытье экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 | м/м3 | 26/6,37
3.3 | - доработка вручную |  |  |  | м/м3 |  | 26/2,73 | 1 | 3 | 3 | - доработка вручную | м/м3 | 26/2,73
3.4 | Рытье траншеи в отвал в грунте II категории в существующем газоне для прокладки кабеля КЛ 0,4 кВ Н2 (ширина 0,5 м, глубина 0,9 м) h=0,7м с последующей погрузкой в автосамосвал, в т.ч: |  |  |  | м/м3 |  | 9/3,15 | 1 | 3 | 4 | Рытье траншеи в отвал в грунте II категории в существующем газоне для прокладки кабеля КЛ 0,4 кВ Н2 (ширина 0,5 м, глубина 0,9 м) h=0,7м с последующей погрузкой в автосамосвал, в т.ч: | м/м3 | 9/3,15
3.5 | - рытье экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 |  |  |  | м/м3 |  | 9/2,21 | 1 | 3 | 5 | - рытье экскаватором с емкостью ковша 0,25 м3 | м/м3 | 9/2,21
3.6 | - доработка вручную |  |  |  | м/м3 |  | 9/0,95 | 1 | 3 | 6 | - доработка вручную | м/м3 | 9/0,95
3.7 | Засыпка КЛ 0,4 кВ (Н1.1) песком с уплотнением в траншее шириной 0,5 м (h=0,2 м) |  |  |  | м/м3 |  | 26/2,6 | 1 | 3 | 7 | Засыпка КЛ 0,4 кВ (Н1.1) песком с уплотнением в траншее шириной 0,5 м (h=0,2 м) | м/м3 | 26/2,6
3.8 | Засыпка КЛ 0,4 кВ (Н2) песком с уплотнением в траншее шириной 0,5 м (h=0,2 м) |  |  |  | м/м4 |  | 9/0,9 | 1 | 3 | 8 | Засыпка КЛ 0,4 кВ (Н2) песком с уплотнением в траншее шириной 0,5 м (h=0,2 м) | м/м4 | 9/0,9
3.9 | Защита КЛ 0,4 кВ (Н1.1) в траншее плитами ПЗК 240х480 |  |  |  | м/шт. |  | 26/55 | 1 | 3 | 9 | Защита КЛ 0,4 кВ (Н1.1) в траншее плитами ПЗК 240х480 | м/шт. | 26/55
3.10 | Защита КЛ 0,4 кВ (Н2) в траншее плитами ПЗК 240х480 |  |  |  | м/шт. |  | 43709 | 1 | 3 | 10 | Защита КЛ 0,4 кВ (Н2) в траншее плитами ПЗК 240х480 | м/шт. | 2019-09-01
3.11 | Обратная засыпка траншеи в газоне шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н1.1) просеянным грунтом с послойным трамбованием, (h=0,4м), в т.ч.: |  |  |  | м/м3 |  | 26/5,2 | 1 | 3 | 11 | Обратная засыпка траншеи в газоне шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н1.1) просеянным грунтом с послойным трамбованием, (h=0,4м), в т.ч.: | м/м3 | 26/5,2
3.12 | -механизировано |  |  |  | м3 |  | 3,64 | 1 | 3 | 12 | -механизировано | м3 | 3.64
3.13 | - вручную |  |  |  | м3 |  | 1,56 | 1 | 3 | 13 | - вручную | м3 | 1.56
3.14 | Обратная засыпка траншеи в газоне шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н2) просеянным грунтом с послойным трамбованием, (h=0,4м), в т.ч.: |  |  |  | м/м3 |  | 9/1,8 | 1 | 3 | 14 | Обратная засыпка траншеи в газоне шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н2) просеянным грунтом с послойным трамбованием, (h=0,4м), в т.ч.: | м/м3 | 9/1,8
3.15 | -механизировано |  |  |  | м3 |  | 1,26 | 1 | 3 | 15 | -механизировано | м3 | 1.26
3.16 | - вручную |  |  |  | м3 |  | 0,54 | 1 | 3 | 16 | - вручную | м3 | 0.54
3.17 | Рытье траншеи вручную в грунте 2-ой категории для монтажа заземляющего устройства (ширина 0,4 м, глубина 0,7 м) |  |  |  | м/м3 |  | 3/0,84 | 1 | 3 | 17 | Рытье траншеи вручную в грунте 2-ой категории для монтажа заземляющего устройства (ширина 0,4 м, глубина 0,7 м) | м/м3 | 3/0,84
3.18 | Обратная засыпка траншеи для монтажа заземляющего устройства вручную грунтом из отвала |  |  |  | м/м3 |  | 3/0,84 | 1 | 3 | 18 | Обратная засыпка траншеи для монтажа заземляющего устройства вручную грунтом из отвала | м/м3 | 3/0,84
4. | Электромонтажные работы | [6 empty] | 1 | 4 | 0 | Электромонтажные работы
4.1 | Устройство постели под кабель из песка в траншее шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н1) (h=0,1 м) |  |  |  | м/м3 |  | 22/1,1 | 1 | 4 | 1 | Устройство постели под кабель из песка в траншее шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н1) (h=0,1 м) | м/м3 | 22/1,1
4.2 | Устройство постели под трубы из песка в траншее шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н1) (h=0,1 м) |  |  |  | м/м3 |  | 4/0,2 | 1 | 4 | 2 | Устройство постели под трубы из песка в траншее шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н1) (h=0,1 м) | м/м3 | 4/0,2
4.3 | Устройство постели под кабель из песка в траншее шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н2) (h=0,1 м) |  |  |  | м/м3 |  | 9/0,45 | 1 | 4 | 3 | Устройство постели под кабель из песка в траншее шириной 0,5 м для прокладки КЛ 0,4 кВ (Н2) (h=0,1 м) | м/м3 | 9/0,45
4.4 | Прокладка труб ПЭ-100 SDR 17 - 160×9,5мм в готовой траншее для прокладки кабеля 0,4 кВ (Н1.1) |  |  |  | м |  | 4 | 1 | 4 | 4 | Прокладка труб ПЭ-100 SDR 17 - 160×9,5мм в готовой траншее для прокладки кабеля 0,4 кВ (Н1.1) | м | 4
4.5 | Прокладка проектируемой КЛ 0,4 кВ (Н1.1) марки АПвБШп 4х120 в т.ч.: |  |  |  | м |  | 15 | 1 | 4 | 5 | Прокладка проектируемой КЛ 0,4 кВ (Н1.1) марки АПвБШп 4х120 в т.ч.: | м | 15
4.6 | -прокладка в готовой траншее без покрытий |  |  |  | м |  | 22 | 1 | 4 | 6 | -прокладка в готовой траншее без покрытий | м | 22
4.7 | -прокладка в трубах ПЭ-100 SDR 17 - 160×9,5мм |  |  |  | м |  | 4 | 1 | 4 | 7 | -прокладка в трубах ПЭ-100 SDR 17 - 160×9,5мм | м | 4
4.8 | - ввод в КТП |  |  |  | м |  | 10 | 1 | 4 | 8 | - ввод в КТП | м | 10
4.9 | -подъем по опоре №1, в т.ч. 2,5м в Ме трубе |  |  |  | м |  | 8 | 1 | 4 | 9 | -подъем по опоре №1, в т.ч. 2,5м в Ме трубе | м | 8
4.10 | Прокладка проектируемой КЛ 0,4 кВ (Н2) марки АПвБШп 4х120 в т.ч.: |  |  |  | м |  | 22 | 1 | 4 | 10 | Прокладка проектируемой КЛ 0,4 кВ (Н2) марки АПвБШп 4х120 в т.ч.: | м | 22
4.11 | -прокладка в готовой траншее без покрытий |  |  |  | м |  | 9 | 1 | 4 | 11 | -прокладка в готовой траншее без покрытий | м | 9
4.12 | - ввод в КТП |  |  |  | м |  | 10 | 1 | 4 | 12 | - ввод в КТП | м | 10
4.13 | -ввод в новый кабельный киоск |  |  |  | м |  | 3 | 1 | 4 | 13 | -ввод в новый кабельный киоск | м | 3
4.14 | Уплотнение кабеля на концах труб |  |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 4 | 14 | Уплотнение кабеля на концах труб | шт. | 2
4.15 | Монтаж концевой муфты для кабеля 1 кВ марки АПвБШп 4х120 |  |  |  | шт. |  | 4 | 1 | 4 | 15 | Монтаж концевой муфты для кабеля 1 кВ марки АПвБШп 4х120 | шт. | 4
4.16 | Разделка сухая концевая для кабелей 1 кВ сечением 120 мм2 |  |  |  | шт. |  | 4 | 1 | 4 | 16 | Разделка сухая концевая для кабелей 1 кВ сечением 120 мм2 | шт. | 4
4.17 | Присоединение к зажимам жил кабелей 1 кВ сечением 120 мм2 |  |  |  | шт. |  | 16 | 1 | 4 | 17 | Присоединение к зажимам жил кабелей 1 кВ сечением 120 мм2 | шт. | 16
4.18 | Покрытие огнезащитным составом кабеля КЛ 0,4 кВ (Н1.1) марки АПвБШп 4х120 проложенного по кабельным конструкциям ТП |  |  |  | м/кг/м2 |  | 10/2,44/1,63 | 1 | 4 | 18 | Покрытие огнезащитным составом кабеля КЛ 0,4 кВ (Н1.1) марки АПвБШп 4х120 проложенного по кабельным конструкциям ТП | м/кг/м2 | 10/2,44/1,63
4.19 | Покрытие огнезащитным составом кабеля КЛ 0,4 кВ (Н2) марки АПвБШп 4х120 проложенного по кабельным конструкциям ТП |  |  |  | м/кг/м2 |  | 10/2,44/1,63 | 1 | 4 | 19 | Покрытие огнезащитным составом кабеля КЛ 0,4 кВ (Н2) марки АПвБШп 4х120 проложенного по кабельным конструкциям ТП | м/кг/м2 | 10/2,44/1,63
5. | Монтаж кабельного киоска (КК) и заземляющего устройства КК | [6 empty] | 1 | 5 | 0 | Монтаж кабельного киоска (КК) и заземляющего устройства КК
5.1 | Сборка металлической сварной рамы из стального уголка |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 5 | 1 | Сборка металлической сварной рамы из стального уголка | шт. | 1
5.2 | Монтаж кабельного киоска на стальной сварной раме |  |  |  | шт./кг |  | 1/200 | 1 | 5 | 2 | Монтаж кабельного киоска на стальной сварной раме | шт./кг | 1/200
5.3 | Забивка вертикального электрода из ст. угловой 63х63х6, L=3м |  |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 5 | 3 | Забивка вертикального электрода из ст. угловой 63х63х6, L=3м | шт. | 2
5.4 | Монтаж горизонтального заземлителя из ст. полосовой 40х4 |  |  |  | м |  | 3 | 1 | 5 | 4 | Монтаж горизонтального заземлителя из ст. полосовой 40х4 | м | 3
5.5 | Монтаж заземляющего проводника из ст. полосовой 40х4 открыто по конструкциям |  |  |  | м |  | 3 | 1 | 5 | 5 | Монтаж заземляющего проводника из ст. полосовой 40х4 открыто по конструкциям | м | 3
6. | Транспортировка мусора | [6 empty] | 1 | 6 | 0 | Транспортировка мусора
6.1 | Вывоз извлеченного грунта на полигон ТБО на расстояние 41км |  |  |  | м3/т |  | 18,11/32,6 | 1 | 6 | 1 | Вывоз извлеченного грунта на полигон ТБО на расстояние 41км | м3/т | 18,11/32,6
7. | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 1 | 7 | 0 | Пусконаладочные работы
7.1 | Фазировка кабельной линии 0,4 кВ |  |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 7 | 1 | Фазировка кабельной линии 0,4 кВ | шт. | 2
7.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля 1 кВ мегаомметром |  |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 7 | 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля 1 кВ мегаомметром | шт. | 2
7.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» кабельной линии |  |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 7 | 3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» кабельной линии | шт. | 2
7.4 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств |  |  |  | измерений |  | 1 | 1 | 7 | 4 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств | измерений | 1
7.5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами |  |  |  | точек |  | 2 | 1 | 7 | 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | точек | 2
7.6 | Выключатель-предохранитель напряжением до 1 кВ, номинальный ток, А, до 1000 |  |  |  | шт. |  | 6 | 1 | 7 | 6 | Выключатель-предохранитель напряжением до 1 кВ, номинальный ток, А, до 1000 | шт. | 6
8. | Строительство ВЛИ-0,4кВ | [6 empty] | 1 | 8 | 0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ
9. | Подготовка участка | [6 empty] | 1 | 9 | 0 | Подготовка участка
9.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т |  | 2,7 | 1 | 9 | 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 2.7
9.2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (провод, металл) |  |  |  | т |  | 0,085 | 1 | 9 | 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (провод, металл) | т | 0.085
9.3 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 18,2км I класс груза |  |  |  | т |  | 2,785 | 1 | 9 | 3 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 18,2км I класс груза | т | 2.785
9.4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т |  | 2,7 | 1 | 9 | 4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 2.7
9.5 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (провод, металл, ОПН) |  |  |  | т |  | 0,085 | 1 | 9 | 5 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (провод, металл, ОПН) | т | 0.085
9.6 | Строительная длина ВЛИ-0,4кВ |  |  |  | м |  | 22 | 1 | 9 | 6 | Строительная длина ВЛИ-0,4кВ | м | 22
9.7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ одностоечных (L=9500) |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 9 | 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ одностоечных (L=9500) | шт. | 1
9.8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ двухстоечных (L=9500) |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 9 | 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ двухстоечных (L=9500) | шт. | 1
10. | Строительно-монтажные работы | [6 empty] | 1 | 10 | 0 | Строительно-монтажные работы
10.1 | Установка с помощью механизмов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ одностоечных в сверленые котлованы на глубину более 2м (L=9500) |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 1 | Установка с помощью механизмов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ одностоечных в сверленые котлованы на глубину более 2м (L=9500) | шт. | 1
10.2 | Установка с помощью механизмов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ двухстоечных в сверленые котлованы на глубину более 2м (L=9500) |  |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 2 | Установка с помощью механизмов опор ВЛИ-0,4 кВ по трассе: ж/б опор 0,4 кВ двухстоечных в сверленые котлованы на глубину более 2м (L=9500) | шт. | 1
11. | Монтаж заземляющего устройства: | [6 empty] | 1 | 11 | 0 | Монтаж заземляющего устройства:
11.1 | -горизонтальный заземлитель стальная полоса 40х4 |  |  |  | м |  | 5 | 1 | 11 | 1 | -горизонтальный заземлитель стальная полоса 40х4 | м | 5
11.2 | -вертикальный заземлитель сталь угловая 50х50х5 |  |  |  | шт/м |  | 45934 | 1 | 11 | 2 | -вертикальный заземлитель сталь угловая 50х50х5 | шт/м | 2025-10-04
11.3 | -сталь круглая d=10мм (спуск по опоре) |  |  |  | шт/м |  | 2/14,2 | 1 | 11 | 3 | -сталь круглая d=10мм (спуск по опоре) | шт/м | 2/14,2
11.4 | -зажим плашечный ПС-1-1 |  |  |  | шт |  | 4 | 1 | 11 | 4 | -зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 4
11.5 | Рытье траншеи в отвал, грунт II категории для прокладки ЗУ 300х700мм |  |  |  | м/м3 |  | 5/1,05 | 1 | 11 | 5 | Рытье траншеи в отвал, грунт II категории для прокладки ЗУ 300х700мм | м/м3 | 5/1,05
11.6 | Обратная засыпка траншеи просеянным грунтом I категории |  |  |  | м3 |  | 1,05 | 1 | 11 | 6 | Обратная засыпка траншеи просеянным грунтом I категории | м3 | 1.05
11.7 | Монтаж линейной арматуры ВЛИ |  |  |  | компл |  | 2 | 1 | 11 | 7 | Монтаж линейной арматуры ВЛИ | компл | 2
11.8 | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП-2 3х95+1х95 в населенной местности с помощью механизмов (длина/длина с учетом провиса провода) |  |  |  | м/м |  | 22/22,99 | 1 | 11 | 8 | Подвеска самонесущего изолированного провода СИП-2 3х95+1х95 в населенной местности с помощью механизмов (длина/длина с учетом провиса провода) | м/м | 22/22,99
11.9 | Устройство подъема кабеля на опору |  |  |  | компл |  | 1 | 1 | 11 | 9 | Устройство подъема кабеля на опору | компл | 1
11.10 | Устройство защиты кабеля на опоре |  |  |  | шт |  | 1 | 1 | 11 | 10 | Устройство защиты кабеля на опоре | шт | 1
12. | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 1 | 12 | 0 | Пусконаладочные работы
12.1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств |  |  |  | измерений |  | 2 | 1 | 12 | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств | измерений | 2
12.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | точек |  | 6 | 1 | 12 | 2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек | 6
12.3 | Измерение петля фаза -ноль |  |  |  | изм |  | 1 | 1 | 12 | 3 | Измерение петля фаза -ноль | изм | 1
13. | [7 empty] | 0 | 13 | 0
14. | [7 empty] | 0 | 14 | 0
15. | [7 empty] | 0 | 15 | 0
16. | [7 empty] | 0 | 16 | 0
17. | [7 empty] | 0 | 17 | 0
18. | [7 empty] | 0 | 18 | 0
19. | [7 empty] | 0 | 19 | 0
20. | [7 empty] | 0 | 20 | 0
21. | [7 empty] | 0 | 21 | 0
22. | [7 empty] | 0 | 22 | 0
23. | [7 empty] | 0 | 23 | 0
24. | [7 empty] | 0 | 24 | 0
25. | [7 empty] | 0 | 25 | 0
26. | [7 empty] | 0 | 26 | 0
27. | [7 empty] | 0 | 27 | 0
28. | [7 empty] | 0 | 28 | 0
29. | [7 empty] | 0 | 29 | 0
30. | [7 empty] | 0 | 30 | 0
31. | [7 empty] | 0 | 31 | 0
32. | [7 empty] | 0 | 32 | 0
33. | [7 empty] | 0 | 33 | 0
34. | [7 empty] | 0 | 34 | 0
35. | [7 empty] | 0 | 35 | 0
36. | [7 empty] | 0 | 36 | 0
37. | [7 empty] | 0 | 37 | 0
38. | [7 empty] | 0 | 38 | 0
39. | [7 empty] | 0 | 39 | 0
40. | [7 empty] | 0 | 40 | 0
41. | [7 empty] | 0 | 41 | 0
42. | [7 empty] | 0 | 42 | 0
43. | [7 empty] | 0 | 43 | 0
44. | [7 empty] | 0 | 44 | 0
45. | [7 empty] | 0 | 45 | 0
46. | [7 empty] | 0 | 46 | 0
47. | [7 empty] | 0 | 47 | 0
48. | [7 empty] | 0 | 48 | 0
49. | [7 empty] | 0 | 49 | 0
50. | [7 empty] | 0 | 50 | 0
51. | [7 empty] | 0 | 51 | 0
52. | [7 empty] | 0 | 52 | 0
53. | [7 empty] | 0 | 53 | 0
54. | [7 empty] | 0 | 54 | 0
55. | [7 empty] | 0 | 55 | 0
56. | [7 empty] | 0 | 56 | 0
57. | [7 empty] | 0 | 57 | 0
58. | [7 empty] | 0 | 58 | 0
59. | [7 empty] | 0 | 59 | 0
60. | [7 empty] | 0 | 60 | 0
61. | [7 empty] | 0 | 61 | 0
62. | [7 empty] | 0 | 62 | 0
63. | [7 empty] | 0 | 63 | 0
64. | [7 empty] | 0 | 64 | 0
65. | [7 empty] | 0 | 65 | 0
66. | [7 empty] | 0 | 66 | 0
67. | [7 empty] | 0 | 67 | 0
68. | [7 empty] | 0 | 68 | 0
69. | [7 empty] | 0 | 69 | 0
70. | [7 empty] | 0 | 70 | 0
71. | [7 empty] | 0 | 71 | 0
72. | [7 empty] | 0 | 72 | 0
73. | [7 empty] | 0 | 73 | 0
74. | [7 empty] | 0 | 74 | 0
75. | [7 empty] | 0 | 75 | 0
76. | [7 empty] | 0 | 76 | 0
77. | [7 empty] | 0 | 77 | 0
78. | [7 empty] | 0 | 78 | 0
79. | [7 empty] | 0 | 79 | 0
80. | [7 empty] | 0 | 80 | 0
81. | [7 empty] | 0 | 81 | 0
82. | [7 empty] | 0 | 82 | 0
83. | [7 empty] | 0 | 83 | 0
84. | [7 empty] | 0 | 84 | 0
85. | [7 empty] | 0 | 85 | 0
86. | [7 empty] | 0 | 86 | 0
87. | [7 empty] | 0 | 87 | 0
88. | [7 empty] | 0 | 88 | 0
89. | [7 empty] | 0 | 89 | 0
90. | [7 empty] | 0 | 90 | 0
91. | [7 empty] | 0 | 91 | 0
92. | [7 empty] | 0 | 92 | 0
93. | [7 empty] | 0 | 93 | 0
94. | [7 empty] | 0 | 94 | 0
95. | [7 empty] | 0 | 95 | 0
96. | [7 empty] | 0 | 96 | 0
97. | [7 empty] | 0 | 97 | 0
98. | [7 empty] | 0 | 98 | 0
99. | [7 empty] | 0 | 99 | 0
100. | [7 empty] | 0 | 100 | 0
101. | [7 empty] | 0 | 101 | 0
102. | [7 empty] | 0 | 102 | 0
103. | [7 empty] | 0 | 103 | 0
104. | [7 empty] | 0 | 104 | 0
105. | [7 empty] | 0 | 105 | 0
106. | [7 empty] | 0 | 106 | 0
107. | [7 empty] | 0 | 107 | 0
108. | [7 empty] | 0 | 108 | 0
109. | [7 empty] | 0 | 109 | 0
110. | [7 empty] | 0 | 110 | 0
111. | [7 empty] | 0 | 111 | 0
112. | [7 empty] | 0 | 112 | 0
113. | [7 empty] | 0 | 113 | 0
114. | [7 empty] | 0 | 114 | 0
115. | [7 empty] | 0 | 115 | 0
116. | [7 empty] | 0 | 116 | 0
117. | [7 empty] | 0 | 117 | 0
118. | [7 empty] | 0 | 118 | 0
119. | [7 empty] | 0 | 119 | 0
120. | [7 empty] | 0 | 120 | 0
121. | [7 empty] | 0 | 121 | 0
122. | [7 empty] | 0 | 122 | 0
123. | [7 empty] | 0 | 123 | 0
124. | [7 empty] | 0 | 124 | 0
125. | [7 empty] | 0 | 125 | 0
126. | [7 empty] | 0 | 126 | 0
127. | [7 empty] | 0 | 127 | 0
128. | [7 empty] | 0 | 128 | 0
129. | [7 empty] | 0 | 129 | 0
130. | [7 empty] | 0 | 130 | 0
131. | [7 empty] | 0 | 131 | 0
132. | [7 empty] | 0 | 132 | 0
133. | [7 empty] | 0 | 133 | 0
134. | [7 empty] | 0 | 134 | 0
135. | [7 empty] | 0 | 135 | 0
136. | [7 empty] | 0 | 136 | 0
137. | [7 empty] | 0 | 137 | 0
138. | [7 empty] | 0 | 138 | 0
139. | [7 empty] | 0 | 139 | 0
140. | [7 empty] | 0 | 140 | 0
141. | [7 empty] | 0 | 141 | 0
142. | [7 empty] | 0 | 142 | 0
143. | [7 empty] | 0 | 143 | 0
144. | [7 empty] | 0 | 144 | 0
145. | [7 empty] | 0 | 145 | 0
146. | [7 empty] | 0 | 146 | 0
147. | [7 empty] | 0 | 147 | 0
148. | [7 empty] | 0 | 148 | 0
149. | [7 empty] | 0 | 149 | 0
150. | [7 empty] | 0 | 150 | 0
151. | [7 empty] | 0 | 151 | 0
152. | [7 empty] | 0 | 152 | 0
153. | [7 empty] | 0 | 153 | 0
154. | [7 empty] | 0 | 154 | 0
155. | [7 empty] | 0 | 155 | 0
156. | [7 empty] | 0 | 156 | 0
157. | [7 empty] | 0 | 157 | 0
158. | [7 empty] | 0 | 158 | 0
159. | [7 empty] | 0 | 159 | 0
160. | [7 empty] | 0 | 160 | 0
161. | [7 empty] | 0 | 161 | 0
162. | [7 empty] | 0 | 162 | 0
163. | [7 empty] | 0 | 163 | 0
164. | [7 empty] | 0 | 164 | 0
165. | [7 empty] | 0 | 165 | 0
166. | [7 empty] | 0 | 166 | 0
167. | [7 empty] | 0 | 167 | 0
168. | [7 empty] | 0 | 168 | 0
169. | [7 empty] | 0 | 169 | 0
170. | [7 empty] | 0 | 170 | 0
171. | [7 empty] | 0 | 171 | 0
172. | [7 empty] | 0 | 172 | 0
173. | [7 empty] | 0 | 173 | 0
174. | [7 empty] | 0 | 174 | 0
175. | [7 empty] | 0 | 175 | 0
176. | [7 empty] | 0 | 176 | 0
177. | [7 empty] | 0 | 177 | 0
178. | [7 empty] | 0 | 178 | 0
179. | [7 empty] | 0 | 179 | 0
180. | [7 empty] | 0 | 180 | 0
181. | [7 empty] | 0 | 181 | 0
182. | [7 empty] | 0 | 182 | 0
183. | [7 empty] | 0 | 183 | 0
184. | [7 empty] | 0 | 184 | 0
185. | [7 empty] | 0 | 185 | 0
186. | [7 empty] | 0 | 186 | 0
187. | [7 empty] | 0 | 187 | 0
188. | [7 empty] | 0 | 188 | 0
189. | [7 empty] | 0 | 189 | 0
190. | [7 empty] | 0 | 190 | 0
191. | [7 empty] | 0 | 191 | 0
192. | [7 empty] | 0 | 192 | 0
193. | [7 empty] | 0 | 193 | 0
194. | [7 empty] | 0 | 194 | 0
195. | [7 empty] | 0 | 195 | 0
196. | [7 empty] | 0 | 196 | 0
197. | [7 empty] | 0 | 197 | 0
198. | [7 empty] | 0 | 198 | 0
199. | [7 empty] | 0 | 199 | 0
200. | [7 empty] | 0 | 200 | 0
201. | [7 empty] | 0 | 201 | 0
202. | [7 empty] | 0 | 202 | 0
203. | [7 empty] | 0 | 203 | 0
204. | [7 empty] | 0 | 204 | 0
205. | [7 empty] | 0 | 205 | 0
206. | [7 empty] | 0 | 206 | 0
207. | [7 empty] | 0 | 207 | 0
208. | [7 empty] | 0 | 208 | 0
209. | [7 empty] | 0 | 209 | 0
210. | [7 empty] | 0 | 210 | 0
211. | [7 empty] | 0 | 211 | 0
212. | [7 empty] | 0 | 212 | 0
213. | [7 empty] | 0 | 213 | 0
214. | [7 empty] | 0 | 214 | 0
215. | [7 empty] | 0 | 215 | 0
216. | [7 empty] | 0 | 216 | 0
217. | [7 empty] | 0 | 217 | 0
218. | [7 empty] | 0 | 218 | 0
219. | [7 empty] | 0 | 219 | 0
220. | [7 empty] | 0 | 220 | 0
221. | [7 empty] | 0 | 221 | 0
222. | [7 empty] | 0 | 222 | 0
1 | 2 | [6 empty] | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представитель генподрядной организации |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | С.В. Шлёнский |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | А.В. Курбатов |  | 1
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | 1

## Форма 1
Форма 1
Приложение 2
к Акту технической готовности от
2024-03-29
(дата)
ВЕДОМОСТЬ технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | [10 empty] | Есть ЛЭСР? | +
Разделы | Состав документации | Номер документов |  | Количество листов |  | Примечание |  |  |  | Фильтр |  | АОСР
1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | Форма 1 |  | 2 | [5 empty] | 1
2 | Ведомость объемов работ | б/н |  | 3 | [5 empty] | 1
3 | Акт технической готовности электромонтажных работ | Форма 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
3 | Акт демонтажа оборудования | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | Форма 3 |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | Форма 4 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | Ведомость смонтированного электрооборудования | Форма 5 |  | 1 | [5 empty] | 1
6 | Ведомость смонтированных материалов | Форма 5 |  | 0 | [5 empty] | 0
7 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | Форма 6 |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | Справка о ликвидации недоделок | Форма 6а |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пуско-наладочных работ | Форма 6б |  | 1 | [5 empty] | 1
8 | Акт о приемке и монтаже силового трансформатора | форма 7 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | Форма 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Ведомость смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций | Приложение к Протоколу по Форме 8 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт проверки соединения шин | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием | Форма 11 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт приемки траншей, каналов, теннелей и блоков под монтаж кабелей | Форма 14а |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | Форма 15 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием | Форма 17 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Журнал прокладки кабелей | Форма 18 |  | 0 | [5 empty] | 0
8 | Журнал монтажа кабельных муфт | Форма 19 |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ | Форма 22 |  | 1 | [5 empty] | 1
10 | Паспорт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВ | Форма 22 |  | 1 | [5 empty] | 1
11 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛЗ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 1 | [5 empty] | 1
12 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
13 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛИ до пересекаемого объекта | Форма 23 |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | Исполнительная схема пересечений | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
14 | Паспорт заземляющего устройства ТП | Форма 24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | ТП
14 | Исполнительная схема заземляющего устройства ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
15 | Паспорт заземляющего устройства ВЛЗ | Форма 24 |  | 1 | [5 empty] | 1 | ВЛЗ
16 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛЗ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
17 | Паспорт заземляющего устройства ВЛИ | Форма 24 |  | 1 | [5 empty] | 1 | ВЛИ
18 | Исполнительная схема заземляющего устройства ВЛИ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
19 | Акт покрытия кабельных линий огнезащитным составом | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
20 | Акт внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
21 | Акт внешнего осмотра ОПН | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
22 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-10кВ | Форма 25 |  | 1 | [5 empty] | 1
23 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ВЛ-0,4кВ | Форма 25 |  | 1 | [5 empty] | 1
23 | Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений ТП | Форма 25 |  | 0 | [5 empty] | 0
24 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-10кВ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
25 | Акт приемки защитного покрытия ВЛ-0,4кВ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
25 | Акт приемки защитного покрытия ТП | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
26 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
27 | Акт нанесения постоянных знаков на опоры | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
28 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
28 | Акт осмотра провода на барабане/смотке | б/н |  | 1 | [5 empty] | 0
28 | Акт освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья | № |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Акт приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ | № |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Исполнительные схемы по расчистке трассы | б/н |  | 0 | [5 empty] | 0
29 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 10кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
30 | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
31 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 10кВ | №2 |  | 1 | [5 empty] | 1
32 | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
33 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства кабельной линии 0,4кВ | №3 |  | 1 | [5 empty] | 1
34 | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
35 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства воздушной линии 0,4кВ | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
36 | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
37 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства трансформаторной подстанции | №5 |  | 1 | [5 empty] | 1
38 | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
39 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 10кВ | №1 |  | 1 | [5 empty] | 1
40 | Схема разбивки оси трассы КЛ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
41 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 10кВ | №2 |  | 1 | [5 empty] | 1
42 | Схема разбивки оси трассы КЛ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
43 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности кабельной линии 0,4кВ | №3 |  | 1 | [5 empty] | 1
44 | Схема разбивки оси трассы КЛ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
45 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности воздушной линии 0,4кВ | №4 |  | 1 | [5 empty] | 1
46 | Схема разбивки оси трассы КЛ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
47 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности трансформаторной подстанции | №5 |  | 1 | [5 empty] | 1
48 | Схема разбивки оси трассы КЛ | б/н |  | 1 | [5 empty] | 1
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 1
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 2
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 3
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 4
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 5
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 6
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 7
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 8
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 9
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 10
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 11
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 12
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 13
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 14
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 15
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 16
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 17
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 18
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 19
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 20
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 21
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 22
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 23
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 24
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 25
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 26
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 27
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 28
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 29
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 30
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 31
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 32
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 33
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 34
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 35
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 36
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 37
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 38
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 39
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 40
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 41
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 42
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 43
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 44
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 45
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 46
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 47
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 48
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 49
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 50
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 51
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 52
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 53
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 54
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 55
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 56
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 57
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 58
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 59
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 60
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 61
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 62
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 63
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 64
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 65
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 66
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 67
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 68
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 69
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 70
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 71
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 72
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 73
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 74
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 75
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 76
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 77
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 78
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 79
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 80
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 81
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 82
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 83
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 84
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 85
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 86
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 87
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 88
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 89
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 90
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 91
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 92
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 93
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 94
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 95
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 96
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 97
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 98
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 99
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | АООК_ | 1 | 100
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | #N/A | #N/A |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки пилотной скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал производства буровых работ |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Исполнительный паспорт |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Протокол бурения скважины |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | Акт освидетельствования работ по благоустройству |  |  | 0 | [5 empty] | 0
48 | План благоустройства |  |  | 0 | [5 empty] | 0
49 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации |  |  | 7 | [5 empty] | 1
50 | Техническое задание на присоединение к электрическим сетям | № 23-060986 |  | 5 | [5 empty] | 1
51 | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля на объекте, АО "ЛЭСР" | Приказ №414 от 10.04.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
52 | Приказы о начале работ и назначении ответственных за производство работ на объекте, ООО «Электромонтаж-110» | Приказ №2201/224 от 22.01.2024 |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
53 | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование | - |  | 1 компл. | [5 empty] | 1
54 | Общий журнал работ | №1 |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
55 | Журнал сварочных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
56 | Журнал антикоррозийных работ | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
57 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
58 | Акт входного контроля |  |  | 1 компл | [5 empty] | 1
59 | Журнал учета результатов входного контроля продукции для строительства, реконструкции | б/н |  | 1 экз. | [5 empty] | 1
Представитель электромонтажной организации |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР и ОК

## Форма 2
Форма 2
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [6 empty] | (заказчик)
[7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [6 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [6 empty] | (дата)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  |  | Начальник Курортного РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Алексеев С.В.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Шлёнский С.В.
представителя электромонтажной организации | [5 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
провела осмотр электрооборудования и проверку электромонтажных и пусконаладочных работ
выполненных |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт.
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
5. Индивидуальные испытания электрооборудования | [8 empty] | проведены
(проведены, не проведены)
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их
устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4).
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 4 (форма 5).
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>:
а) организации работы рабочей комиссии о приемки оборудования после индивидуальных испытаний;
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.
Представитель заказчика | [11 empty] | С.В. Алексеев
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [11 empty] | С.В. Шлёнский
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [11 empty] | А.В. Курбатов
[8 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Сдали: | [7 empty] | Приняли:
|  |  | С.В. Шлёнский | [7 empty] | С.В. Алексеев
(Подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| М.П. | [8 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт дем.оборуд
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ДЕМОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора ООО «Электромонтаж-110» демонтировало следующее оборудование:
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание | ФИЛЬТР
1 | Трансформатор тока | Т-0,66 |  |  |  | 3 шт. |  | 1 | Трансформатор тока | Т-0,66 | 3 | шт.
2 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У | 1 | шт.
3 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У |  |  |  | 2 шт. |  | 1 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У | 2 | шт.
4 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У |  |  |  | 3 шт. |  | 1 | Счетчик электроэнергии | ЦЭ 2727У | 3 | шт.
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
и предало на слад заказчика по адресу: | [7 empty] | 1
1
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Представитель заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | С.В. Шлёнский | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | 1
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 3
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ | Состав изменений и |  | Причина изменений |  |  | Кем, когда согласовано, номер документа
п.п. | отступлений
Изменения и отступления от проекта отсутствуют
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | А.В. Курбатов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 4
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
№ | Недоделки |  | Срок устранения |  |  | Кто устраняет
п.п.
Электромонтажные недоделки, не припятствуюшие комплексному опробованию отсутствующие
1 | [9 empty] | ФИЛЬТР
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представители заказчика |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин |  | 1
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  | 1
Представитель генподрядной организации |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | А.В. Курбатов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 5_Обор.
[8 empty] | Форма 5 | 0
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание | Фильтр | 0 | 0
1. | Линейная арматура | [7 empty] | 1 | 1 | 0
1.1 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 15 м |  |  | 1 | 1 | 1
1.2 | Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 |  |  |  | 21 шт. |  |  | 1 | 1 | 2
1.3 | Бугель для фиксации ленты | B 20 |  |  |  | 15 шт. |  |  | 1 | 1 | 3
1.4 | Зажим натяжной | НБ-2-6 |  |  |  | 6 шт. |  |  | 1 | 1 | 4
1.5 | Колпачок | К22 |  |  |  | 21 шт. |  |  | 1 | 1 | 5
1.6 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 42 шт. |  |  | 1 | 1 | 6
2. | Металлопрокат | [7 empty] | 1 | 2 | 0
2.1 | Вывод заземлителя стальной | 40х4 |  |  |  | 8 шт. |  |  | 1 | 2 | 1
2.2 | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 |  |  |  | 30 м |  |  | 1 | 2 | 2
2.3 | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм |  |  |  | 36 м |  |  | 1 | 2 | 3
2.4 | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм |  |  |  | 54 м |  |  | 1 | 2 | 4
2.5 | [8 empty] | 0 | 2 | 5
2.6 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 |  |  |  | 2 шт. |  |  | 1 | 2 | 6
2.7 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 |  |  |  | 3 шт. |  |  | 1 | 2 | 7
3. | Прочее | [7 empty] | 1 | 3 | 0
3.1 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 |  |  |  | 4 шт. |  |  | 1 | 3 | 1
3.2 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 |  |  |  | 4 шт. |  |  | 1 | 3 | 2
4. | Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 | [7 empty] | 1 | 4 | 0
4.1 | Материалы | [7 empty] | 1 | 4 | 1
4.2 | [8 empty] | 0 | 4 | 2
4.3 | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 |  |  |  | 27 шт |  |  | 1 | 4 | 3
4.4 | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* |  |  |  | 2 шт. |  |  | 1 | 4 | 4
4.5 | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 |  |  |  | 200 шт. |  |  | 1 | 4 | 5
4.6 | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1 | 4 | 6
4.7 | [8 empty] | 0 | 4 | 7
4.8 | [8 empty] | 0 | 4 | 8
4.9 | [8 empty] | 0 | 4 | 9
4.10 | [8 empty] | 0 | 4 | 10
4.11 | [8 empty] | 0 | 4 | 11
4.12 | [8 empty] | 0 | 4 | 12
4.13 | [8 empty] | 0 | 4 | 13
4.14 | [8 empty] | 0 | 4 | 14
4.15 | [8 empty] | 0 | 4 | 15
4.16 | [8 empty] | 0 | 4 | 16
4.17 | [8 empty] | 0 | 4 | 17
4.18 | [8 empty] | 0 | 4 | 18
4.19 | [8 empty] | 0 | 4 | 19
4.20 | [8 empty] | 0 | 4 | 20
4.21 | [8 empty] | 0 | 4 | 21
4.22 | [8 empty] | 0 | 4 | 22
4.23 | [8 empty] | 0 | 4 | 23
4.24 | [8 empty] | 0 | 4 | 24
4.25 | [8 empty] | 0 | 4 | 25
4.26 | [8 empty] | 0 | 4 | 26
4.27 | [8 empty] | 0 | 4 | 27
4.28 | [8 empty] | 0 | 4 | 28
4.29 | [8 empty] | 0 | 4 | 29
4.30 | [8 empty] | 0 | 4 | 30
4.31 | [8 empty] | 0 | 4 | 31
4.32 | [8 empty] | 0 | 4 | 32
4.33 | [8 empty] | 0 | 4 | 33
4.34 | [8 empty] | 0 | 4 | 34
4.35 | [8 empty] | 0 | 4 | 35
4.36 | [8 empty] | 0 | 4 | 36
4.37 | [8 empty] | 0 | 4 | 37
4.38 | [8 empty] | 0 | 4 | 38
4.39 | [8 empty] | 0 | 4 | 39
4.40 | [8 empty] | 0 | 4 | 40
4.41 | [8 empty] | 0 | 4 | 41
4.42 | [8 empty] | 0 | 4 | 42
4.43 | [8 empty] | 0 | 4 | 43
4.44 | [8 empty] | 0 | 4 | 44
4.45 | [8 empty] | 0 | 4 | 45
4.46 | [8 empty] | 0 | 4 | 46
4.47 | [8 empty] | 0 | 4 | 47
4.48 | [8 empty] | 0 | 4 | 48
4.49 | [8 empty] | 0 | 4 | 49
4.50 | [8 empty] | 0 | 4 | 50
4.51 | [8 empty] | 0 | 4 | 51
4.52 | [8 empty] | 0 | 4 | 52
4.53 | [8 empty] | 0 | 4 | 53
4.54 | [8 empty] | 0 | 4 | 54
4.55 | [8 empty] | 0 | 4 | 55
4.56 | [8 empty] | 0 | 4 | 56
4.57 | [8 empty] | 0 | 4 | 57
4.58 | [8 empty] | 0 | 4 | 58
4.59 | [8 empty] | 0 | 4 | 59
4.60 | [8 empty] | 0 | 4 | 60
4.61 | [8 empty] | 0 | 4 | 61
4.62 | [8 empty] | 0 | 4 | 62
4.63 | [8 empty] | 0 | 4 | 63
4.64 | [8 empty] | 0 | 4 | 64
4.65 | [8 empty] | 0 | 4 | 65
4.66 | [8 empty] | 0 | 4 | 66
4.67 | [8 empty] | 0 | 4 | 67
4.68 | [8 empty] | 0 | 4 | 68
4.69 | [8 empty] | 0 | 4 | 69
4.70 | [8 empty] | 0 | 4 | 70
4.71 | [8 empty] | 0 | 4 | 71
4.72 | [8 empty] | 0 | 4 | 72
4.73 | [8 empty] | 0 | 4 | 73
4.74 | [8 empty] | 0 | 4 | 74
4.75 | [8 empty] | 0 | 4 | 75
4.76 | [8 empty] | 0 | 4 | 76
4.77 | [8 empty] | 0 | 4 | 77
4.78 | [8 empty] | 0 | 4 | 78
4.79 | [8 empty] | 0 | 4 | 79
4.80 | [8 empty] | 0 | 4 | 80
4.81 | [8 empty] | 0 | 4 | 81
4.82 | [8 empty] | 0 | 4 | 82
4.83 | [8 empty] | 0 | 4 | 83
4.84 | [8 empty] | 0 | 4 | 84
4.85 | [8 empty] | 0 | 4 | 85
4.86 | [8 empty] | 0 | 4 | 86
4.87 | [8 empty] | 0 | 4 | 87
4.88 | [8 empty] | 0 | 4 | 88
4.89 | [8 empty] | 0 | 4 | 89
4.90 | [8 empty] | 0 | 4 | 90
4.91 | [8 empty] | 0 | 4 | 91
4.92 | [8 empty] | 0 | 4 | 92
4.93 | [8 empty] | 0 | 4 | 93
4.94 | [8 empty] | 0 | 4 | 94
4.95 | [8 empty] | 0 | 4 | 95
4.96 | [8 empty] | 0 | 4 | 96
4.97 | [8 empty] | 0 | 4 | 97
4.98 | [8 empty] | 0 | 4 | 98
4.99 | [8 empty] | 0 | 4 | 99
4.100 | [8 empty] | 0 | 4 | 100
4.101 | [8 empty] | 0 | 4 | 101
4.102 | [8 empty] | 0 | 4 | 102
4.103 | [8 empty] | 0 | 4 | 103
4.104 | [8 empty] | 0 | 4 | 104
4.105 | [8 empty] | 0 | 4 | 105
4.106 | [8 empty] | 0 | 4 | 106
4.107 | [8 empty] | 0 | 4 | 107
4.108 | [8 empty] | 0 | 4 | 108
4.109 | [8 empty] | 0 | 4 | 109
4.110 | [8 empty] | 0 | 4 | 110
4.111 | [8 empty] | 0 | 4 | 111
4.112 | [8 empty] | 0 | 4 | 112
4.113 | [8 empty] | 0 | 4 | 113
4.114 | [8 empty] | 0 | 4 | 114
4.115 | [8 empty] | 0 | 4 | 115
4.116 | [8 empty] | 0 | 4 | 116
4.117 | [8 empty] | 0 | 4 | 117
4.118 | [8 empty] | 0 | 4 | 118
4.119 | [8 empty] | 0 | 4 | 119
4.120 | [8 empty] | 0 | 4 | 120
4.121 | [8 empty] | 0 | 4 | 121
4.122 | [8 empty] | 0 | 4 | 122
4.123 | [8 empty] | 0 | 4 | 123
4.124 | [8 empty] | 0 | 4 | 124
4.125 | [8 empty] | 0 | 4 | 125
4.126 | [8 empty] | 0 | 4 | 126
4.127 | [8 empty] | 0 | 4 | 127
4.128 | [8 empty] | 0 | 4 | 128
4.129 | [8 empty] | 0 | 4 | 129
4.130 | [8 empty] | 0 | 4 | 130
4.131 | [8 empty] | 0 | 4 | 131
4.132 | [8 empty] | 0 | 4 | 132
4.133 | [8 empty] | 0 | 4 | 133
4.134 | [8 empty] | 0 | 4 | 134
4.135 | [8 empty] | 0 | 4 | 135
4.136 | [8 empty] | 0 | 4 | 136
4.137 | [8 empty] | 0 | 4 | 137
4.138 | [8 empty] | 0 | 4 | 138
4.139 | [8 empty] | 0 | 4 | 139
4.140 | [8 empty] | 0 | 4 | 140
4.141 | [8 empty] | 0 | 4 | 141
4.142 | [8 empty] | 0 | 4 | 142
4.143 | [8 empty] | 0 | 4 | 143
4.144 | [8 empty] | 0 | 4 | 144
4.145 | [8 empty] | 0 | 4 | 145
4.146 | [8 empty] | 0 | 4 | 146
4.147 | [8 empty] | 0 | 4 | 147
4.148 | [8 empty] | 0 | 4 | 148
4.149 | [8 empty] | 0 | 4 | 149
4.150 | [8 empty] | 0 | 4 | 150
4.151 | [8 empty] | 0 | 4 | 151
4.152 | [8 empty] | 0 | 4 | 152
4.153 | [8 empty] | 0 | 4 | 153
4.154 | [8 empty] | 0 | 4 | 154
4.155 | [8 empty] | 0 | 4 | 155
4.156 | [8 empty] | 0 | 4 | 156
4.157 | [8 empty] | 0 | 4 | 157
4.158 | [8 empty] | 0 | 4 | 158
4.159 | [8 empty] | 0 | 4 | 159
4.160 | [8 empty] | 0 | 4 | 160
4.161 | [8 empty] | 0 | 4 | 161
4.162 | [8 empty] | 0 | 4 | 162
4.163 | [8 empty] | 0 | 4 | 163
4.164 | [8 empty] | 0 | 4 | 164
4.165 | [8 empty] | 0 | 4 | 165
4.166 | [8 empty] | 0 | 4 | 166
4.167 | [8 empty] | 0 | 4 | 167
4.168 | [8 empty] | 0 | 4 | 168
4.169 | [8 empty] | 0 | 4 | 169
4.170 | [8 empty] | 0 | 4 | 170
4.171 | [8 empty] | 0 | 4 | 171
4.172 | [8 empty] | 0 | 4 | 172
4.173 | [8 empty] | 0 | 4 | 173
4.174 | [8 empty] | 0 | 4 | 174
4.175 | [8 empty] | 0 | 4 | 175
4.176 | [8 empty] | 0 | 4 | 176
4.177 | [8 empty] | 0 | 4 | 177
4.178 | [8 empty] | 0 | 4 | 178
4.179 | [8 empty] | 0 | 4 | 179
4.180 | [8 empty] | 0 | 4 | 180
4.181 | [8 empty] | 0 | 4 | 181
4.182 | [8 empty] | 0 | 4 | 182
4.183 | [8 empty] | 0 | 4 | 183
4.184 | [8 empty] | 0 | 4 | 184
4.185 | [8 empty] | 0 | 4 | 185
4.186 | [8 empty] | 0 | 4 | 186
4.187 | [8 empty] | 0 | 4 | 187
4.188 | [8 empty] | 0 | 4 | 188
4.189 | [8 empty] | 0 | 4 | 189
4.190 | [8 empty] | 0 | 4 | 190
4.191 | [8 empty] | 0 | 4 | 191
4.192 | [8 empty] | 0 | 4 | 192
4.193 | [8 empty] | 0 | 4 | 193
4.194 | [8 empty] | 0 | 4 | 194
4.195 | [8 empty] | 0 | 4 | 195
4.196 | [8 empty] | 0 | 4 | 196
4.197 | [8 empty] | 0 | 4 | 197
4.198 | [8 empty] | 0 | 4 | 198
4.199 | [8 empty] | 0 | 4 | 199
4.200 | [8 empty] | 0 | 4 | 200
4.201 | [8 empty] | 0 | 4 | 201
4.202 | [8 empty] | 0 | 4 | 202
4.203 | [8 empty] | 0 | 4 | 203
4.204 | [8 empty] | 0 | 4 | 204
4.205 | [8 empty] | 0 | 4 | 205
4.206 | [8 empty] | 0 | 4 | 206
4.207 | [8 empty] | 0 | 4 | 207
4.208 | [8 empty] | 0 | 4 | 208
4.209 | [8 empty] | 0 | 4 | 209
4.210 | [8 empty] | 0 | 4 | 210
4.211 | [8 empty] | 0 | 4 | 211
4.212 | [8 empty] | 0 | 4 | 212
4.213 | [8 empty] | 0 | 4 | 213
4.214 | [8 empty] | 0 | 4 | 214
4.215 | [8 empty] | 0 | 4 | 215
4.216 | [8 empty] | 0 | 4 | 216
4.217 | [8 empty] | 0 | 4 | 217
4.218 | [8 empty] | 0 | 4 | 218
4.219 | [8 empty] | 0 | 4 | 219
4.220 | [8 empty] | 0 | 4 | 220
4.221 | [8 empty] | 0 | 4 | 221
4.222 | [8 empty] | 0 | 4 | 222
4.223 | [8 empty] | 0 | 4 | 223
4.224 | [8 empty] | 0 | 4 | 224
4.225 | [8 empty] | 0 | 4 | 225
4.226 | [8 empty] | 0 | 4 | 226
4.227 | [8 empty] | 0 | 4 | 227
4.228 | [8 empty] | 0 | 4 | 228
4.229 | [8 empty] | 0 | 4 | 229
4.230 | [8 empty] | 0 | 4 | 230
4.231 | [8 empty] | 0 | 4 | 231
4.232 | [8 empty] | 0 | 4 | 232
4.233 | [8 empty] | 0 | 4 | 233
4.234 | [8 empty] | 0 | 4 | 234
4.235 | [8 empty] | 0 | 4 | 235
4.236 | [8 empty] | 0 | 4 | 236
4.237 | [8 empty] | 0 | 4 | 237
4.238 | [8 empty] | 0 | 4 | 238
4.239 | [8 empty] | 0 | 4 | 239
4.240 | [8 empty] | 0 | 4 | 240
4.241 | [8 empty] | 0 | 4 | 241
4.242 | [8 empty] | 0 | 4 | 242
4.243 | [8 empty] | 0 | 4 | 243
4.244 | [8 empty] | 0 | 4 | 244
4.245 | [8 empty] | 0 | 4 | 245
4.246 | [8 empty] | 0 | 4 | 246
4.247 | [8 empty] | 0 | 4 | 247
4.248 | [8 empty] | 0 | 4 | 248
4.249 | [8 empty] | 0 | 4 | 249
4.250 | [8 empty] | 0 | 4 | 250
4.251 | [8 empty] | 0 | 4 | 251
4.252 | [8 empty] | 0 | 4 | 252
4.253 | [8 empty] | 0 | 4 | 253
4.254 | [8 empty] | 0 | 4 | 254
4.255 | [8 empty] | 0 | 4 | 255
4.256 | [8 empty] | 0 | 4 | 256
4.257 | [8 empty] | 0 | 4 | 257
4.258 | [8 empty] | 0 | 4 | 258
4.259 | [8 empty] | 0 | 4 | 259
4.260 | [8 empty] | 0 | 4 | 260
4.261 | [8 empty] | 0 | 4 | 261
4.262 | [8 empty] | 0 | 4 | 262
4.263 | [8 empty] | 0 | 4 | 263
4.264 | [8 empty] | 0 | 4 | 264
4.265 | [8 empty] | 0 | 4 | 265
4.266 | [8 empty] | 0 | 4 | 266
4.267 | [8 empty] | 0 | 4 | 267
4.268 | [8 empty] | 0 | 4 | 268
4.269 | [8 empty] | 0 | 4 | 269
4.270 | [8 empty] | 0 | 4 | 270
4.271 | [8 empty] | 0 | 4 | 271
4.272 | [8 empty] | 0 | 4 | 272
4.273 | [8 empty] | 0 | 4 | 273
4.274 | [8 empty] | 0 | 4 | 274
4.275 | [8 empty] | 0 | 4 | 275
4.276 | [8 empty] | 0 | 4 | 276
4.277 | [8 empty] | 0 | 4 | 277
4.278 | [8 empty] | 0 | 4 | 278
4.279 | [8 empty] | 0 | 4 | 279
4.280 | [8 empty] | 0 | 4 | 280
4.281 | [8 empty] | 0 | 4 | 281
4.282 | [8 empty] | 0 | 4 | 282
4.283 | [8 empty] | 0 | 4 | 283
4.284 | [8 empty] | 0 | 4 | 284
4.285 | [8 empty] | 0 | 4 | 285
4.286 | [8 empty] | 0 | 4 | 286
4.287 | [8 empty] | 0 | 4 | 287
4.288 | [8 empty] | 0 | 4 | 288
4.289 | [8 empty] | 0 | 4 | 289
4.290 | [8 empty] | 0 | 4 | 290
4.291 | [8 empty] | 0 | 4 | 291
4.292 | [8 empty] | 0 | 4 | 292
4.293 | [8 empty] | 0 | 4 | 293
4.294 | [8 empty] | 0 | 4 | 294
4.295 | [8 empty] | 0 | 4 | 295
4.296 | [8 empty] | 0 | 4 | 296
4.297 | [8 empty] | 0 | 4 | 297
4.298 | [8 empty] | 0 | 4 | 298
4.299 | [8 empty] | 0 | 4 | 299
4.300 | [8 empty] | 0 | 4 | 300
4.301 | [8 empty] | 0 | 4 | 301
4.302 | [8 empty] | 0 | 4 | 302
4.303 | [8 empty] | 0 | 4 | 303
4.304 | [8 empty] | 0 | 4 | 304
4.305 | [8 empty] | 0 | 4 | 305
4.306 | [8 empty] | 0 | 4 | 306
4.307 | [8 empty] | 0 | 4 | 307
4.308 | [8 empty] | 0 | 4 | 308
4.309 | [8 empty] | 0 | 4 | 309
4.310 | [8 empty] | 0 | 4 | 310
4.311 | [8 empty] | 0 | 4 | 311
4.312 | [8 empty] | 0 | 4 | 312
4.313 | [8 empty] | 0 | 4 | 313
4.314 | [8 empty] | 0 | 4 | 314
4.315 | [8 empty] | 0 | 4 | 315
4.316 | [8 empty] | 0 | 4 | 316
4.317 | [8 empty] | 0 | 4 | 317
4.318 | [8 empty] | 0 | 4 | 318
4.319 | [8 empty] | 0 | 4 | 319
4.320 | [8 empty] | 0 | 4 | 320
4.321 | [8 empty] | 0 | 4 | 321
4.322 | [8 empty] | 0 | 4 | 322
4.323 | [8 empty] | 0 | 4 | 323
4.324 | [8 empty] | 0 | 4 | 324
4.325 | [8 empty] | 0 | 4 | 325
4.326 | [8 empty] | 0 | 4 | 326
4.327 | [8 empty] | 0 | 4 | 327
4.328 | [8 empty] | 0 | 4 | 328
4.329 | [8 empty] | 0 | 4 | 329
4.330 | [8 empty] | 0 | 4 | 330
4.331 | [8 empty] | 0 | 4 | 331
4.332 | [8 empty] | 0 | 4 | 332
4.333 | [8 empty] | 0 | 4 | 333
4.334 | [8 empty] | 0 | 4 | 334
4.335 | [8 empty] | 0 | 4 | 335
4.336 | [8 empty] | 0 | 4 | 336
4.337 | [8 empty] | 0 | 4 | 337
4.338 | [8 empty] | 0 | 4 | 338
4.339 | [8 empty] | 0 | 4 | 339
4.340 | [8 empty] | 0 | 4 | 340
4.341 | [8 empty] | 0 | 4 | 341
4.342 | [8 empty] | 0 | 4 | 342
4.343 | [8 empty] | 0 | 4 | 343
4.344 | [8 empty] | 0 | 4 | 344
4.345 | [8 empty] | 0 | 4 | 345
4.346 | [8 empty] | 0 | 4 | 346
4.347 | [8 empty] | 0 | 4 | 347
4.348 | [8 empty] | 0 | 4 | 348
4.349 | [8 empty] | 0 | 4 | 349
4.350 | [8 empty] | 0 | 4 | 350
4.351 | [8 empty] | 0 | 4 | 351
4.352 | [8 empty] | 0 | 4 | 352
4.353 | [8 empty] | 0 | 4 | 353
4.354 | [8 empty] | 0 | 4 | 354
4.355 | [8 empty] | 0 | 4 | 355
4.356 | [8 empty] | 0 | 4 | 356
4.357 | [8 empty] | 0 | 4 | 357
4.358 | [8 empty] | 0 | 4 | 358
4.359 | [8 empty] | 0 | 4 | 359
4.360 | [8 empty] | 0 | 4 | 360
4.361 | [8 empty] | 0 | 4 | 361
4.362 | [8 empty] | 0 | 4 | 362
4.363 | [8 empty] | 0 | 4 | 363
4.364 | [8 empty] | 0 | 4 | 364
4.365 | [8 empty] | 0 | 4 | 365
4.366 | [8 empty] | 0 | 4 | 366
4.367 | [8 empty] | 0 | 4 | 367
4.368 | [8 empty] | 0 | 4 | 368
4.369 | [8 empty] | 0 | 4 | 369
4.370 | [8 empty] | 0 | 4 | 370
4.371 | [8 empty] | 0 | 4 | 371
4.372 | [8 empty] | 0 | 4 | 372
4.373 | [8 empty] | 0 | 4 | 373
4.374 | [8 empty] | 0 | 4 | 374
4.375 | [8 empty] | 0 | 4 | 375
4.376 | [8 empty] | 0 | 4 | 376
4.377 | [8 empty] | 0 | 4 | 377
4.378 | [8 empty] | 0 | 4 | 378
4.379 | [8 empty] | 0 | 4 | 379
4.380 | [8 empty] | 0 | 4 | 380
4.381 | [8 empty] | 0 | 4 | 381
4.382 | [8 empty] | 0 | 4 | 382
4.383 | [8 empty] | 0 | 4 | 383
4.384 | [8 empty] | 0 | 4 | 384
4.385 | [8 empty] | 0 | 4 | 385
4.386 | [8 empty] | 0 | 4 | 386
4.387 | [8 empty] | 0 | 4 | 387
4.388 | [8 empty] | 0 | 4 | 388
4.389 | [8 empty] | 0 | 4 | 389
4.390 | [8 empty] | 0 | 4 | 390
4.391 | [8 empty] | 0 | 4 | 391
4.392 | [8 empty] | 0 | 4 | 392
4.393 | [8 empty] | 0 | 4 | 393
4.394 | [8 empty] | 0 | 4 | 394
4.395 | [8 empty] | 0 | 4 | 395
4.396 | [8 empty] | 0 | 4 | 396
4.397 | [8 empty] | 0 | 4 | 397
4.398 | [8 empty] | 0 | 4 | 398
4.399 | [8 empty] | 0 | 4 | 399
4.400 | [8 empty] | 0 | 4 | 400
4.401 | [8 empty] | 0 | 4 | 401
4.402 | [8 empty] | 0 | 4 | 402
4.403 | [8 empty] | 0 | 4 | 403
4.404 | [8 empty] | 0 | 4 | 404
4.405 | [8 empty] | 0 | 4 | 405
4.406 | [8 empty] | 0 | 4 | 406
4.407 | [8 empty] | 0 | 4 | 407
4.408 | [8 empty] | 0 | 4 | 408
4.409 | [8 empty] | 0 | 4 | 409
4.410 | [8 empty] | 0 | 4 | 410
4.411 | [8 empty] | 0 | 4 | 411
4.412 | [8 empty] | 0 | 4 | 412
4.413 | [8 empty] | 0 | 4 | 413
4.414 | [8 empty] | 0 | 4 | 414
4.415 | [8 empty] | 0 | 4 | 415
4.416 | [8 empty] | 0 | 4 | 416
4.417 | [8 empty] | 0 | 4 | 417
4.418 | [8 empty] | 0 | 4 | 418
4.419 | [8 empty] | 0 | 4 | 419
4.420 | [8 empty] | 0 | 4 | 420
4.421 | [8 empty] | 0 | 4 | 421
4.422 | [8 empty] | 0 | 4 | 422
4.423 | [8 empty] | 0 | 4 | 423
4.424 | [8 empty] | 0 | 4 | 424
4.425 | [8 empty] | 0 | 4 | 425
4.426 | [8 empty] | 0 | 4 | 426
4.427 | [8 empty] | 0 | 4 | 427
4.428 | [8 empty] | 0 | 4 | 428
4.429 | [8 empty] | 0 | 4 | 429
4.430 | [8 empty] | 0 | 4 | 430
4.431 | [8 empty] | 0 | 4 | 431
4.432 | [8 empty] | 0 | 4 | 432
4.433 | [8 empty] | 0 | 4 | 433
4.434 | [8 empty] | 0 | 4 | 434
4.435 | [8 empty] | 0 | 4 | 435
4.436 | [8 empty] | 0 | 4 | 436
4.437 | [8 empty] | 0 | 4 | 437
4.438 | [8 empty] | 0 | 4 | 438
4.439 | [8 empty] | 0 | 4 | 439
4.440 | [8 empty] | 0 | 4 | 440
4.441 | [8 empty] | 0 | 4 | 441
4.442 | [8 empty] | 0 | 4 | 442
4.443 | [8 empty] | 0 | 4 | 443
4.444 | [8 empty] | 0 | 4 | 444
4.445 | [8 empty] | 0 | 4 | 445
4.446 | [8 empty] | 0 | 4 | 446
4.447 | [8 empty] | 0 | 4 | 447
4.448 | [8 empty] | 0 | 4 | 448
4.449 | [8 empty] | 0 | 4 | 449
4.450 | [8 empty] | 0 | 4 | 450
4.451 | [8 empty] | 0 | 4 | 451
4.452 | [8 empty] | 0 | 4 | 452
4.453 | [8 empty] | 0 | 4 | 453
4.454 | [8 empty] | 0 | 4 | 454
4.455 | [8 empty] | 0 | 4 | 455
4.456 | [8 empty] | 0 | 4 | 456
4.457 | [8 empty] | 0 | 4 | 457
4.458 | [8 empty] | 0 | 4 | 458
4.459 | [8 empty] | 0 | 4 | 459
4.460 | [8 empty] | 0 | 4 | 460
4.461 | [8 empty] | 0 | 4 | 461
4.462 | [8 empty] | 0 | 4 | 462
4.463 | [8 empty] | 0 | 4 | 463
4.464 | [8 empty] | 0 | 4 | 464
4.465 | [8 empty] | 0 | 4 | 465
4.466 | [8 empty] | 0 | 4 | 466
4.467 | [8 empty] | 0 | 4 | 467
4.468 | [8 empty] | 0 | 4 | 468
4.469 | [8 empty] | 0 | 4 | 469
4.470 | [8 empty] | 0 | 4 | 470
4.471 | [8 empty] | 0 | 4 | 471
4.472 | [8 empty] | 0 | 4 | 472
4.473 | [8 empty] | 0 | 4 | 473
4.474 | [8 empty] | 0 | 4 | 474
4.475 | [8 empty] | 0 | 4 | 475
4.476 | [8 empty] | 0 | 4 | 476
4.477 | [8 empty] | 0 | 4 | 477
4.478 | [8 empty] | 0 | 4 | 478
4.479 | [8 empty] | 0 | 4 | 479
4.480 | [8 empty] | 0 | 4 | 480
4.481 | [8 empty] | 0 | 4 | 481
4.482 | [8 empty] | 0 | 4 | 482
4.483 | [8 empty] | 0 | 4 | 483
4.484 | [8 empty] | 0 | 4 | 484
4.485 | [8 empty] | 0 | 4 | 485
4.486 | [8 empty] | 0 | 4 | 486
4.487 | [8 empty] | 0 | 4 | 487
4.488 | [8 empty] | 0 | 4 | 488
4.489 | [8 empty] | 0 | 4 | 489
4.490 | [8 empty] | 0 | 4 | 490
4.491 | [8 empty] | 0 | 4 | 491
4.492 | [8 empty] | 0 | 4 | 492
4.493 | [8 empty] | 0 | 4 | 493
4.494 | [8 empty] | 0 | 4 | 494
4.495 | [8 empty] | 0 | 4 | 495
4.496 | [8 empty] | 0 | 4 | 496
4.497 | [8 empty] | 0 | 4 | 497
4.498 | [8 empty] | 0 | 4 | 498
4.499 | [8 empty] | 0 | 4 | 499
4.500 | [8 empty] | 0 | 4 | 500
4.501 | [8 empty] | 0 | 4 | 501
4.502 | [8 empty] | 0 | 4 | 502
4.503 | [8 empty] | 0 | 4 | 503
4.504 | [8 empty] | 0 | 4 | 504
4.505 | [8 empty] | 0 | 4 | 505
4.506 | [8 empty] | 0 | 4 | 506
4.507 | [8 empty] | 0 | 4 | 507
4.508 | [8 empty] | 0 | 4 | 508
4.509 | [8 empty] | 0 | 4 | 509
4.510 | [8 empty] | 0 | 4 | 510
4.511 | [8 empty] | 0 | 4 | 511
4.512 | [8 empty] | 0 | 4 | 512
4.513 | [8 empty] | 0 | 4 | 513
4.514 | [8 empty] | 0 | 4 | 514
4.515 | [8 empty] | 0 | 4 | 515
4.516 | [8 empty] | 0 | 4 | 516
4.517 | [8 empty] | 0 | 4 | 517
4.518 | [8 empty] | 0 | 4 | 518
4.519 | [8 empty] | 0 | 4 | 519
4.520 | [8 empty] | 0 | 4 | 520
4.521 | [8 empty] | 0 | 4 | 521
4.522 | [8 empty] | 0 | 4 | 522
4.523 | [8 empty] | 0 | 4 | 523
4.524 | [8 empty] | 0 | 4 | 524
4.525 | [8 empty] | 0 | 4 | 525
4.526 | [8 empty] | 0 | 4 | 526
4.527 | [8 empty] | 0 | 4 | 527
4.528 | [8 empty] | 0 | 4 | 528
4.529 | [8 empty] | 0 | 4 | 529
4.530 | [8 empty] | 0 | 4 | 530
4.531 | [8 empty] | 0 | 4 | 531
4.532 | [8 empty] | 0 | 4 | 532
4.533 | [8 empty] | 0 | 4 | 533
4.534 | [8 empty] | 0 | 4 | 534
4.535 | [8 empty] | 0 | 4 | 535
4.536 | [8 empty] | 0 | 4 | 536
4.537 | [8 empty] | 0 | 4 | 537
4.538 | [8 empty] | 0 | 4 | 538
4.539 | [8 empty] | 0 | 4 | 539
4.540 | [8 empty] | 0 | 4 | 540
4.541 | [8 empty] | 0 | 4 | 541
4.542 | [8 empty] | 0 | 4 | 542
4.543 | [8 empty] | 0 | 4 | 543
4.544 | [8 empty] | 0 | 4 | 544
4.545 | [8 empty] | 0 | 4 | 545
4.546 | [8 empty] | 0 | 4 | 546
4.547 | [8 empty] | 0 | 4 | 547
4.548 | [8 empty] | 0 | 4 | 548
4.549 | [8 empty] | 0 | 4 | 549
4.550 | [8 empty] | 0 | 4 | 550
4.551 | [8 empty] | 0 | 4 | 551
4.552 | [8 empty] | 0 | 4 | 552
4.553 | [8 empty] | 0 | 4 | 553
4.554 | [8 empty] | 0 | 4 | 554
4.555 | [8 empty] | 0 | 4 | 555
4.556 | [8 empty] | 0 | 4 | 556
4.557 | [8 empty] | 0 | 4 | 557
4.558 | [8 empty] | 0 | 4 | 558
4.559 | [8 empty] | 0 | 4 | 559
4.560 | [8 empty] | 0 | 4 | 560
4.561 | [8 empty] | 0 | 4 | 561
4.562 | [8 empty] | 0 | 4 | 562
4.563 | [8 empty] | 0 | 4 | 563
4.564 | [8 empty] | 0 | 4 | 564
4.565 | [8 empty] | 0 | 4 | 565
4.566 | [8 empty] | 0 | 4 | 566
4.567 | [8 empty] | 0 | 4 | 567
4.568 | [8 empty] | 0 | 4 | 568
4.569 | [8 empty] | 0 | 4 | 569
4.570 | [8 empty] | 0 | 4 | 570
4.571 | [8 empty] | 0 | 4 | 571
4.572 | [8 empty] | 0 | 4 | 572
4.573 | [8 empty] | 0 | 4 | 573
4.574 | [8 empty] | 0 | 4 | 574
4.575 | [8 empty] | 0 | 4 | 575
4.576 | [8 empty] | 0 | 4 | 576
4.577 | [8 empty] | 0 | 4 | 577
4.578 | [8 empty] | 0 | 4 | 578
4.579 | [8 empty] | 0 | 4 | 579
4.580 | [8 empty] | 0 | 4 | 580
4.581 | [8 empty] | 0 | 4 | 581
4.582 | [8 empty] | 0 | 4 | 582
4.583 | [8 empty] | 0 | 4 | 583
4.584 | [8 empty] | 0 | 4 | 584
4.585 | [8 empty] | 0 | 4 | 585
4.586 | [8 empty] | 0 | 4 | 586
4.587 | [8 empty] | 0 | 4 | 587
4.588 | [8 empty] | 0 | 4 | 588
4.589 | [8 empty] | 0 | 4 | 589
4.590 | [8 empty] | 0 | 4 | 590
4.591 | [8 empty] | 0 | 4 | 591
4.592 | [8 empty] | 0 | 4 | 592
4.593 | [8 empty] | 0 | 4 | 593
4.594 | [8 empty] | 0 | 4 | 594
4.595 | [8 empty] | 0 | 4 | 595
4.596 | [8 empty] | 0 | 4 | 596
4.597 | [8 empty] | 0 | 4 | 597
4.598 | [8 empty] | 0 | 4 | 598
4.599 | [8 empty] | 0 | 4 | 599
4.600 | [8 empty] | 0 | 4 | 600
4.601 | [8 empty] | 0 | 4 | 601
4.602 | [8 empty] | 0 | 4 | 602
4.603 | [8 empty] | 0 | 4 | 603
1 | [8 empty] | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представитель электромонтажной организации |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | А.В. Курбатов | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители иных лиц |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
Ведомость
Общая инфо

## Форма 5_Мат.
[8 empty] | Форма 5 | 0 |  |  | Ø
[8 empty] | Приложение 4 | 0
к Акту технической готовности от
2024-03-29
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
№ | Наименование электрооборудования | Тип, марка |  |  | Заводской номер или маркировка | Кол-во |  | Примечание | Фильтр | 0 | 0
1. | Линейная арматура | [7 empty] | 1 | 1 | 0
1.1 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 15 м |  |  | 1 | 1 | 1
1.2 | Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 |  |  |  | 21 шт. |  |  | 1 | 1 | 2
1.3 | Бугель для фиксации ленты | B 20 |  |  |  | 15 шт. |  |  | 1 | 1 | 3
1.4 | Зажим натяжной | НБ-2-6 |  |  |  | 6 шт. |  |  | 1 | 1 | 4
1.5 | Колпачок | К22 |  |  |  | 21 шт. |  |  | 1 | 1 | 5
1.6 | Вязка спиральная | СВ 120 |  |  |  | 42 шт. |  |  | 1 | 1 | 6
2. | Металлопрокат | [7 empty] | 1 | 2 | 0
2.1 | Вывод заземлителя стальной | 40х4 |  |  |  | 8 шт. |  |  | 1 | 2 | 1
2.2 | Заземлитель горизонтальный стальной | 40х4 |  |  |  | 30 м |  |  | 1 | 2 | 2
2.3 | Заземлитель вертикальный стальной | 63х63х6 L-3000 мм |  |  |  | 36 м |  |  | 1 | 2 | 3
2.4 | Спуск заземляющий стальной | d10 мм (цинк) L-7800 мм |  |  |  | 54 м |  |  | 1 | 2 | 4
3. | Стандартные изделия | [7 empty] | 1 | 3 | 0
3.1 | Болт М20х260, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М20х260 |  |  |  | 2 шт. |  |  | 1 | 3 | 1
3.2 | Гайка М20, ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка М20 |  |  |  | 3 шт. |  |  | 1 | 3 | 2
4. | Прочее | [7 empty] | 1 | 4 | 0
4.1 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 |  |  |  | 4 шт. |  |  | 1 | 4 | 1
4.2 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров"; СТО 34.0 |  |  |  | 4 шт. |  |  | 1 | 4 | 2
5. | Строительство КЛ-10 кВ ф. 631-19 | [7 empty] | 1 | 5 | 0
5.1 | Материалы | [7 empty] | 1 | 5 | 1
5.2 | Песок строительный класс 1 |  |  |  |  | 8,67 м3 |  |  | 1 | 5 | 2
5.3 | Плитка защитная кабельная | ПЗК 240х480х16 |  |  |  | 27 шт |  |  | 1 | 5 | 3
5.4 | Указатель кабельных трасс (репер) | УКТ* |  |  |  | 2 шт. |  |  | 1 | 5 | 4
5.5 | Стяжка кабельная нейлоновая черная | 300х4,2 |  |  |  | 200 шт. |  |  | 1 | 5 | 5
5.6 | Бирка кабельная свыше 1000В круглая | У-135 |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1 | 5 | 6
5.7 | Наконечник кабельный | ТМЛ 70-12-10 |  |  |  | 12 шт. |  |  | 1 | 5 | 7
5.8 | Гильза обжимная | ГМЛ 70-12 |  |  |  | 12 шт. |  |  | 1 | 5 | 8
5.9 | Уплотнитель термоусаживаемый | УКПТ 205/55 |  |  |  | 6 шт. |  |  | 1 | 5 | 9
6. | Прочие материалы | [7 empty] | 1 | 6 | 0
6.1 | Метизы |  |  |  |  | 3 кг |  |  | 1 | 6 | 1
7. | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 526-406 | [7 empty] | 1 | 7 | 0
7.1 | Кабельно-проводниковая продукция | [7 empty] | 1 | 7 | 1
7.2 | Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ | СИП-3 1x120 |  |  |  | 515315 м |  |  | 1 | 7 | 2
8. | Оборудование на напряжение выше 1000 В | [7 empty] | 1 | 8 | 0
8.1 | [8 empty] | 0 | 8 | 1
8.2 | [8 empty] | 0 | 8 | 2
8.3 | [8 empty] | 0 | 8 | 3
8.4 | [8 empty] | 0 | 8 | 4
8.5 | [8 empty] | 0 | 8 | 5
8.6 | [8 empty] | 0 | 8 | 6
8.7 | [8 empty] | 0 | 8 | 7
8.8 | [8 empty] | 0 | 8 | 8
8.9 | Строительство КЛ-10 кВ ф. 526-406 | [7 empty] | 1 | 8 | 9
8.10 | Кабельно-проводниковая продукция | [7 empty] | 1 | 8 | 10
8.11 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевыми жилами, 10 кВ | АпвПу2г 1х240/70-10 | [6 empty] | 1 | 8 | 11
8.12 | Провод одножильный медный | ПугВ 1х70 | [6 empty] | 1 | 8 | 12
8.13 | Муфты | [7 empty] | 1 | 8 | 13
8.14 | Муфта концевая наружной установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240 мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКНТ-10-150/240(Б) | [6 empty] | 1 | 8 | 14
8.15 | Муфта концевая внутренней установки для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена сеч. 150-240мм2 на напряжение 10кВ (комплект поставки на три фазы) | 1ПКВТ-10-150/240(Б) | [6 empty] | 1 | 8 | 15
8.16 | [8 empty] | 0 | 8 | 16
8.17 | [8 empty] | 0 | 8 | 17
8.18 | [8 empty] | 0 | 8 | 18
8.19 | [8 empty] | 0 | 8 | 19
8.20 | [8 empty] | 0 | 8 | 20
8.21 | [8 empty] | 0 | 8 | 21
8.22 | [8 empty] | 0 | 8 | 22
8.23 | [8 empty] | 0 | 8 | 23
8.24 | [8 empty] | 0 | 8 | 24
8.25 | [8 empty] | 0 | 8 | 25
8.26 | [8 empty] | 0 | 8 | 26
8.27 | [8 empty] | 0 | 8 | 27
8.28 | [8 empty] | 0 | 8 | 28
8.29 | [8 empty] | 0 | 8 | 29
8.30 | [8 empty] | 0 | 8 | 30
8.31 | [8 empty] | 0 | 8 | 31
8.32 | [8 empty] | 0 | 8 | 32
8.33 | Линейная арматура | [7 empty] | 1 | 8 | 33
8.34 | Металлическая лента 20x0,7x1000 мм | F 207 |  |  |  | 15 м |  |  | 1 | 8 | 34
8.35 | Изолятор штыревой | ШФ-10Г1 |  |  |  | 21 шт. |  |  | 1 | 8 | 35
8.36 | Бугель для фиксации ленты | B 20 |  |  |  | 15 шт. |  |  | 1 | 8 | 36
8.37 | Зажим натяжной | НБ-2-6 |  |  |  | 6 шт. |  |  | 1 | 8 | 37
8.38 | Колпачок | К22 |  |  |  | 21 шт. |  |  | 1 | 8 | 38
8.39 | [8 empty] | 0 | 8 | 39
8.40 | [8 empty] | 0 | 8 | 40
8.41 | [8 empty] | 0 | 8 | 41
8.42 | [8 empty] | 0 | 8 | 42
8.43 | [8 empty] | 0 | 8 | 43
8.44 | [8 empty] | 0 | 8 | 44
8.45 | [8 empty] | 0 | 8 | 45
8.46 | [8 empty] | 0 | 8 | 46
8.47 | [8 empty] | 0 | 8 | 47
8.48 | [8 empty] | 0 | 8 | 48
8.49 | [8 empty] | 0 | 8 | 49
8.50 | [8 empty] | 0 | 8 | 50
8.51 | [8 empty] | 0 | 8 | 51
8.52 | [8 empty] | 0 | 8 | 52
8.53 | [8 empty] | 0 | 8 | 53
8.54 | [8 empty] | 0 | 8 | 54
8.55 | [8 empty] | 0 | 8 | 55
8.56 | [8 empty] | 0 | 8 | 56
8.57 | [8 empty] | 0 | 8 | 57
8.58 | [8 empty] | 0 | 8 | 58
8.59 | [8 empty] | 0 | 8 | 59
8.60 | [8 empty] | 0 | 8 | 60
8.61 | [8 empty] | 0 | 8 | 61
8.62 | [8 empty] | 0 | 8 | 62
8.63 | [8 empty] | 0 | 8 | 63
8.64 | [8 empty] | 0 | 8 | 64
8.65 | [8 empty] | 0 | 8 | 65
8.66 | [8 empty] | 0 | 8 | 66
8.67 | [8 empty] | 0 | 8 | 67
8.68 | [8 empty] | 0 | 8 | 68
8.69 | [8 empty] | 0 | 8 | 69
8.70 | [8 empty] | 0 | 8 | 70
8.71 | [8 empty] | 0 | 8 | 71
8.72 | [8 empty] | 0 | 8 | 72
8.73 | [8 empty] | 0 | 8 | 73
8.74 | [8 empty] | 0 | 8 | 74
8.75 | [8 empty] | 0 | 8 | 75
8.76 | [8 empty] | 0 | 8 | 76
8.77 | [8 empty] | 0 | 8 | 77
8.78 | [8 empty] | 0 | 8 | 78
8.79 | [8 empty] | 0 | 8 | 79
8.80 | [8 empty] | 0 | 8 | 80
8.81 | [8 empty] | 0 | 8 | 81
8.82 | [8 empty] | 0 | 8 | 82
8.83 | [8 empty] | 0 | 8 | 83
8.84 | [8 empty] | 0 | 8 | 84
8.85 | [8 empty] | 0 | 8 | 85
8.86 | [8 empty] | 0 | 8 | 86
8.87 | [8 empty] | 0 | 8 | 87
8.88 | [8 empty] | 0 | 8 | 88
8.89 | [8 empty] | 0 | 8 | 89
8.90 | [8 empty] | 0 | 8 | 90
8.91 | [8 empty] | 0 | 8 | 91
8.92 | [8 empty] | 0 | 8 | 92
8.93 | [8 empty] | 0 | 8 | 93
8.94 | [8 empty] | 0 | 8 | 94
8.95 | [8 empty] | 0 | 8 | 95
8.96 | [8 empty] | 0 | 8 | 96
8.97 | [8 empty] | 0 | 8 | 97
8.98 | [8 empty] | 0 | 8 | 98
8.99 | [8 empty] | 0 | 8 | 99
8.100 | [8 empty] | 0 | 8 | 100
8.101 | [8 empty] | 0 | 8 | 101
8.102 | [8 empty] | 0 | 8 | 102
8.103 | [8 empty] | 0 | 8 | 103
8.104 | [8 empty] | 0 | 8 | 104
8.105 | [8 empty] | 0 | 8 | 105
8.106 | [8 empty] | 0 | 8 | 106
8.107 | [8 empty] | 0 | 8 | 107
8.108 | [8 empty] | 0 | 8 | 108
8.109 | [8 empty] | 0 | 8 | 109
8.110 | [8 empty] | 0 | 8 | 110
8.111 | [8 empty] | 0 | 8 | 111
8.112 | [8 empty] | 0 | 8 | 112
8.113 | [8 empty] | 0 | 8 | 113
8.114 | [8 empty] | 0 | 8 | 114
8.115 | [8 empty] | 0 | 8 | 115
8.116 | [8 empty] | 0 | 8 | 116
8.117 | [8 empty] | 0 | 8 | 117
8.118 | [8 empty] | 0 | 8 | 118
8.119 | [8 empty] | 0 | 8 | 119
8.120 | [8 empty] | 0 | 8 | 120
8.121 | [8 empty] | 0 | 8 | 121
8.122 | [8 empty] | 0 | 8 | 122
8.123 | [8 empty] | 0 | 8 | 123
8.124 | [8 empty] | 0 | 8 | 124
8.125 | [8 empty] | 0 | 8 | 125
8.126 | [8 empty] | 0 | 8 | 126
8.127 | [8 empty] | 0 | 8 | 127
8.128 | [8 empty] | 0 | 8 | 128
8.129 | [8 empty] | 0 | 8 | 129
8.130 | [8 empty] | 0 | 8 | 130
8.131 | [8 empty] | 0 | 8 | 131
8.132 | [8 empty] | 0 | 8 | 132
8.133 | [8 empty] | 0 | 8 | 133
8.134 | [8 empty] | 0 | 8 | 134
8.135 | [8 empty] | 0 | 8 | 135
8.136 | [8 empty] | 0 | 8 | 136
8.137 | [8 empty] | 0 | 8 | 137
8.138 | [8 empty] | 0 | 8 | 138
8.139 | [8 empty] | 0 | 8 | 139
8.140 | [8 empty] | 0 | 8 | 140
8.141 | [8 empty] | 0 | 8 | 141
8.142 | [8 empty] | 0 | 8 | 142
8.143 | [8 empty] | 0 | 8 | 143
8.144 | [8 empty] | 0 | 8 | 144
8.145 | [8 empty] | 0 | 8 | 145
8.146 | [8 empty] | 0 | 8 | 146
8.147 | [8 empty] | 0 | 8 | 147
8.148 | [8 empty] | 0 | 8 | 148
8.149 | [8 empty] | 0 | 8 | 149
8.150 | [8 empty] | 0 | 8 | 150
8.151 | [8 empty] | 0 | 8 | 151
8.152 | [8 empty] | 0 | 8 | 152
8.153 | [8 empty] | 0 | 8 | 153
8.154 | [8 empty] | 0 | 8 | 154
8.155 | [8 empty] | 0 | 8 | 155
8.156 | [8 empty] | 0 | 8 | 156
8.157 | [8 empty] | 0 | 8 | 157
8.158 | [8 empty] | 0 | 8 | 158
8.159 | [8 empty] | 0 | 8 | 159
8.160 | [8 empty] | 0 | 8 | 160
8.161 | [8 empty] | 0 | 8 | 161
8.162 | [8 empty] | 0 | 8 | 162
8.163 | [8 empty] | 0 | 8 | 163
8.164 | [8 empty] | 0 | 8 | 164
8.165 | [8 empty] | 0 | 8 | 165
8.166 | [8 empty] | 0 | 8 | 166
8.167 | [8 empty] | 0 | 8 | 167
8.168 | [8 empty] | 0 | 8 | 168
8.169 | [8 empty] | 0 | 8 | 169
8.170 | [8 empty] | 0 | 8 | 170
8.171 | [8 empty] | 0 | 8 | 171
8.172 | [8 empty] | 0 | 8 | 172
8.173 | [8 empty] | 0 | 8 | 173
8.174 | [8 empty] | 0 | 8 | 174
8.175 | [8 empty] | 0 | 8 | 175
8.176 | [8 empty] | 0 | 8 | 176
8.177 | [8 empty] | 0 | 8 | 177
8.178 | [8 empty] | 0 | 8 | 178
8.179 | [8 empty] | 0 | 8 | 179
8.180 | [8 empty] | 0 | 8 | 180
8.181 | [8 empty] | 0 | 8 | 181
8.182 | [8 empty] | 0 | 8 | 182
8.183 | [8 empty] | 0 | 8 | 183
8.184 | [8 empty] | 0 | 8 | 184
8.185 | [8 empty] | 0 | 8 | 185
8.186 | [8 empty] | 0 | 8 | 186
8.187 | [8 empty] | 0 | 8 | 187
8.188 | [8 empty] | 0 | 8 | 188
8.189 | [8 empty] | 0 | 8 | 189
8.190 | [8 empty] | 0 | 8 | 190
8.191 | [8 empty] | 0 | 8 | 191
8.192 | [8 empty] | 0 | 8 | 192
8.193 | [8 empty] | 0 | 8 | 193
8.194 | [8 empty] | 0 | 8 | 194
8.195 | [8 empty] | 0 | 8 | 195
8.196 | [8 empty] | 0 | 8 | 196
8.197 | [8 empty] | 0 | 8 | 197
8.198 | [8 empty] | 0 | 8 | 198
8.199 | [8 empty] | 0 | 8 | 199
8.200 | [8 empty] | 0 | 8 | 200
8.201 | [8 empty] | 0 | 8 | 201
8.202 | [8 empty] | 0 | 8 | 202
8.203 | [8 empty] | 0 | 8 | 203
8.204 | [8 empty] | 0 | 8 | 204
8.205 | [8 empty] | 0 | 8 | 205
8.206 | [8 empty] | 0 | 8 | 206
8.207 | [8 empty] | 0 | 8 | 207
8.208 | [8 empty] | 0 | 8 | 208
8.209 | [8 empty] | 0 | 8 | 209
8.210 | [8 empty] | 0 | 8 | 210
8.211 | [8 empty] | 0 | 8 | 211
8.212 | [8 empty] | 0 | 8 | 212
8.213 | [8 empty] | 0 | 8 | 213
8.214 | [8 empty] | 0 | 8 | 214
8.215 | [8 empty] | 0 | 8 | 215
8.216 | [8 empty] | 0 | 8 | 216
8.217 | [8 empty] | 0 | 8 | 217
8.218 | [8 empty] | 0 | 8 | 218
8.219 | [8 empty] | 0 | 8 | 219
8.220 | [8 empty] | 0 | 8 | 220
8.221 | [8 empty] | 0 | 8 | 221
8.222 | [8 empty] | 0 | 8 | 222
8.223 | [8 empty] | 0 | 8 | 223
8.224 | [8 empty] | 0 | 8 | 224
8.225 | [8 empty] | 0 | 8 | 225
8.226 | [8 empty] | 0 | 8 | 226
8.227 | [8 empty] | 0 | 8 | 227
8.228 | [8 empty] | 0 | 8 | 228
8.229 | [8 empty] | 0 | 8 | 229
8.230 | [8 empty] | 0 | 8 | 230
8.231 | [8 empty] | 0 | 8 | 231
8.232 | [8 empty] | 0 | 8 | 232
8.233 | [8 empty] | 0 | 8 | 233
8.234 | [8 empty] | 0 | 8 | 234
8.235 | [8 empty] | 0 | 8 | 235
8.236 | [8 empty] | 0 | 8 | 236
8.237 | [8 empty] | 0 | 8 | 237
8.238 | [8 empty] | 0 | 8 | 238
8.239 | [8 empty] | 0 | 8 | 239
8.240 | [8 empty] | 0 | 8 | 240
8.241 | [8 empty] | 0 | 8 | 241
8.242 | [8 empty] | 0 | 8 | 242
8.243 | [8 empty] | 0 | 8 | 243
8.244 | [8 empty] | 0 | 8 | 244
8.245 | [8 empty] | 0 | 8 | 245
8.246 | [8 empty] | 0 | 8 | 246
8.247 | [8 empty] | 0 | 8 | 247
8.248 | [8 empty] | 0 | 8 | 248
8.249 | [8 empty] | 0 | 8 | 249
8.250 | [8 empty] | 0 | 8 | 250
8.251 | [8 empty] | 0 | 8 | 251
8.252 | [8 empty] | 0 | 8 | 252
8.253 | [8 empty] | 0 | 8 | 253
8.254 | [8 empty] | 0 | 8 | 254
8.255 | [8 empty] | 0 | 8 | 255
8.256 | [8 empty] | 0 | 8 | 256
8.257 | [8 empty] | 0 | 8 | 257
8.258 | [8 empty] | 0 | 8 | 258
8.259 | [8 empty] | 0 | 8 | 259
8.260 | [8 empty] | 0 | 8 | 260
8.261 | [8 empty] | 0 | 8 | 261
8.262 | [8 empty] | 0 | 8 | 262
8.263 | [8 empty] | 0 | 8 | 263
8.264 | [8 empty] | 0 | 8 | 264
8.265 | [8 empty] | 0 | 8 | 265
8.266 | [8 empty] | 0 | 8 | 266
8.267 | [8 empty] | 0 | 8 | 267
8.268 | [8 empty] | 0 | 8 | 268
8.269 | [8 empty] | 0 | 8 | 269
8.270 | [8 empty] | 0 | 8 | 270
8.271 | [8 empty] | 0 | 8 | 271
8.272 | [8 empty] | 0 | 8 | 272
8.273 | [8 empty] | 0 | 8 | 273
8.274 | [8 empty] | 0 | 8 | 274
8.275 | [8 empty] | 0 | 8 | 275
8.276 | [8 empty] | 0 | 8 | 276
8.277 | [8 empty] | 0 | 8 | 277
8.278 | [8 empty] | 0 | 8 | 278
8.279 | [8 empty] | 0 | 8 | 279
8.280 | [8 empty] | 0 | 8 | 280
8.281 | [8 empty] | 0 | 8 | 281
8.282 | [8 empty] | 0 | 8 | 282
8.283 | [8 empty] | 0 | 8 | 283
8.284 | [8 empty] | 0 | 8 | 284
8.285 | [8 empty] | 0 | 8 | 285
8.286 | [8 empty] | 0 | 8 | 286
8.287 | [8 empty] | 0 | 8 | 287
8.288 | [8 empty] | 0 | 8 | 288
8.289 | [8 empty] | 0 | 8 | 289
8.290 | [8 empty] | 0 | 8 | 290
8.291 | [8 empty] | 0 | 8 | 291
8.292 | [8 empty] | 0 | 8 | 292
8.293 | [8 empty] | 0 | 8 | 293
8.294 | [8 empty] | 0 | 8 | 294
8.295 | [8 empty] | 0 | 8 | 295
8.296 | [8 empty] | 0 | 8 | 296
8.297 | [8 empty] | 0 | 8 | 297
8.298 | [8 empty] | 0 | 8 | 298
8.299 | [8 empty] | 0 | 8 | 299
8.300 | [8 empty] | 0 | 8 | 300
8.301 | [8 empty] | 0 | 8 | 301
8.302 | [8 empty] | 0 | 8 | 302
8.303 | [8 empty] | 0 | 8 | 303
8.304 | [8 empty] | 0 | 8 | 304
8.305 | [8 empty] | 0 | 8 | 305
8.306 | [8 empty] | 0 | 8 | 306
8.307 | [8 empty] | 0 | 8 | 307
8.308 | [8 empty] | 0 | 8 | 308
8.309 | [8 empty] | 0 | 8 | 309
8.310 | [8 empty] | 0 | 8 | 310
8.311 | [8 empty] | 0 | 8 | 311
8.312 | [8 empty] | 0 | 8 | 312
8.313 | [8 empty] | 0 | 8 | 313
8.314 | [8 empty] | 0 | 8 | 314
8.315 | [8 empty] | 0 | 8 | 315
8.316 | [8 empty] | 0 | 8 | 316
8.317 | [8 empty] | 0 | 8 | 317
8.318 | [8 empty] | 0 | 8 | 318
8.319 | [8 empty] | 0 | 8 | 319
8.320 | [8 empty] | 0 | 8 | 320
8.321 | [8 empty] | 0 | 8 | 321
8.322 | [8 empty] | 0 | 8 | 322
8.323 | [8 empty] | 0 | 8 | 323
8.324 | [8 empty] | 0 | 8 | 324
8.325 | [8 empty] | 0 | 8 | 325
8.326 | [8 empty] | 0 | 8 | 326
8.327 | [8 empty] | 0 | 8 | 327
8.328 | [8 empty] | 0 | 8 | 328
8.329 | [8 empty] | 0 | 8 | 329
8.330 | [8 empty] | 0 | 8 | 330
8.331 | [8 empty] | 0 | 8 | 331
8.332 | [8 empty] | 0 | 8 | 332
8.333 | [8 empty] | 0 | 8 | 333
8.334 | [8 empty] | 0 | 8 | 334
8.335 | [8 empty] | 0 | 8 | 335
8.336 | [8 empty] | 0 | 8 | 336
8.337 | [8 empty] | 0 | 8 | 337
8.338 | [8 empty] | 0 | 8 | 338
8.339 | [8 empty] | 0 | 8 | 339
8.340 | [8 empty] | 0 | 8 | 340
8.341 | [8 empty] | 0 | 8 | 341
8.342 | [8 empty] | 0 | 8 | 342
8.343 | [8 empty] | 0 | 8 | 343
8.344 | [8 empty] | 0 | 8 | 344
8.345 | [8 empty] | 0 | 8 | 345
8.346 | [8 empty] | 0 | 8 | 346
8.347 | [8 empty] | 0 | 8 | 347
8.348 | [8 empty] | 0 | 8 | 348
8.349 | [8 empty] | 0 | 8 | 349
8.350 | [8 empty] | 0 | 8 | 350
8.351 | [8 empty] | 0 | 8 | 351
8.352 | [8 empty] | 0 | 8 | 352
8.353 | [8 empty] | 0 | 8 | 353
8.354 | [8 empty] | 0 | 8 | 354
8.355 | [8 empty] | 0 | 8 | 355
8.356 | [8 empty] | 0 | 8 | 356
8.357 | [8 empty] | 0 | 8 | 357
8.358 | [8 empty] | 0 | 8 | 358
8.359 | [8 empty] | 0 | 8 | 359
8.360 | [8 empty] | 0 | 8 | 360
8.361 | [8 empty] | 0 | 8 | 361
8.362 | [8 empty] | 0 | 8 | 362
8.363 | [8 empty] | 0 | 8 | 363
8.364 | [8 empty] | 0 | 8 | 364
8.365 | [8 empty] | 0 | 8 | 365
8.366 | [8 empty] | 0 | 8 | 366
8.367 | [8 empty] | 0 | 8 | 367
8.368 | [8 empty] | 0 | 8 | 368
8.369 | [8 empty] | 0 | 8 | 369
8.370 | [8 empty] | 0 | 8 | 370
8.371 | [8 empty] | 0 | 8 | 371
8.372 | [8 empty] | 0 | 8 | 372
8.373 | [8 empty] | 0 | 8 | 373
8.374 | [8 empty] | 0 | 8 | 374
8.375 | [8 empty] | 0 | 8 | 375
8.376 | [8 empty] | 0 | 8 | 376
8.377 | [8 empty] | 0 | 8 | 377
8.378 | [8 empty] | 0 | 8 | 378
8.379 | [8 empty] | 0 | 8 | 379
8.380 | [8 empty] | 0 | 8 | 380
8.381 | [8 empty] | 0 | 8 | 381
8.382 | [8 empty] | 0 | 8 | 382
8.383 | [8 empty] | 0 | 8 | 383
8.384 | [8 empty] | 0 | 8 | 384
8.385 | [8 empty] | 0 | 8 | 385
8.386 | [8 empty] | 0 | 8 | 386
8.387 | [8 empty] | 0 | 8 | 387
8.388 | [8 empty] | 0 | 8 | 388
8.389 | [8 empty] | 0 | 8 | 389
8.390 | [8 empty] | 0 | 8 | 390
8.391 | [8 empty] | 0 | 8 | 391
8.392 | [8 empty] | 0 | 8 | 392
8.393 | [8 empty] | 0 | 8 | 393
8.394 | [8 empty] | 0 | 8 | 394
8.395 | [8 empty] | 0 | 8 | 395
8.396 | [8 empty] | 0 | 8 | 396
8.397 | [8 empty] | 0 | 8 | 397
8.398 | [8 empty] | 0 | 8 | 398
8.399 | [8 empty] | 0 | 8 | 399
8.400 | [8 empty] | 0 | 8 | 400
8.401 | [8 empty] | 0 | 8 | 401
8.402 | [8 empty] | 0 | 8 | 402
8.403 | [8 empty] | 0 | 8 | 403
8.404 | [8 empty] | 0 | 8 | 404
8.405 | [8 empty] | 0 | 8 | 405
8.406 | [8 empty] | 0 | 8 | 406
8.407 | [8 empty] | 0 | 8 | 407
8.408 | [8 empty] | 0 | 8 | 408
8.409 | [8 empty] | 0 | 8 | 409
8.410 | [8 empty] | 0 | 8 | 410
8.411 | [8 empty] | 0 | 8 | 411
8.412 | [8 empty] | 0 | 8 | 412
8.413 | [8 empty] | 0 | 8 | 413
8.414 | [8 empty] | 0 | 8 | 414
8.415 | [8 empty] | 0 | 8 | 415
8.416 | [8 empty] | 0 | 8 | 416
8.417 | [8 empty] | 0 | 8 | 417
8.418 | [8 empty] | 0 | 8 | 418
8.419 | [8 empty] | 0 | 8 | 419
8.420 | [8 empty] | 0 | 8 | 420
8.421 | [8 empty] | 0 | 8 | 421
8.422 | [8 empty] | 0 | 8 | 422
8.423 | [8 empty] | 0 | 8 | 423
8.424 | [8 empty] | 0 | 8 | 424
8.425 | [8 empty] | 0 | 8 | 425
8.426 | [8 empty] | 0 | 8 | 426
8.427 | [8 empty] | 0 | 8 | 427
8.428 | [8 empty] | 0 | 8 | 428
8.429 | [8 empty] | 0 | 8 | 429
8.430 | [8 empty] | 0 | 8 | 430
8.431 | [8 empty] | 0 | 8 | 431
8.432 | [8 empty] | 0 | 8 | 432
8.433 | [8 empty] | 0 | 8 | 433
8.434 | [8 empty] | 0 | 8 | 434
8.435 | [8 empty] | 0 | 8 | 435
8.436 | [8 empty] | 0 | 8 | 436
8.437 | [8 empty] | 0 | 8 | 437
8.438 | [8 empty] | 0 | 8 | 438
8.439 | [8 empty] | 0 | 8 | 439
8.440 | [8 empty] | 0 | 8 | 440
8.441 | [8 empty] | 0 | 8 | 441
8.442 | [8 empty] | 0 | 8 | 442
8.443 | [8 empty] | 0 | 8 | 443
8.444 | [8 empty] | 0 | 8 | 444
8.445 | [8 empty] | 0 | 8 | 445
8.446 | [8 empty] | 0 | 8 | 446
8.447 | [8 empty] | 0 | 8 | 447
8.448 | [8 empty] | 0 | 8 | 448
8.449 | [8 empty] | 0 | 8 | 449
8.450 | [8 empty] | 0 | 8 | 450
8.451 | [8 empty] | 0 | 8 | 451
8.452 | [8 empty] | 0 | 8 | 452
8.453 | [8 empty] | 0 | 8 | 453
8.454 | [8 empty] | 0 | 8 | 454
8.455 | [8 empty] | 0 | 8 | 455
8.456 | [8 empty] | 0 | 8 | 456
8.457 | [8 empty] | 0 | 8 | 457
8.458 | [8 empty] | 0 | 8 | 458
8.459 | [8 empty] | 0 | 8 | 459
8.460 | [8 empty] | 0 | 8 | 460
8.461 | [8 empty] | 0 | 8 | 461
8.462 | [8 empty] | 0 | 8 | 462
8.463 | [8 empty] | 0 | 8 | 463
8.464 | [8 empty] | 0 | 8 | 464
8.465 | [8 empty] | 0 | 8 | 465
8.466 | [8 empty] | 0 | 8 | 466
8.467 | [8 empty] | 0 | 8 | 467
8.468 | [8 empty] | 0 | 8 | 468
8.469 | [8 empty] | 0 | 8 | 469
8.470 | [8 empty] | 0 | 8 | 470
8.471 | [8 empty] | 0 | 8 | 471
8.472 | [8 empty] | 0 | 8 | 472
8.473 | [8 empty] | 0 | 8 | 473
8.474 | [8 empty] | 0 | 8 | 474
8.475 | [8 empty] | 0 | 8 | 475
8.476 | [8 empty] | 0 | 8 | 476
8.477 | [8 empty] | 0 | 8 | 477
8.478 | [8 empty] | 0 | 8 | 478
8.479 | [8 empty] | 0 | 8 | 479
8.480 | [8 empty] | 0 | 8 | 480
8.481 | [8 empty] | 0 | 8 | 481
8.482 | [8 empty] | 0 | 8 | 482
8.483 | [8 empty] | 0 | 8 | 483
8.484 | [8 empty] | 0 | 8 | 484
8.485 | [8 empty] | 0 | 8 | 485
8.486 | [8 empty] | 0 | 8 | 486
8.487 | [8 empty] | 0 | 8 | 487
8.488 | [8 empty] | 0 | 8 | 488
8.489 | [8 empty] | 0 | 8 | 489
8.490 | [8 empty] | 0 | 8 | 490
8.491 | [8 empty] | 0 | 8 | 491
8.492 | [8 empty] | 0 | 8 | 492
8.493 | [8 empty] | 0 | 8 | 493
8.494 | [8 empty] | 0 | 8 | 494
8.495 | [8 empty] | 0 | 8 | 495
8.496 | [8 empty] | 0 | 8 | 496
8.497 | [8 empty] | 0 | 8 | 497
8.498 | [8 empty] | 0 | 8 | 498
8.499 | [8 empty] | 0 | 8 | 499
8.500 | [8 empty] | 0 | 8 | 500
8.501 | [8 empty] | 0 | 8 | 501
8.502 | [8 empty] | 0 | 8 | 502
8.503 | [8 empty] | 0 | 8 | 503
8.504 | [8 empty] | 0 | 8 | 504
8.505 | [8 empty] | 0 | 8 | 505
8.506 | [8 empty] | 0 | 8 | 506
8.507 | [8 empty] | 0 | 8 | 507
8.508 | [8 empty] | 0 | 8 | 508
8.509 | [8 empty] | 0 | 8 | 509
8.510 | [8 empty] | 0 | 8 | 510
8.511 | [8 empty] | 0 | 8 | 511
8.512 | [8 empty] | 0 | 8 | 512
8.513 | [8 empty] | 0 | 8 | 513
8.514 | [8 empty] | 0 | 8 | 514
8.515 | [8 empty] | 0 | 8 | 515
8.516 | [8 empty] | 0 | 8 | 516
8.517 | [8 empty] | 0 | 8 | 517
8.518 | [8 empty] | 0 | 8 | 518
8.519 | [8 empty] | 0 | 8 | 519
8.520 | [8 empty] | 0 | 8 | 520
8.521 | [8 empty] | 0 | 8 | 521
8.522 | [8 empty] | 0 | 8 | 522
8.523 | [8 empty] | 0 | 8 | 523
8.524 | [8 empty] | 0 | 8 | 524
8.525 | [8 empty] | 0 | 8 | 525
8.526 | [8 empty] | 0 | 8 | 526
8.527 | [8 empty] | 0 | 8 | 527
8.528 | [8 empty] | 0 | 8 | 528
8.529 | [8 empty] | 0 | 8 | 529
8.530 | [8 empty] | 0 | 8 | 530
8.531 | [8 empty] | 0 | 8 | 531
8.532 | [8 empty] | 0 | 8 | 532
8.533 | [8 empty] | 0 | 8 | 533
8.534 | [8 empty] | 0 | 8 | 534
8.535 | [8 empty] | 0 | 8 | 535
8.536 | [8 empty] | 0 | 8 | 536
8.537 | [8 empty] | 0 | 8 | 537
8.538 | [8 empty] | 0 | 8 | 538
8.539 | [8 empty] | 0 | 8 | 539
8.540 | [8 empty] | 0 | 8 | 540
8.541 | [8 empty] | 0 | 8 | 541
8.542 | [8 empty] | 0 | 8 | 542
8.543 | [8 empty] | 0 | 8 | 543
8.544 | [8 empty] | 0 | 8 | 544
8.545 | [8 empty] | 0 | 8 | 545
8.546 | [8 empty] | 0 | 8 | 546
8.547 | [8 empty] | 0 | 8 | 547
8.548 | [8 empty] | 0 | 8 | 548
8.549 | [8 empty] | 0 | 8 | 549
8.550 | [8 empty] | 0 | 8 | 550
8.551 | [8 empty] | 0 | 8 | 551
8.552 | [8 empty] | 0 | 8 | 552
8.553 | [8 empty] | 0 | 8 | 553
8.554 | [8 empty] | 0 | 8 | 554
8.555 | [8 empty] | 0 | 8 | 555
8.556 | [8 empty] | 0 | 8 | 556
8.557 | [8 empty] | 0 | 8 | 557
8.558 | [8 empty] | 0 | 8 | 558
8.559 | [8 empty] | 0 | 8 | 559
8.560 | [8 empty] | 0 | 8 | 560
8.561 | [8 empty] | 0 | 8 | 561
8.562 | [8 empty] | 0 | 8 | 562
8.563 | [8 empty] | 0 | 8 | 563
8.564 | [8 empty] | 0 | 8 | 564
8.565 | [8 empty] | 0 | 8 | 565
8.566 | [8 empty] | 0 | 8 | 566
8.567 | [8 empty] | 0 | 8 | 567
8.568 | [8 empty] | 0 | 8 | 568
8.569 | [8 empty] | 0 | 8 | 569
8.570 | [8 empty] | 0 | 8 | 570
8.571 | [8 empty] | 0 | 8 | 571
8.572 | [8 empty] | 0 | 8 | 572
8.573 | [8 empty] | 0 | 8 | 573
8.574 | [8 empty] | 0 | 8 | 574
8.575 | [8 empty] | 0 | 8 | 575
8.576 | [8 empty] | 0 | 8 | 576
8.577 | [8 empty] | 0 | 8 | 577
8.578 | [8 empty] | 0 | 8 | 578
8.579 | [8 empty] | 0 | 8 | 579
8.580 | [8 empty] | 0 | 8 | 580
8.581 | [8 empty] | 0 | 8 | 581
8.582 | [8 empty] | 0 | 8 | 582
8.583 | [8 empty] | 0 | 8 | 583
8.584 | [8 empty] | 0 | 8 | 584
8.585 | [8 empty] | 0 | 8 | 585
8.586 | [8 empty] | 0 | 8 | 586
8.587 | [8 empty] | 0 | 8 | 587
8.588 | [8 empty] | 0 | 8 | 588
1 | [8 empty] | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представители заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин | 1
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | 1
Представитель генподрядной организации |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6
Форма 6
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [8 empty] | (дата составления акта)
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Чечин Д.М.
представителя генподрядной организации | [7 empty] | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Шлёнский С.В.
представителя электромонтажной организации | [8 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Курбатов А.В.
провела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ
1. Для производства электромонтажных работ передаются:
КТП 400-10/0,4 кВ
(наименование помещений, сооружений)
2. Помещения (сооружения) выполнены по:
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий | [5 empty] | ООО «СЭТ» | [8 empty] | Здание
(наименование проектной организации,№ чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и соответствуют
требованиям пп.2.2.Е; 2.12-2.15; 2.17; 2.18; 2.20-2.26; 2.210 СП 76.13330.2016.
Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для производства
электромонтажных работ с | [7 empty] | 20 |  | г.
3. Недоделки, не препятствующие началу производства электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:
№ п/п | Помещение (сооружение) |  |  |  | Недоделки | [5 empty] | Сроки устранения |  | Кто устраняет
-
Представители заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [9 empty] | Д.М. Чечин
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель генподрядной организации |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [9 empty] | С.В. Шлёнский
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | [9 empty] | А.В. Курбатов
|  |  |  | (должность) | [7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6а
Форма 6а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по
ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от |  |  |  | 2024-03-29
Ликвидированные следующие недоделки |  | недоделки отсутствуют
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | А.В. Курбатов
(должность) |  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 6б
Форма 6б
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:
представителя пусконаладочной организации: |  |  |  | Начальник электролаборатории ООО "НДК"
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Калинин М.Ю.
представителя электромонтажной организации |  |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвели осмотр смонтированного электрооборудования
выполненных |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование электромонтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
1. Прокладка КЛ-0,4 кВ направлениием от ТП-869 до нового кабельного киоска кабелем АПвБШп 4х240, Lстр=132,47м, в том числе методом ГНБ в термостойкой трубе ТЗК 160 Энергопласт (+1 резерв), L=106,4м; 2. Строительство КК-0,4кВ №1/869 - 1 шт.
(Перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную
в объеме требований ПУЭ и СП 76.13330.2016.
8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям
СП 76.13330.2016 и ПУЭ.
8.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пусконаладочных работ на
смонтированном оборудовании
Сдали: |  |  | А.В. Курбатов |  |  | Приняли: |  | М.Ю. Калинин
| (Подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
М.П. | [5 empty] | М.П.
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 8
Форма 8
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  |  | (дата)
Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к Акту ведомости) согласно требованиям СП 76.13330.2016, ПУЭ-7 и документации заводов-изготовителей произведены:
1. Регулировка механической части коммутационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блоков
Произведено
(результат)
2. Проверка коммутационных аппаратов, проводов к ним и блокировок на многократное включение и
выключение | Произведено
(результат)
3. Фазировка первичных цепей коммутации |  |  |  | Произведено
(результат)
4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и
контрольном положении, работы шторок и механических блокировок | [6 empty] | Произведено
(результат)
5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммутационных аппаратов | [7 empty] | Произведено
(результат)
6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка
Произведено
(результат)
7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требований нормативно – технической
документации |  | Произведено
(результат)
8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов) работы замков и выполнение проектных надписей
Произведено
(результат)
Заключение: |  |  | Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами
и правилами устройства электроустановок
Представитель заказчика | [8 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [8 empty] | А.В. Курбатов
[6 empty] | (Подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Ведомость к Ф-8
Приложение | [5 empty] | 0
к Протоколу по Форме 8
ВЕДОМОСТЬ
смонтированного электрооборудования
распределительных устройств и электричсеких подстанций | [6 empty] | ВЕДОМОСТЬ смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электричсеких подстанций
№ п/п | Наименование электрооборудования | Тип, марка | Количество | Примечание
1 | Киосковая трансформаторная подстанция | КТП-630/10/0,4 | 1
2 | Трансформатор масляный герметичный, мощностью 400 кВА | ТМГ11-400/10/0,4кВ-У1, Д/Yн-0 | 1
3 | Трехфазный прибор учета электроэнергии 230В 5(100)А, с удаленным дисплеем и GSM-модемом | МИР С-04.10-230-5(100)-GF-KQ-E-D | 5
4 | Трансформатор тока кл.т. 0,5S | Т-0,66 150/5 | 3
5 | Выключатель автоматический | ВА 04-36 160А | 1
Представитель электромонтажной организации |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» |  |  | А.В. Курбатов
|  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ болт соед
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [7 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [7 empty] | (заказчик)
[8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [7 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [7 empty] | (дата)
АКТ
проверки соединения шин
Комиссия в составе:
представителя заказчика |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя генерального подрядчика |  |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Шлёнский С.В.
представителя электромонтажной организации | [6 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
провела проверку соединения шин
выполненных | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование электромонтажной организации)
Результаты проверки:
1. Соединение шин выполнено внахлест.
2. Соединение выполнено болтами через кузовные усиленные шайбы.
3. Соединение прочное. Момент затяжки не менее 30 Нм
Представитель заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [9 empty] | А.В. Курбатов
[9 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 11
Форма 11
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)
представителя заказчика: |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(Должность, Ф.И.О.)
произвели осмотр | ПНД | труб, проложенных в |  | траншее
на участке от КТПН №869 до нов.к.к. №1/869 | [5 empty] | КТПН №869 | нов.к.к. №1/869
При осмотре установлено:
1. Прокладка труб произведена по чертежам № |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
разработанным | ООО «СЭТ»
(наименовние проектной организации)
2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации
отклонения отсутствуют
(при наличии отклонения указывается кем согласованы, № чертежа и дата согласования)
3. Соединения труб выполнены |  |  | , электрический контакт на стыках металлических
труб обеспечен | -
(чем)
4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих
протягиванию проводов и кабелей.
Заключение.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.
Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 14а
Форма 14а
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  |  | (заказчик)
[5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  |  | (дата)
АКТ ПРИЁМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя ген.подрядной организации:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, фамилимя, и.о.)
представителя электромонтажной организации:
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилимя, и.о.)
произвела осмотр и проверку выполненных |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименования генподрядной организации)
сооружений для прокладки кабелей.
1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |  |  |  | траншея,
кабельная канализация из труб ПНД
(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным
ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(наименование организации, № чертежей рабочей документации)
3. Отступления от проекта |  | отсутствуют
(перечислить)
согласованы
(наименование проектной организации)
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  |  |  | выполнена |  |  | согласно проекта.
(выполнена/не выполнена)
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ,
постель выполнена из | строительного песка |  |  | толщиной слоя |  | 100 | мм, пересечения
выполнено в трубах | ПНД |  | на глубине |  | - | мм, соединение и окраска труб
(материал)
-
(способ выполнения)
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки
на люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания
Заключение.
Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных
и вертикальных отметок трасс (контрольно-испольнительная съемка)
Представитель эксплуатирующей организации | [6 empty] | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель ген. подрядной организации | [6 empty] | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [6 empty] | А.В. Курбатов
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 15
Форма 15
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [6 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-01-29
(участок) | [5 empty] | (дата)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ
Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм кв., напряжение кВ | Длина кабеля, м | Завод изготовитель | Дата выпуска | Состояние |  |  | Сопротивление изоляции, мОМ | Заключение | Фильтр
[5 empty] | Барабана и обшивки | Наружных витков | герметизирующих заделок |  |  |  | По Ф-15 | По Ф-18
2313-23 | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 652 | ООО "ТверьЭнергоКабель" | 09.2023 | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 1 | 652 | 0 | Все норм
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
[5 empty] | хор. | хор. | хор. | в норме | соответст. | 0
Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа Е6-32 заводской № 3863.17
Осмотр и проверку произвел |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 17
Форма 17
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-01-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:
представителя эксплуатирующей организации:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, Ф.И.О.)
представитель генподрядной организации:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, Ф.И.О.)
представителя электромонтажной организации:
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, Ф.И.О.)
произвела осмотр кабельной канализации в |  | траншее |  |  | перед закрытием.
(траншее, канале)
В результате осмотра установлено:
1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  | ООО «СЭТ», шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)
2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № | [5 empty] | и схему привязки.
3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют
требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-2020, глубина заложения кабелей отвечает
требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями
соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-6.
4. На кабелях смонтировано | - | соединительных муфт, привязка соединительных муфт
(для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.
5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |  |  | строительного песка толщиной 200 мм
(материал подсыпки)
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а так же
(указать дополнительные места защиты при наличии)
В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены
(указать, чем защищены)
6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля
7. Другие особенности, отмеченные комиссией
Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.
Представитель эксплуатирующей организации | [5 empty] | Д.М. Чечин
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель заказчика | [5 empty] | С.В. Шлёнский
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [5 empty] | А.В. Курбатов
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель технического надзора | [5 empty] | А.А. Величко
(подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 18
Форма 18
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [18 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [17 empty] | 392 | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-01-29
(участок) | [5 empty] | (дата)
ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение мм2 | Общя длина линии, м | Номер барабана и длина кабеля на каждом участке, м | Количество соединительных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке, °С | Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, ч | Фамилия и подпись ответственного за прокладку | Фильтр | Данные для заполнения |  | Заполнить при наличии |  | Заполнить при наличии |  | Заполнить при наличии |  | Заполнить при наличии | Заполнить при наличии | Температура | № КЛ | от | до
| КЛ1 от ТП-869 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | -2 °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП, КК |  |  | -2 | 1 | ТП-869 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ2 от ТП-870 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 2 | ТП-870 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ3 от ТП-871 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 3 | ТП-871 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ4 от ТП-872 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 4 | ТП-872 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ5 от ТП-873 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 5 | ТП-873 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ6 от ТП-874 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 6 | ТП-874 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ7 от ТП-875 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 7 | ТП-875 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ8 от ТП-876 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 8 | ТП-876 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ9 от ТП-877 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 9 | ТП-877 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ10 от ТП-878 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 10 | ТП-878 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ11 от ТП-879 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 11 | ТП-879 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ12 от ТП-880 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 12 | ТП-880 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ13 от ТП-881 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 13 | ТП-881 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ14 от ТП-882 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 14 | ТП-882 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
| КЛ15 от ТП-883 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | 0 | №2313-23-1; | - | °С | не требуется | А.В. Курбатов | 0 | 2313-23-1 | в траншее |  | в трубе |  | в трубе ГНБ |  | в ТП |  |  |  | 15 | ТП-883 | до нового кабельного киоска 0,4кВ
Производитель работ _____________________ |  | А.В. Курбатов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 19
Форма 19
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-01-31
(участок) |  |  | (дата)
ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
Кабель |  | Муфта |  |  | Фамилия и подпись исполнителя
Номер по кабельному журналу | Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ | Номер | Тип, размер | Дата монтажа |  | Фильтр | СМ для форм 17,18
Каб.1. от ТП-869 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.2. от ТП-870 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.3. от ТП-871 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.4. от ТП-872 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.5. от ТП-873 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.6. от ТП-874 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.7. от ТП-875 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.8. от ТП-876 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.9. от ТП-877 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.10. от ТП-878 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.11. от ТП-879 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.12. от ТП-880 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.13. от ТП-881 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.14. от ТП-882 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Каб.15. от ТП-883 до до нового кабельного киоска 0,4кВ | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
|  | б/н |  |  | Рыльков | 0 | 0
Производитель работ __________________ |  | А.В. Курбатов
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_КЛ 1
[18 empty] | И 1.13-07 Форма 22 |  |  |  | Форма 22_КЛ 1
14
16
ПАСПОРТ
Кабельной линии электропередачи напряжением ниже 1000В
Наименование объекта:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Общие данные:
|  | 1.Напряжение линии (кВ): | [9 empty] | 0.4
|  | 2.Год постройки: | [9 empty] | 2024
|  | 3.Год ввода в эксплуатацию: | [9 empty] | 2024
|  | 4.Протяжённость линии: | [9 empty] | 0 м
|  | 5.Наименование проектной организации: | [9 empty] | ООО «СЭТ»
|  | 6.Наименование строительной организации: | [9 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
Санкт-Петербург
2024
1.Общие данные.
№ или диспетчерское обозначение: | [7 empty] | КЛ1 от ТП-869 до до нового кабельного киоска 0,4кВ
Напряжение: | [7 empty] | 0,4 кВ | [10 empty] | ФИЛЬТР
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
Начало и конец линии (участок№ 0) от: | [18 empty] | 0
Длина линии: | [18 empty] | 0 | 0
1
2.Характеристика линии | [18 empty] | 1
1
1.Марка, сечение и напряжение кабеля: | [6 empty] | АПвБШп 4х240 мс(N)-1 | [11 empty] | 1
2.Вид прокладки кабеля: | [18 empty] | 1 | Кол-во кабелей
3.Количество кабелей в траншее: | [6 empty] | 1 кабель | [11 empty] | 1 | 1
4.Допустимая перегрузка по току: | [18 empty] | 1
1
3.Характеристика прокладки кабеля | [18 empty] | 1
1
| Участок кабеля (строительная длина) | [8 empty] | Вид прокладки |  |  |  | Тип местности |  |  |  |  | 1 | длина: | метод прокладки
| 10 м, прокладка по конструкциям БКТП | [8 empty] | по конструкциям | [8 empty] | 1 | 10 | прокладка по конструкциям БКТП
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
[10 empty] | не понятно | [8 empty] | 0
1
3. Соединительные и концевые муфты и кабельные разделки | [18 empty] | 1
1
№ муфты |  |  | Тип муфты |  |  | Дата монтажа |  |  |  |  | Ф.И.О. кабельщика, производившего монтаж |  |  |  | Примечание |  |  |  | 1
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
б/н | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Рыльков | [7 empty] | 0
2 | [18 empty] | 1
4.Характеристика пересечений | [18 empty] | 1
1
| Участок кабеля | [7 empty] | Пересекаемые объекты | [6 empty] | Кол-во, шт. |  |  | 1
| - | [7 empty] | - | [6 empty] | - |  |  | 1
| - | [7 empty] | - | [6 empty] | - |  |  | 1
| - | [7 empty] | - | [6 empty] | - |  |  | 1
1
5.Характеристика ремонтных и эксплуатационных работ | [18 empty] | 1
1
| Дата |  |  | Вид работ | Наименование выполненных работ | [7 empty] | № документа |  |  |  | Примечание |  | 1
| - |  |  | - | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  | 1
| - |  |  | - | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  | 1
1
Паспорт составил: | [18 empty] | 1
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» Курбатов А.В. | [18 empty] | 1
(должность, фамилия, инициалы, подпись) | [18 empty] | 1
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛЗ-10кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [20 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [20 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор |  |  |  |  | Фильтр | Материал | Кол-во стоек (при необходимости) | Кол-во стоек (справ.)
Промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | П20-3Н | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ110-3,5 | [13 empty] | 1 | СВ110-3,5 |  | 1 | 1 | <=Одностоечных опор
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | А20-3Н | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ110-3,5 | [13 empty] | 1 | СВ110-3,5 |  | 2 | 1 | <=Двухстоечных опор
Угловая анкерная | [5 empty] | 5 |  |  |  | УА20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 15 | 169 | <=Трехстоечных опор
Угловая промежуточная | [5 empty] | 21 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 63
Угловая промежуточная | [5 empty] | 48 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 144 | TRUE | <=Проверка по опорам
Угловая промежуточная | [5 empty] | 9 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 27 | TRUE | <=Проверка по стойкам
Угловая промежуточная | [5 empty] | 74 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 222
Угловая промежуточная | [5 empty] | 2 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 6
Угловая промежуточная | [5 empty] | 1 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 3
Угловая промежуточная | [5 empty] | 4 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 12
Угловая промежуточная | [5 empty] | 5 |  |  |  | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 1 |  |  | 15
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Угловая промежуточная | [9 empty] | УП20-3Н | [7 empty] | 3 ж/б стойки | [13 empty] | 0 |  |  | 0
Всего: | [5 empty] | 171 | [28 empty] | 510
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 10 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-3 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 1х70 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 657 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 10кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа | [19 empty] | на опорах | [5 empty] | №№1-5
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.
б) Разъединители типа | [6 empty] | РЛНД 1а-10.IV/400 УХЛ1; РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | сущ опора №2 и №6
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СП 76.13330.2016 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛЗ-10кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.В. Курбатов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 22_ВЛИ-0,4кВ
Форма 22
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [14 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [20 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [14 empty] | (заказчик)
[15 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [20 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [14 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [14 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи
Наименование опоры | [5 empty] | Установлено на ВЛ, шт. |  |  |  | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | [7 empty] | Материал опоры | [8 empty] | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), кол-во опор |  |  |  |  | Фильтр | Материал | Кол-во стоек (при необходимости) | Кол-во стоек (справ.)
Анкерная | [5 empty] | 1 |  |  |  | А23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3 | [13 empty] | 1 | СВ95-3 |  | 2 | 5 | <=Одностоечных опор
Анкерная | [5 empty] | 12 |  |  |  | Ак23 | [7 empty] | 2 ж/б стойки СВ95-3 | [13 empty] | 1 | СВ95-3 |  | 24 | 13 | <=Двухстоечных опор
Промежуточная | [9 empty] | П23 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0 | 0 | <=Трехстоечных опор
Промежуточная | [5 empty] | 2 |  |  |  | П24 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 1 | СВ95-3 |  | 2
Промежуточная | [5 empty] | 3 |  |  |  | П25 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 1 | СВ95-3 |  | 3 | TRUE | <=Проверка по опорам
Промежуточная | [9 empty] | П26 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0 | TRUE | <=Проверка по стойкам
Промежуточная | [9 empty] | П27 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П28 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П29 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П30 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П31 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П32 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П33 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П34 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П35 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П36 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П37 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Промежуточная | [9 empty] | П38 | [7 empty] | 1 ж/б стойка СВ95-3 | [13 empty] | 0 | СВ95-3 |  | 0
Всего: | [5 empty] | 18 | [25 empty] | 1 | 1 |  | 31
Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а так же разворот и
наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 6.6.3.18-6.6.3.20 и таблиц 5,
6 и 7 СП 76.13330.2016
2. Монтаж проводов и тросов.
На ВЛ | 0.4 |  |  | кВ смонтирован провод марки | [9 empty] | СИП-2 |  |  |  |  | сечением | [5 empty] | 3х95+1х95 |  |  |  |  | мм²,
в общем количестве | [5 empty] | 347 |  |  | м.
грозозащитный трос марки | [7 empty] | - | [7 empty] | протяженностью | [6 empty] | - | [5 empty] | м.
Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов
соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.
Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены
частными актами, прилагаемыми к настоящему.
3. Соединение проводов и троссов
Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения |  |  |  |  | Тип соединительного напряженного зажима | [6 empty] | Способ монтажа соединения | [8 empty] | Исполнитель
[21 empty] | Фамилия, И.О. | [6 empty] | Подпись
Монтаж соединений проводов и троссов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 6.6.5.1 -
6.6.5.11 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.
Перед установкой на ВЛ монтажная организация провела проверку и отбраковку изоляторов согласно
требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 6.6.4.2 СП 76.13330.2016.
4. Монтаж разрядников и разъединителей.
На ВЛ | 0,4кВ |  | смонтированы:
а) Разрядники типа |  |  |  | - | [15 empty] | на опорах | [5 empty] | -
(перечислить номера опор)
Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии
с рабочими чертежами проекта и требованиями пп. 6.6.6.1 - 6.6.6.6 СП 76.13330.2016 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.
б) Разъединители типа | [6 empty] | - | [9 empty] | на опорах |  |  |  |  | -
(номера опор)
Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.
Механическая часть разъединителей их контактные пары, а так же приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СП 76.13330.2016 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.
5. Монтаж заземляющих устройств.
Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ | [10 empty] | ЗП1 |  | выполнен в соответствии с проектом и
требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление"
Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173
и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.
Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии,
хранятся у заказчика (в наладочной организации).
Заключение: |  | ВЛИ - 0,4кВ готова к эксплуатации
Производитель работ | [23 empty] | А.В. Курбатов
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._10
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 10 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, Лист 3 |  |  |  |  | 3
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 3
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 9.9 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [7 empty] | Д.М. Чечин
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | [7 empty] | А.В. Курбатов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 23_дор._0,4
Форма 23
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [12 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [12 empty] | (заказчик)
[13 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [5 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [12 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [12 empty] | (дата)
АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ
ДО ПЕРЕСЕКАЕМОГО ОБЪЕКТА
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения
ВЛ | 0.4 |  | кВ | новая ВЛЗ-10кВ от сущ. опоры №6 ВЛ-10кВ до нов.опоры №6 ВЛЗ-10кВ
(наименование ВЛ)
С объектом |  |  |  | грунтовая дорога
(наименование объекта)
и установили:
1. Пересечение выполнено согласно чертежу | [11 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, Лист 1 |  |  |  |  | 1
2. На пересекающей ВЛ смонтированны | [10 empty] | 1
(число)
провод марки |  |  |  |  | СИП-3 1х70
3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ № | [13 empty] | сущ.оп№6 и нов.оп.№1
установлены на пикетах.
4. Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта до осей переходных опор ВЛ
составляет |  |  | 12,5 и 5,5 |  |  |  | м. | [9 empty] | 12.5 | 5.5
5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ | [9 empty] | до грунтовой дороги
(до пересекаемого
объекта, провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)
составляет |  | 7.3 |  |  |  | м.
6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды | [13 empty] | 4 | ⁰С
Представитель объекта пересечения
(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)
Представитель заказчика | [7 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [7 empty] | Д.М. Чечин
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [7 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | [7 empty] | А.В. Курбатов
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛЗ-10кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [10 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [10 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛЗ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м |  |  |  |  | Кол-во опор
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6, L=3 м |  |  | 513 шт. |  |  |  | Исп. схема |  | 63х63х6, L=3 м | 171 | 3
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  | 855 м |  | 0.7 |  | Исп. схема |  | 40х5 мм |  | 5
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 1368 м |  |  |  | Исп. схема |  |  |  | 8
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Д.М. Чечин
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | А.В. Курбатов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ВЛИ-0,4кВ
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [13 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [10 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [13 empty] | (заказчик)
[14 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [10 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [13 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [13 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОПОР ВЛИ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | [8 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [11 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [9 empty] | по чертежам |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
|  |  | (проектная организация) | [13 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [7 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [12 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м |  |  |  |  | Кол-во опор
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Уголок |  |  | 63х63х5, L=2,5 м |  |  | 4 шт. |  |  |  | Исп. схема |  | 63х63х5, L=2,5 м | 18 | 2
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  | 9,4 м |  | 0.7 |  | Исп. схема |  | 40х5 мм |  | 5
3 | Наружный спуск | [5 empty] | Сталь |  |  | Круглый проводник |  |  | D=10 мм |  |  | 14 м |  |  |  | Исп. схема |  |  |  | 8
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [10 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика: | [18 empty] | Д.М. Чечин
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [18 empty] | А.В. Курбатов
[15 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Форма 24_ТП
Форма 24
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [15 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [15 empty] | (заказчик)
[16 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [15 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [15 empty] | (дата)
ПАСПОРТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
КК-209
Комиссия в составе:
представителя заказчика | [9 empty] | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации | [14 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.
Осмотром установлено:
1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(название)
разработанным |  |  | ООО «СЭТ» | [10 empty] | по чертежам |  |  |  |  | Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
|  |  | (проектная организация) | [15 empty] | (номер)
2. Отступления от проекта | [8 empty] | -
согласованы с |  | -
(организация, должность, фамилия, и.о., дата)
и внесены в чертежи |  |  |  |  | -
(номер)
3. Характеристика заземляющего устройства.
№ п.п. | Элемент заземляющих устройств | [5 empty] | Параметры элементов заземляющего устройства | [14 empty] | Примечание
[7 empty] | материал |  |  |  | профиль |  |  | размеры, мм |  |  |  | кол-во, шт |  | глубина заложения, м
1 | Вертикальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Уголок |  |  | 63х63х6, L=2,5 м |  |  |  | 2 шт. |  | 0.7 |  | Исп. схема |  | 63х63х6, L=2,5 м
2 | Горизонтальный заземлитель | [5 empty] | Сталь |  |  |  | Полоса |  |  | 40х5 мм |  |  |  | 6 |  | 0.7 |  | Исп. схема |  | 40х5 мм
4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой и присоединения их
к естественным заземляющим устройствам | [11 empty] | сварное, болтовое
5. Выделены дефекты | [5 empty] | нет
6. Заключение: |  |  |  | Заземляющее устройство может быть засыпано землей
Представитель заказчика | [20 empty] | Д.М. Чечин
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации | [20 empty] | А.В. Курбатов
[17 empty] | (Подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## ОГРАС
Санкт-Петербург
(Город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(Электромонтажная организация)
(Заказчик)
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(Объект)
2024-01-29
АКТ
ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ
Комиссия в составе:
Представителя заказчика
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110», Курбатов А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр и проверку выполненых |  | ООО «Электромонтаж-110» |  | сооружений для прокладки кабелей.
(наименование подрядной организации)
1. | Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:
Кабель 10кВ, проложенный в новой КТП, покрыт огнезащитным составом | [8 empty] | Сколько КЛ
[7 empty] | 10 | новой КТП | 1
(наименование кабельных линий)
2. | Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным:
| ООО «СЭТ» |  |  |  | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
| (Проектная организация) |  |  |  | (Шифр проекта)
3. | Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3).
4. | Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), предъявленную в объеме требований
ПУЭ и СП 76.13330.2016.
Заключение:
Кабель 10кВ, проложенный в новой КТП, покрыт огнезащитным составом и готовы для включения и эксплуатации.
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(подпись)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | А.В. Курбатов
(подпись)

## Акт проверка швов ВЛ-10кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 30 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х6, L=3 м, круг d10мм | [6 empty] | 30
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов ВЛ-0,4кВ
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 8 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х5, L=2,5 м, круг d10мм | [6 empty] | 8
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт проверка швов КТП
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  |  | (заказчик)
|  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  |  | (дата)
АКТ
на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий акт в том, что была произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров | [6 empty] | Кол-во сварных соединений
швов сварных соединений 22 шт из стали марки полоса ст.40х5 мм, уголок ст.63х63х6, L=2,5 м | [6 empty] | 22
(наименование узла)
при толщине проката 4-6 мм | [6 empty] | , которые свариал(и) сварщик(и) Кинев Н.Ю. клеймо №СП-882
В результате внешнего осмотра установлено:
1. Сварные соединения №____________________ подлежат исправлению путем_____________________
ввиду наличия дефектов ___________________
2. Остальные сварные соединения по результатам осмотра признаны годными.
Примечание. После устранения дефектов эти стыки должны быть вторично проверены внешним осмотром с составлением повторного акта
Подписи:
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-10кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-10кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,5м2 |  |  |  |  | 0.5
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия ВЛ-0,4кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
ВЛ-0,4кВ
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления опор ВЛ-0,4кВ
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,03м2 |  |  |  |  | 0.03
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт защитного покрытия КТП
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ приемки защитного покрытия
КК-209
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Металлоконструкции контура заземления КК-209
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
2. Черная эмаль ПФ-115 - 2 слоя
(описание выполненного защитного покрытия)
3. Объем выполненных работ 0,16м2 |  |  |  |  | 0.16
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 10кВ
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем: |  |  |  |  | напряжение | кол-во
1. На опоры ВЛ-10кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 12 шт. |  |  |  |  | 10 | 12
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт про знаки 0,4
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ нанесения постоянных знаков на опоры
Комиссия в составе:
представителя заказчика: | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. На опоры ВЛ-0,4кВ нанесены постоянные знаки в кол-ве 12 шт. |  |  |  |  | 12
(наименование сооружений, строительных конструкций, их краткая техническая характеристика)
4. Дата начала работ
5. Дата окончания работ
Качество выполненных работ удовлетворительное
Подписи:
Представитель заказчика: |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ЛР
Форма 25
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [8 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [8 empty] | (заказчик)
[9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [8 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок) | [8 empty] | (дата)
АКТ
внешнего осмотра и регулировки линейного разъединителя
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: | [7 empty] | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено: | [11 empty] | РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 | ПР-01 УХЛ1
1. К освидетельствованию преъявлены: | [5 empty] | комплект РЛК 1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01 УХЛ1
(нименование)
2. Регулировка линейного разъединителя | [6 empty] | выполнена/не выполнена
3. Выделены дефекты |  | нет
4. Заключение: | линейные разъединители к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [10 empty] | Д.М. Чечин
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [10 empty] | А.В. Курбатов
[10 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра ОПН
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | ПАО "Россети Ленэнерго" |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) | [5 empty] | (заказчик)
[6 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) | [5 empty] | (объект)
2024-03-29
(участок)
АКТ внешнего осмотра ОПН
Комиссия в составе:
представителя заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Чечин Д.М.
представителя электромонтажной организации: |  |  |  |  | Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
(организация, должность, фамилия, имя, отчество)
Курбатов А.В.
произвела осмотр и составили настоящий Акт о нижеследующем:
Осмотром установлено:
1. К освидетельствованию преъявлены: |  |  |  | ОПН-П-10/12/10/500 УХЛ1
(нименование)
2. Выделены дефекты |  | нет
3. Заключение: | ОПН-П-10/12/10/500 УХЛ1 к эксплуатации допускаются
Представитель заказчика: | [6 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [6 empty] | А.В. Курбатов
[6 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_01
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | б/н
Завод-изготовитель: |  | АО "Людиновокабель"
Дата выпуска (месяц, год): |  | -
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-3 1х70
Номинальное напряжение: |  | 20кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 843
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: |  |  |  |  | Д.М. Чечин
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: |  |  |  |  | А.В. Курбатов
|  |  |  | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт внеш осмотра провода_02
Санкт-Петербург
(город)
ООО «Электромонтаж-110» |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго" |  |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
(электромонтажная организация) |  |  | (заказчик)
|  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(подразделение) |  |  | (объект)
2024-03-29
(участок) |  |  | (дата)
АКТ осмотра провода на барабане/смотке
Мы, неже подписавшиеся, произвели осмотр состояния провода на барабане/смотке
Номер барабана/смотки: |  | б/н
Завод-изготовитель: |  | ООО "КЗ "Цветлит"
Дата выпуска (месяц, год): |  | -
Марка, число, вид и сечение жил: |  | СИП-2 3х95+1х95
Номинальное напряжение: |  | 1 кВ
Длина на барабане/смотке: |  | 621
Результаты осмотра
Состояние барабана/смотки: |  | без повреждений
Целостность обшивки: |  | -
Состояние наружных витков: |  | без повреждений
Состояние капп |  | -
Заключение: | барабан/смотка допущен к монтажу
Представитель заказчика: | [5 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Представитель электромонтажной организации: | [5 empty] | А.В. Курбатов
[5 empty] | (Подпись) | (расшифровка подписи)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## Акт расчистки
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования работ по расчистке площадей от кустарника и мелколесья
№ | 0 | [8 empty] | 2024-03-03
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию представлены следующие работы:
Вырубка полосы под ВЛ
1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли - 0,28 Га ;
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
бензопилы, ручной инструмент
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АКТ приемки участка ВЛ
Объект капитального строительства: | [11 empty] | #REF!
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | #REF!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ
№ | 0 | [8 empty] | 2024-03-03
Комиссия в составе
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Произвели осмотр трассы ЛЭП и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Осмотром установлено:
Просека полностью готова к строительству ЛЭП:
1. Утилизация порубочных остатков выполнена
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [8 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
-
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативно правовых актов, разделов проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ
строительство ЛЭП
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Исполнительные схемы по расчистке трассы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 1 |  |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛЗ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 2 |  |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 10кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 3 |  |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
кабельной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ВЛИ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 4 |  |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
воздушной линии 0,4кВ
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АГРО ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства
№ | 5 |  |  |  |  | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля (должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства, реконструкции, капитального ремонта
трансформаторной подстанции
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, реконструкции, капитального ремонта, их координаты, отметки, места установки и способы закреплениясоответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
документации, наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема расположения пунктов плановой высотной геодезической сети
(чертежи, схемы, ведомости)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы (в случае выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 1 | [6 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки оси трассы КЛ
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК КЛ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 3 | [6 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
кабельной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки оси трассы КЛ
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛЗ-10кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 2 | [6 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 10кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки оси трассы КЛ
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ВЛИ-0,4кВ
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 4 | [6 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
воздушной линии 0,4кВ
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки оси трассы КЛ
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АРОК ТП
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ разбивки осей капитального строительства на местности
№ | 5 | [6 empty] | 2024-03-03
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер-геодезист АО "ЛЭСР"
Филёва Н.О., Приказ №414 от 10.04.2024
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии),фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Начальник геодезического отдела ООО «Электромонтаж-110»
Фатахова Е.Я.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
составили настоящий акт о том, что произведена внатуре разбивка осей
трансформаторной подстанции
объекта капитального строительства
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным | [5 empty] | СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено |  |  |  |  | металлическими прутьями с сигнальной лентой
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точексоответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствуют требованиям
проектной документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам.
СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
ООО «СЭТ»
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
СП126.13330.2017 "Геодезические работы в строительстве"
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов)
и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения |  |  |  | -
Акт составлен в |  |  | 2 | экземплярах. (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  | Схема разбивки оси трассы КЛ
(схема закрепления осей)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Филёва Н.О.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности (в случае выполнения работ по разбивке осей объекта капитального строительства на местности по договору, заключенному с иными лицами)
Фатахова Е.Я.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
а также представители иных лиц, учавствующих в освидетельствовании:
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи

## АОСР 1
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 1
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 2
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-ОП-10-1 | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка котлована для установки стоек
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1-ОП-10-1-1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1-ОП-10-1-2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Установка опор
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1-ОП-10-1-1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1-ОП-10-1-2 Бурение скважин под установку опор двухстоечных
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 2
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 2
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 3
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-ОП | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Установка опор
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Стойка CВ95-3, СВ110-5. Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №2-ОП-2 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АБ23.Н00117 от 21.06.2021 сроком действия до 20.06.2024
Исполнительная схема №2-ОП-1 Установка одностоечных опор; Исполнительная схема №2-ОП-2 Установка двухстоечных опор
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 3
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 3
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 4
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-ОП | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3-ОП-1 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №3-ОП-2 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 11 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж провода
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №3-ОП-1 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №3-ОП-2 Обратная засыпка скважин
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 4
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 4
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 5
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 5
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 5
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 6
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 63х63х5мм. Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
Исполнительная схема №2-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 6
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 6
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 7
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №3-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 7
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 7
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 8
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №4-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №4-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 8
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 8
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 9
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_КК | [12 empty] | « | 13 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №5-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 12 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 13 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №5-КЗ_КК-1 Монтаж контура заземления КК-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 9
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 9
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 10
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта приемных и стартовых котлованов
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1-КЛ0,4-1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №1-КЛ0,4-2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №1-КЛ0,4-3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ-
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ перехода №1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1-КЛ0,4-1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №1-КЛ0,4-2 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ; Исполнительная схема №1-КЛ0,4-3 Разработка грунта котлованов под монтаж КЛ-0,4кВ-
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 10
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 10
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 11
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство ГНБ перехода №1
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Материалы согласно реестра №1 прилагаемых документов к АОСР №2-КЛ0,4 от 27 января 2024 г.
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2-КЛ0,4-1 Продольный профиль ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ перехода №211
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №2-КЛ0,4 от 27 января 2024 г.
Исполнительная схема №2-КЛ0,4-1 Продольный профиль ГНБ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 11
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 11
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 12
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство ГНБ перехода №211
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Материалы согласно реестра №1 прилагаемых документов к АОСР №3-КЛ0,4 от 27 января 2024 г.
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3-КЛ0,4-1 Продольный профиль ГНБ №2
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Разработка грунта траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №3-КЛ0,4 от 27 января 2024 г.
Исполнительная схема №3-КЛ0,4-1 Продольный профиль ГНБ №2
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 12
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 12
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 13
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №4-КЛ0,4-1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №4-КЛ0,4-1 Разработка грунта траншеи под монтаж КЛ-10кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 13
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 13
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 14
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство песчанного основания
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №5-КЛ0,4-1 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка труб в траншее
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №5-КЛ0,4-1 Устройство песчаного основания траншеи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 14
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 14
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 15
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 6-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка труб в траншее
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Трубы ТЗК. Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №6-КЛ0,4-1 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка КЛ-10 кВ
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065. Срок действия с 07.02.2024 от 06.02.2027
Исполнительная схема №6-КЛ0,4-1 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 15
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 15
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 16
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 7-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка КЛ-10 кВ
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Кабель силовой АПвБШп 4х240мс(N)-1.; Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №7-КЛ0,4-1 Прокладка КЛ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж соединительных муфт
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт качества №2313-23-1 от 26.09.2023; Терморасширяющийся материал Огракс В1. Сертификат соответствия №RU С-RU.ПБ34.В.00131/19 от 27.05.2019 сроком действия до 26.05.2024
Исполнительная схема №7-КЛ0,4-1 Прокладка КЛ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 16
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 16
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 17
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 8-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж соединительных муфт
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Соединительные муфты 3СТп-10У-70…120 (ЭРГ); Инструкция по монтажу. Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.Н22664
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №8-КЛ0,4-1 Монтаж соединительных муфт
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка кабеля песком
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Инструкция по монтажу. Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.Н22664
Исполнительная схема №8-КЛ0,4-1 Монтаж соединительных муфт
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 17
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 17
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 18
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 9-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №9-КЛ0,4-1 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Укладка плитки ПЗК
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №9-КЛ0,4-1 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 18
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 18
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 19
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 10-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Укладка плитки ПЗК
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Плитка ПЗК; Технический паспорт б/н от 12.03.2021
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №10-КЛ0,4-1 Укладка плитки ПЗК
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Засыпка траншеи песком
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Технический паспорт б/н от 12.03.2021
Исполнительная схема №10-КЛ0,4-1 Укладка плитки ПЗК
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 19
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 19
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 20
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 11-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка траншеи песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №11-КЛ0,4-1 Обратная засыпка траншеи песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №11-КЛ0,4-1 Обратная засыпка траншеи песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 20
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 20
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 21
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 12-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка траншеи песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №12-КЛ0,4-1 Обратная засыпка траншеи песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №12-КЛ0,4-1 Обратная засыпка траншеи песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 21
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 21
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 22
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 13-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 29 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Засыпка кабеля песком
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Песок для строительных работ. Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №13-КЛ0,4-1 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Прокладка труб в траншее
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 ООО "ДК "Горизонт"
Исполнительная схема №13-КЛ0,4-1 Обратная засыпка кабеля песком
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 22
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 22
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 23
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 14-КЛ0,4 | [12 empty] | « | 28 | » | января |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Прокладка труб в траншее
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Трубы ПНД. Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №14-КЛ0,4-1 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 27 |  |  | января |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 28 |  |  | января |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство ГНБ перехода №211
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответсвия №РОСС.RU.HX37.H02706 с 07.07.2020 по 06.07.2023
Исполнительная схема №14-КЛ0,4-1 Прокладка труб в траншее
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 23
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 23
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 24
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1-КЗ_ОП-1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №1-КЗ_ОП-2 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1-КЗ_ОП-1 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №1-КЗ_ОП-2 Разработка грунта под монтаж контура заземления (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 24
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 24
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 25
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Уголок г/к 50х50х5мм. Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2-КЗ_ОП-1 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №2-КЗ_ОП-2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат качества №2023280106 от 07.02.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №2-КЗ_ОП-1 Монтаж вертикальных электродов (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №2-КЗ_ОП-2 Монтаж вертикальных электродов (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 25
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 25
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 26
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 3-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж горизонтального заземлителя
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полоса г/к 40х5 Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №3-КЗ_ОП-1 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3-КЗ_ОП-2 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертифика качества №000035072 от 04.06.2023; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30%
Исполнительная схема №3-КЗ_ОП-1 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №3-КЗ_ОП-2 Монтаж горизонтального заземлителя (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 26
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 26
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 27
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 4-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Огрунтовка и окраска сварных соединений
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №4-КЗ_ОП-1 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №4-КЗ_ОП-2 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Обратная засыпка траншеи
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр"
Исполнительная схема №4-КЗ_ОП-1 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №4-КЗ_ОП-2 Огрунтовка и окраска сварных соединений (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 27
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 27
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 28
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 5-КЗ_ОП | [12 empty] | « | 29 | » | февраля |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка траншеи
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Вырытый грунт
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №5-КЗ_ОП-1 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №5-КЗ_ОП-2 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 28 |  |  | февраля |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 29 |  |  | февраля |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №5-КЗ_ОП-1 Обратная засыпка траншеи (ВЛЗ-10кВ); Исполнительная схема №5-КЗ_ОП-2 Обратная засыпка траншеи (ВЛИ-0,4кВ)
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 28
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 28
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 29
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 1-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Разработка грунта котлована
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Не применялись
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №1-Ф_КТП-1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема №1-Ф_КТП-1 Разработка грунта котлована под фундамент КТП
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АОСР 29
Приложение N 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр
Объект капитального строительства: | [19 empty] | АОСР 29
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [19 empty] | 30
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | 2-Ф_КТП | [12 empty] | « | 04 | » | марта |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [10 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Укладка геотекстиля «ДОРНИТ» на дно котлована в 1 слой
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [11 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Полотно геотекстильное Дорнит. Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2-Ф_КТП-1 Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | 04 |  |  | марта |  |  | 2024
6. Работы выполнены в соответствии с | [8 empty] | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | Сертификат соответствия №РОСС RU.АМ05.Н26589 от 28.04.2023 сроком действия до 27.04.2026
Исполнительная схема №2-Ф_КТП-1 Укладка геотекстиля
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [17 empty] | (подпись)

## АООК 30
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 30
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 31
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 3-Ф_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Устройство песчанного основания с послойным трамбованием
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП-10-1 от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Песок для строительных работ. Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №3-Ф_КТП-1 Устройство песчаного основания котлована
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №3-Ф_КТП-1 Устройство песчаного основания котлована, Сертификат соответствия №RU.МСС.183.355.36995 от 28.03.2022 сроком действия до 28.03.2025
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 31
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 31
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 32
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 4-Ф_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Устройство щебеночного основания с послойным трамбованием
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП-10-1 от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Щебень. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №4-Ф_КТП-1 Устройство щебеночного основания котлована
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Монтаж блоков ФБС
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №4-Ф_КТП-1 Устройство щебеночного основания котлована, Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 32
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 32
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 33
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 5-Ф_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Монтаж блоков ФБС
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП-10-1 от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Блоки ФБС. Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №5-Ф_КТП-1 Монтаж блоков ФБС
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Установка КТП
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №5-Ф_КТП-1 Монтаж блоков ФБС, Отказное письмо исх. №3358 от 04.07.2014 ООО "АБЛОК ЖБИ"
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АООК 33
Утвержденна Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128
Объект капитального строительства: | [24 empty] | АООК 33
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [24 empty] | 34
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Лицо, осуществляющее строительство
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ | 1-КЗ_КТП | [14 empty] | « | 05 | » | марта |  |  | 2024
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных
ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции
Разработка грунта траншеи для монтажа контура заземления КТП
(наименование и краткая характеристика конструкций)
2. Конструкции выполнены по проектной документации | [12 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопастность конструкций
Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП-10-1 от 13 марта 2024г. Разработка котлована для установки стоек
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
4. При выполнении конструкций применены
Не применялись
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
Исполнительная схема №1-КЗ_КТП-1 Разработка грунта под монтаж контура заземления
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненых работ, проведенных в процессе строительного контроля
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
|  | окончания работ |  |  |  |  | « | 05 |  | » | марта |  |  | 2024
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО, ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению | [14 empty] | разрешается | [8 empty] | ;
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере | [22 empty] | %
проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:
г) разрешается производство последующих работ:
Монтаж вертикальных электродов контура заземления
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах.
Приложения |  |  | Исполнительная схема №1-КЗ_КТП-1 Разработка грунта под монтаж контура заземления, -
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [19 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [20 empty] | (подпись)
Ведомость
Общая инфо
Подписи
АОСР

## АППС 1
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 1
10
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №1
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
28.06.2024 г.
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от Т.1 до Т.2 в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 1
АКТ №1 | [6 empty] | АкПС 1
приемки скважины | [6 empty] | 10
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №1 |  |  | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной 64 м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 26.06.2024 г.
| Окончание работ: | 28.06.2024 г.
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 1
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 1
10
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №1
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
28.06.2024 г.
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от Т.1 до Т.2 в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 1
Акт №1 | [8 empty] | АППП 1
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 10
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из 2-х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | Т.1 | до ПК/км | Т.2 | от | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 (Закрытый переход №1)
Осмотром установлено:
Сварка труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2, с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 1
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 1
[11 empty] | Приложение E | 10
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №1)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из 2-х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | Т.1 | до ПК/км |  | Т.2 | от | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | 64х2 | м собран из труб |  | ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 1
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 1
[9 empty] | Приложение М | 10
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №1)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из 2-х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | Т.1 | до ПК/км | Т.2 | от | 28.06.2024 г.
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из 2-х труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №1)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №1 от 28.06.2024 г.
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №1 от 28.06.2024 г.
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | 64х2 | м, диаметром | 160 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 26.06.2024 г.
| Окончание работ: | 28.06.2024 г.
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2. Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 1
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 1
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 10
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
26.06.2024 г.-28.06.2024 г. | Т.1-Т.2 | ГНБ №1 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 46 ч | 64 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №1
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 1
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 1
Контроля параметров бурового раствора №1 | [10 empty] | 10
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 - 2 шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 2764,8 кг. Полимер REAMAX 276,48 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
26.06.2024 г.-28.06.2024 г. | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.22 | 74.2 | 14.4 | 2.72 | 18.5 | 30.7 | 73.8 | 157.4 | Карпов С.А.

## ИППТ 1
ИППТ 1
Исполнительный паспорт №1 |  |  |  | 10
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | 64 м.п. Трубопровод собран из 2-х труб. Труба ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 Трубопровод собран из 2-х труб. Труба ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 3 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 2.56 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 1 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0.85333 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 28.06.2024 г.
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 1
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 1
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 10
МЕТОДОМ ГНБ №1
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №1
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка 2-х труб ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м: 64
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: 26.06.2024 г. Дата окончания работ: 28.06.2024 г.
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 2
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 2
11
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №2
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 2
АКТ №2 | [6 empty] | АкПС 2
приемки скважины | [6 empty] | 11
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №2 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 2
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 2
11
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №2
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 2
Акт №2 | [8 empty] | АППП 2
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 11
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №2)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 2
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 2
[11 empty] | Приложение E | 11
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №2)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 2
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 2
[9 empty] | Приложение М | 11
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №2)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №2)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №2 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №2 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 2
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 2
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 11
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №2 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №2
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 2
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 2
Контроля параметров бурового раствора №2 | [10 empty] | 11
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.08 | 72.8 | 14.7 | 2.51 | 19.1 | 31 | 74 | 158 | Карпов С.А.

## ИППТ 2
ИППТ 2
Исполнительный паспорт №2 |  |  |  | 11
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 2
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 2
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 11
МЕТОДОМ ГНБ №2
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №2
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 3
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 3
12
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №3
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 3
АКТ №3 | [6 empty] | АкПС 3
приемки скважины | [6 empty] | 12
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №3 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 3
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 3
12
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №3
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 3
Акт №3 | [8 empty] | АППП 3
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 12
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №3)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 3
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 3
[11 empty] | Приложение E | 12
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №3)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 3
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 3
[9 empty] | Приложение М | 12
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №3)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №3)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №3 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №3 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 3
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 3
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 12
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №3 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №3
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 3
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 3
Контроля параметров бурового раствора №3 | [10 empty] | 12
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.09 | 72.8 | 13.7 | 2.35 | 18.7 | 31 | 74 | 157.5 | Карпов С.А.

## ИППТ 3
ИППТ 3
Исполнительный паспорт №3 |  |  |  | 12
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 3
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 3
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 12
МЕТОДОМ ГНБ №3
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №3
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 4
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 4
13
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №4
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 4
АКТ №4 | [6 empty] | АкПС 4
приемки скважины | [6 empty] | 13
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №4 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 4
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 4
13
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №4
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 4
Акт №4 | [8 empty] | АППП 4
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 13
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №4)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 4
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 4
[11 empty] | Приложение E | 13
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №4)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 4
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 4
[9 empty] | Приложение М | 13
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №4)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №4)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №4 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №4 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 4
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 4
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 13
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №4 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №4
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 4
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 4
Контроля параметров бурового раствора №4 | [10 empty] | 13
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.19 | 74.5 | 14.6 | 2.37 | 18.1 | 29.9 | 73.5 | 157.1 | Карпов С.А.

## ИППТ 4
ИППТ 4
Исполнительный паспорт №4 |  |  |  | 13
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 4
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 4
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 13
МЕТОДОМ ГНБ №4
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №4
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 5
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 5
14
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №5
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 5
АКТ №5 | [6 empty] | АкПС 5
приемки скважины | [6 empty] | 14
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №5 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 5
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 5
14
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №5
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 5
Акт №5 | [8 empty] | АППП 5
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 14
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №5)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 5
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 5
[11 empty] | Приложение E | 14
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №5)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 5
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 5
[9 empty] | Приложение М | 14
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №5)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №5)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №5 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №5 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 5
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 5
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 14
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №5 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №5
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 5
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 5
Контроля параметров бурового раствора №5 | [10 empty] | 14
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.09 | 74.2 | 15.1 | 2.75 | 18.7 | 30.9 | 74.1 | 157.5 | Карпов С.А.

## ИППТ 5
ИППТ 5
Исполнительный паспорт №5 |  |  |  | 14
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 5
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 5
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 14
МЕТОДОМ ГНБ №5
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №5
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 6
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 6
15
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №6
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 6
АКТ №6 | [6 empty] | АкПС 6
приемки скважины | [6 empty] | 15
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №6 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 6
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 6
15
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №6
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 6
Акт №6 | [8 empty] | АППП 6
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 15
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №6)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 6
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 6
[11 empty] | Приложение E | 15
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №6)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 6
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 6
[9 empty] | Приложение М | 15
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №6)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №6)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №6 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №6 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 6
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 6
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 15
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №6 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №6
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 6
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 6
Контроля параметров бурового раствора №6 | [10 empty] | 15
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.1 | 73.8 | 14.7 | 2.59 | 18.2 | 30.5 | 73.9 | 157 | Карпов С.А.

## ИППТ 6
ИППТ 6
Исполнительный паспорт №6 |  |  |  | 15
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 6
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 6
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 15
МЕТОДОМ ГНБ №6
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №6
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 7
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 7
16
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №7
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 7
АКТ №7 | [6 empty] | АкПС 7
приемки скважины | [6 empty] | 16
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №7 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 7
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 7
16
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №7
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 7
Акт №7 | [8 empty] | АППП 7
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 16
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №7)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 7
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 7
[11 empty] | Приложение E | 16
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №7)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 7
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 7
[9 empty] | Приложение М | 16
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №7)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №7)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №7 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №7 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 7
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 7
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 16
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №7 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №7
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 7
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 7
Контроля параметров бурового раствора №7 | [10 empty] | 16
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.04 | 73.1 | 14.4 | 2.41 | 18.4 | 30.5 | 74.4 | 157.7 | Карпов С.А.

## ИППТ 7
ИППТ 7
Исполнительный паспорт №7 |  |  |  | 16
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 7
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 7
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 16
МЕТОДОМ ГНБ №7
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №7
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## АППС 8
|  | Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АППС 8
17
|  | Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №8
приемки пилотной скважины
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено: пилотная скважина на участке от до в соответствии с
проектной документацией: | № СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси перехода прилагается
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» | [5 empty] | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» | [5 empty] | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | [5 empty] | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АкПС 8
АКТ №8 | [6 empty] | АкПС 8
приемки скважины | [6 empty] | 17
Объект:
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Участок: | Закрытый переход №8 |  |  | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ: |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110»
Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика: |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному
строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика: |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО
«Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ, выполненных:
ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по поэтапному расширению скважины до 500 мм: |  |  |  |  | ФИЛЬТР | Этап | Диаметр
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 1 | 100
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 2 | 250
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 3 | 300
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 4 | 400
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1 | 5 | 500
1
Комиссии предъявлены: |  |  |  |  | 1
1
| 1.Рабочий проект ООО «СЭТ», СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО |  |  |  | 1
| 2.Протокол бурения скважины методом горизонтально направленного бурения |  |  |  | 1
| 3.Исполнительная схема закрытого перехода |  |  |  | 1
| 4.Журнал контроля параметров бурового раствора |  |  |  | 1
1
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, |  |  |  |  | 1
установила: | бурение скважины выполнено в 5 этапа: |  |  |  | 1
| 1-й этап – пилотное бурение скважины диаметром 100 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 2-й этап – расширение скважины до диаметра 250 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 3-й этап – расширение скважины до диаметра 300 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 4-й этап – расширение скважины до диаметра 400 мм, длиной м. |  |  |  | 1
| 5-й этап – расширение скважины до диаметра 500 мм, длиной м. |  |  |  | 1
С использованием буровой установки типа:
Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D*. Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
На основании рассмотренных данных решили:
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации:
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу):
протяжка футляра из труб
(наименование работ и конструкций)
Представители:
Организации-производителя работ: |  |  | _________________ | С.А. Карпов
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Генерального подрядчика: |  |  | _________________ | С.В. Шлёнский
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Тех. Надзора заказчика: |  |  | _________________ | Д.М. Чечин
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Иных лиц: |  |  | _________________ | А.А. Величко
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## АПРС 8
| Строительство (ремонт) | Кабельная линия |  |  |  | АПРС 8
17
| Объект | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) |  |  |  |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Акт №8
приемки расширенной скважины
и готовности для протягивания трубопровода
основной
(основной, резервной)
нитки перехода
0
Составлен представителями:
Представитель застройщика (технического заказчика, |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, осуществляющего строительство, |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства)
(должность, организация, фамилия, инициалы)
Представитель лица, выполнившего работы, |  |  | Начальник участка Карпов С.А.
подлежащие освидетельствованию
(должность, организация, фамилия, инициалы)
А также иные представители лиц, |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
участвующих в освидетельствовании:
(должность, организация, фамилия, инициалы)
в том, что расширение пилотной скважины на участке от до в соответствии с проектной документацией:
№ СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Скважина расширена до диаметра | 500 мм | , принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» |  |  |  |  | Д.М. Чечин
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.В. Шлёнский
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» |  |  |  |  | С.А. Карпов
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)
Представители иных лиц:
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  |  |  | А.А. Величко
(Должность) |  |  |  | (Подпись) | (ФИО)

## АППП 8
Акт №8 | [8 empty] | АППП 8
проверки и внешнего осмотра стыков полиэтиленовых труб | [8 empty] | 17
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [8 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела осмотр сварных швов |  |  |  | (Закрытый переход №8)
Осмотром установлено:
Сварка труб , с толщиной стенки 9,5 мм, поверхность сварки 3490 mm2 производилась ручным способом, сварочным аппаратом HST-315R с подогревом до температуры 220±10 ºС, давление образ. грата 15.7 bar, высота грата 1.6 мл., давление при перегреве 2.4 bar, время подогрева 167 sec. с последующим охлаждением под давлением продолжительностью 16 min. Давление остывания 15.8 bar
Заключение:
Сварные швы соответствуют требованиям ГОСТ 16971-71
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## АППТ 8
[11 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АППТ 8
[11 empty] | Приложение E | 17
Акт
приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
(пересечение №8)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [11 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км |  | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ | [5 empty] | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Сертификаты качества (другие документы) материалов и изделий, использованных при сборке трубопровода.
Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.; Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
4. | Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение работ в натуре, установила:
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода, пакет труб)
общей длиной |  | х | м собран из труб |  | 0
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, др. способом) по ГОСТ (ТУ) 18599-2001
в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра | [7 empty] | 500 | мм.
На основании рассмотренных данных решили:
1. | Подготовленный к протягиванию трубопровод (уч-к трубопровода, пакет труб) соответствует РД.
2. | Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. | Разрешить протягивание трубопровода, с усилием тяги не более 16,34 тс.
организации-производителя работ | [9 empty] | С.А. Карпов
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [9 empty] | С.В. Шлёнский
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [9 empty] | Д.М. Чечин
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [9 empty] | А.А. Величко
[6 empty] | (Подписи) |  |  |  | (Подписи)

## АПВО 8
[9 empty] | СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 | АПВО 8
[9 empty] | Приложение М | 17
Акт
приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом ГНБ
(пересечение №8)
Строительство (ремонт) |  |  | Выполнение работ по прокладке футляра из -х труб
ПНД∅160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 в одной скважине методом ГНБ
Объект: | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [9 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
|  | Участок от ПК/км | 0 | до ПК/км | 0 | от | 0
Комиссия в составе представителей:
организации-производителя работ |  |  |  | Начальник участка ООО «Электромонтаж-110» Карпов С.А.
(должность, организация, ФИО)
генерального подрядчика |  |  |  | Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» Шлёнский С.В.
(должность, организация, ФИО)
технического надзора заказчика |  |  |  | Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.
(должность, организация, ФИО)
иные представители лиц |  |  |  | Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А.
(должность, организация, ФИО)
произвела освидетельствование работ выполненных |  |  |  |  | ООО «Электромонтаж-110»
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Выполнение работ по прокладке футляров из -х труб
методом горизонтально-направленного бурения (пересечение №8)
Комиссии предъявлены:
1. | Проектная документация на устройство перехода ГНБ |  |  |  |  | шифр: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
Разработчик: ООО «СЭТ»
2. | Проект производства работ шифр:
3. | Протокол бурения скважины №8 от
4. | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №8 от
5. | Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
6. | Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
|  | Трубопровод длиной | х | м, диаметром | 0 | мм, проложен методом ГНБ с использованием
|  |  | буровой установки типа | Vermeer Navigator D 36x50 SII
| Начало работ: | 0
| Окончание работ: | 0
При выполнении работ применены:
Полимер REAMAX Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024
Бентонит D-D* Паспорт качества №20240526 от 26.05.2024
Труба . Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.
Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
отсутствуют
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу)
по прокладке электрокабеля
(наименование работ и конструкций)
организации-производителя работ | [7 empty] | С.А. Карпов
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
генерального подрядчика | [7 empty] | С.В. Шлёнский
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
технического надзора заказчика | [7 empty] | Д.М. Чечин
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)
иные представители лиц | [7 empty] | А.А. Величко
[5 empty] | (Подписи) |  |  | (Подписи)

## ЖПБР 8
Журнал производства буровых работ | [10 empty] | ЖПБР 8
Дата, смена | Участок работ, место | Номер скважины | Параметры бурения скважин |  |  | Буровое оборудование | Время бурения, нач.конец., ч, мин | Пробурено за смену, м | Примечания | Подпись | 17
|  |  | глубина, см | диаметр, мм | угол бурения | [5 empty] | ПБУР 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | - | ГНБ №8 |  | 100 250 300 400 500 |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII | 0 | 0 | Пилотное бурение Расширение скв. Протяжка трубы
Строительство: |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЗП ГНБ №8
(наименование объекта, участка).

## ЖКПБ 8
Журнал | [10 empty] | ЖКПБ 8
Контроля параметров бурового раствора №8 | [10 empty] | 17
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Прокладка труб - шт. в одной скважине Ø500 мм методом ГНБ
Показатель активности ионов водорода воды: ед. рН Состав бурового раствора на прокол реагент для подготовки воды, Бентонит D-D* 0 кг. Полимер REAMAX 0 кг. специальные добавки,0 кг (л.)
Дата, смена | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель, Ф.И.О. подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа с | ДНС, Па | СНС 10сек, Па | СНС 10 мин, Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | 1.23 | 73.1 | 13.6 | 3.04 | 18.8 | 29.9 | 74.1 | 158 | Карпов С.А.

## ИППТ 8
ИППТ 8
Исполнительный паспорт №8 |  |  |  | 17
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика
1 | Общие данные:
| 1.1 Наименование перехода | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
| 1.2 Владелец перехода 1.3 Начало перехода (пикетаж) 1.4 Конец перехода (пикетаж) 1.5 № рабочих чертежей 1.6 Генеральная проектная организация 1.7 Субподрядные проектные организации | Шифр проекта: СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
2 | Проектные данные: 2.1 Кем и когда утвержден проект
| 2.2 Протяженность перехода 2.3 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) 2.4 Характеристика трубопровода (диаметр и толщина стенки трубы, марка материала, ГОСТ или ТУ) | м.п. Трубопровод собран из -х труб. Труба Трубопровод собран из -х труб. Труба
3 | Строительство: 3.1 Рабочий трубопровод: сварка трубопровода (№ акта, дата) марка электродов (ГОСТ, № партии) механические испытания швов (№ протокола, дата) контроль качества швов физическими методами (№ протокола, дата) первичное испытание трубопровода (№ акта, дата) изоляция стыков (№ акта, дата, способ контроля) | [6 empty] | 25 | <=м/ч
| 3.2 Буровые работы: координаты входа и выхода (проектные и фактические) углы забуривания и выходной диаметр пилотной скважины система локации время бурения пилотной скважины типы и диаметры расширителей | Фактические координаты: Н вх.=0 Н вых.=Глубина нахождения буровой головки, см вх= 0% вых.= Угол наклона буровой головки, %% 100 мм Digitrack Eclipse 0 ч. режуще-уплотняющий, D = 100 мм D = 250 мм D = 300 мм D = 400 мм D = 500 мм | 0 | Глубина нахождения буровой головки, см | 0 | Угол наклона буровой головки, % | 100 | 0 | режуще-уплотняющий
| 3.3 Протаскивание трубопровода (дата, № акта): способ и время протаскивания максимальное тяговое усилие контроль состояния изоляции методом катодной поляризации (№ акта, дата) испытания на прочность и герметичность (№ акта, дата) | обратная протяжка; 0 ч. 16,34 т |  |  |  |  | 16.34 | 0 | обратная протяжка
| 3.4 Дата приемки трубопровода | 0
| Начальник участка | / С.А. Карпов /

## ПБУР 8
|  |  |  | Приложение Д СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 |  | ПБУР 8
ПРОТОКОЛ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | [5 empty] | 17
МЕТОДОМ ГНБ №8
Название строительной организации, юридический адрес, контактные телефоны |  |  | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | [5 empty] | ООО «Электромонтаж-110» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Объект (название, шифр) |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [7 empty] | ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Название перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | Закрытый переход №8
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (название коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по ГОСТ, СТО, ТУ, их количество в скважине) |  |  | Прокладка -х труб методом ГНБ
Фирма-производитель и название установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D 36x50 SII
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 4,57 м
Система локации, тип зонда |  |  | Digitrack Eclipse
Должность, Ф. И. О. лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Буровой мастер Киселев Д.В.
Должность, Ф. И. О. руководителя буровых работ |  |  | Оператор буровой установки Петров П.М. |  |  |  | Глубина нахождения буровой головки, см | Угол наклона буровой головки, %
№ п.п. | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечания (фиксирование ориентиров по профилю бурения) | ФИЛЬТР
0 |  |  |  | Стартовый котлован | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
17
Количество расширений пилотной скважины: 5 |  |  |  | Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м:
Диаметр окончательного расширения, мм: 500 |  |  |  | Дата начала работ: Дата окончания работ:
| Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения: |  |  | / Д.В. Киселев /
| Подпись руководителя буровых работ: |  |  | / П.М. Петров /
М.П.

## Реестр АОСР 1
Заказчик: |  | Строительство:
ПАО "Россети Ленэнерго" |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Генподрядчик:
ООО «Электромонтаж-110»
АОСР
Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №3-ОП от 13 марта 2024г. |  |  | 3
4
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др, дата
1 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества | №0006-24 от 01.2024 г.
2 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия | №СЭН0.RU.1705.Н00065
3 | Бентонитовая глина. Паспорт качества | №20240526 от 26.05.2024
4 | Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности | №20240419 от 19.04.2024
5 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо | Исх.№38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"
6 | Монтажная пена. Сертификат соответствия | №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | С.В. Шлёнский
| Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | А.В. Курбатов

## Реестр АОСР 2
Заказчик: |  | Строительство:
ПАО "Россети Ленэнерго" |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Генподрядчик:
ООО «Электромонтаж-110»
АОСР
Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №№ от дата окончания г.
1
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др, дата
1 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества | №0006-24 от 01.2024 г.
2 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия | №СЭН0.RU.1705.Н00065
3 | Бентонитовая глина. Паспорт качества | №20240526 от 26.05.2024
4 | Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности | №20240419 от 19.04.2024
5 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо | Исх.№38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"
6 | Монтажная пена. Сертификат соответствия | №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | С.В. Шлёнский
| Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | А.В. Курбатов

## Реестр АОСР 3
Заказчик: |  | Строительство:
ПАО "Россети Ленэнерго" |  | Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.)
Генподрядчик:
ООО «Электромонтаж-110»
АОСР
Реестр №1 прилагаемых документов к АОСР №№ от дата окончания г.
1
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др, дата
1 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Паспорт качества | №0006-24 от 01.2024 г.
2 | Труба термостойкая двухслойная ТЗК Энергопласт. Сертификат соответствия | №СЭН0.RU.1705.Н00065
3 | Бентонитовая глина. Паспорт качества | №20240526 от 26.05.2024
4 | Полимер для стабилизации буровых скважин. Паспорт безопасности | №20240419 от 19.04.2024
5 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34. Отказное письмо | Исх.№38 от 21.02.2017 ООО "Центр сертификации и лабораторных испытаний "Фобос"
6 | Монтажная пена. Сертификат соответствия | №РОСС.PL.04CCH0.03585 от 02.03.2023 сроком действия до 01.03.2026
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110» | С.В. Шлёнский
| Производитель работ ООО «Электромонтаж-110» | А.В. Курбатов

## Акт БУ
Объект капитального строительства: | [16 empty] | Акт БУ
Строительство 2хКТП-10/0,4 кВ мощностью 4х0,63МВА, КЛ-10 кВ ориентировочной длиной 0,25 км, ВЛ-10 кВ ориентировочной длиной 1,55 км, ВЛ-0,4кВ ориентировочной длиной 0,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ИП Калитин В.В. и др. по адресу: ЛО, Всеволожский район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, шоссе Южное (22-018070 и др.) | [16 empty] | #VALUE!
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
ПАО "Россети Ленэнерго"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, КПП 783450001, 197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская д.21, литера А, тел: +7 (812) 595-86-13, факс +7 (812) 595-32-54. Свидетельство №СРО-С-003-22042009 выдано Саморегулируемой организацией Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" ОГРН 108700006051, ИНН 7838029642, 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб. д.10, литера А, пом. 1-Н тел: +7 (812) 347-78-91, факс +7 (812) 320-86-48.
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
ООО «Электромонтаж-110»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1127847115990, ИНН 7802781104, КПП 780201001, 196191, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пл Конституции, д.7, лит.А, помещ.13-Н
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
АКТ
освидетельствования работ по благоустройству
№ | 0 | [9 empty] | « | 3 | » | марта |  | 2024 г.
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Чечин Д.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Величко А.А. Приказ №414 от 10.04.2024
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Электромонтаж-110»
Шлёнский С.В., , № НРС №С-78-032783 от 12.07.2017г.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Производитель работ ООО «Электромонтаж-110»
Курбатов А.В.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [8 empty] | ООО «Электромонтаж-110»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Восстановление благоустройства
(наименование работ)
2. Работы выполнены по проектной документации | [9 empty] | ООО «СЭТ»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
Плодородный грунт - ; Семена газонных трав -
(изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема "Восстановление благоустройства"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ |  |  |  |  | 2024-03-01
|  | окончания работ |  |  |  |  | 2024-03-03
6. Работы выполнены в соответствии с | [7 empty] | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
Проект Шифр СЭС-23-32939-ЭС-ИЛО
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
-
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [5 empty] | -
Акт составлен в |  |  |  | 2 | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения |  |  | -
Исполнительная схема "Восстановление благоустройства"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля
Чечин Д.М.
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)
Величко А.А.
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Шлёнский С.В.
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Курбатов А.В.
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)
Представители иных лиц
(фамилия, инициалы) | [14 empty] | (подпись)